## Sheet1
七里沟汉江大桥、安康大道工程2007年度投资计划
单位:万元
项目名称 | 建设性质 | 项目主要建设内容和规模 | 建设年限 | 总投资 | 止2006年底累计完成投资 | 2007年投资计划 |  | 备注
[6 empty] | 投资 | 主要建设内容
七里沟汉江大桥 | 新建 | 新建大桥一座1100延米 | 2005-2008 | 11000 | 5786 | 4540 | 桥梁主体完成索塔、斜拉索主梁现浇以及引桥箱梁预制安装，完成部分路基和雨污工程
安康大道 | 新建 | 新建道路5.2公里 | 2006-2008 | 16383 | 6248 | 8390 | 完成大道路基工程，完成七里沟桥和雨水市政工程