## 附表1-1
附表1-1
2005年财政预算内以工代赈项目建设情况分行业统计表
填报单位： | [8 empty] | 单位：个
项目类别 | 项目 总数 | 项目审批情况 |  |  | 开工 项目 | 竣工 项目 | 验收 项目 | 项目建设情况 |  |  | 工程形象进度
|  | 可研 报告 | 实施 方案 | 工程 设计 |  |  |  | 计划下达建设任务 | 实际完成建设内容及效益 | 效益 | 工程形象进度
总 计 | 146 | 75 | 46 | 25 | 145 | 145 | 81
基本农田(淤地坝)建设 | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 | 3 | 新修及改造梯田5100亩 | 新增及改善基本农田5100亩 |  | 100
小型农田水利 | 43 | 18 | 25 |  | 43 | 43 | 28 | 修建渠道88公里、水窖950口、拦水坝10处、抽水站3座、河堤等 | 新增灌溉面积10395亩、新增河堤1.7公里。 |  | 100
人畜饮水工程 | 24 | 10 | 14 |  | 24 | 24 | 15 | 修建机井、水塔、蓄水池，管道60.7公里 | 有效解决9060人、4660头大家畜饮水困难。 |  | 100
县乡村道路 | 72 | 47 |  | 25 | 71 | 71 | 35 | 新修及改造道路268公里、桥梁24座1149延米、农村便民桥115座 | 新增及改善道路268公里、桥梁23座1028延米、农村便民桥115座。 |  | 99
林业示范工程
小流域治理

## 附表1-2
附表1-2
2005年中央预算内专项（国债）以工代赈项目建设情况分行业统计表
填报单位： | [8 empty] | 单位：个
项目类别 | 项目 总数 | 项目审批情况 |  |  | 开工 项目 | 竣工 项目 | 验收 项目 | 项目建设情况 |  |  | 工程形象进度
|  | 可研 报告 | 实施 方案 | 工程 设计 |  |  |  | 计划下达建设任务 | 实际完成建设内容及效益 | 效益 | 工程形象进度
总 计 | 30 | 17 | 9 | 4 | 30 | 29 | 29
基本农田(淤地坝)建设
小型农田水利 | 13 | 6 | 7 |  | 13 | 13 | 13 | 新修渠道41.9公里、水窖50口、蓄水池24座、拦河坝3处、截流坝2座 | 新增和改善灌溉面积2850亩。 |  | 100
人畜饮水工程 | 6 | 4 | 2 |  | 6 | 6 | 6 | 修建引水堤坝2座、蓄水池3座、水塔1座、净化池1座、管道21.9公里 | 解决3495人、2160头大家畜饮水困难。 |  | 100
县乡村道路 | 11 | 7 |  | 4 | 11 | 10 | 10 | 新修和改造道路31公里、桥梁4座130延米 | 新增和改善道路25公里、桥梁4座130延米。 |  | 90
林业示范工程
小流域治理

## 附表1-3
附表1-3
2005年中央预算内专项（国债）以工代赈示范项目建设情况统计表
填报单位： | [8 empty] | 单位：个
项目类别 | 项目 总数 | 项目审批情况 |  |  | 开工 项目 | 竣工 项目 | 验收 项目 | 项目建设情况 |  |  | 工程形象进度
|  | 可研 报告 | 实施 方案 | 工程 设计 |  |  |  | 计划下达建设任务 | 实际完成建设内容及效益 | 效益 | 工程形象进度
总 计 | 4 |  |  | 4 | 4 | 3 | 3
基本农田(淤地坝)建设
小型农田水利
人畜饮水工程
县乡村道路 | 4 |  |  | 4 | 4 | 3 | 3 | 新修和改造四级公路43.2公里 | 新增和改善四级公路38公里 |  | 90
林业示范工程
小流域治理

## 附表1-4
附表1-4
2006年财政预算内以工代赈项目建设情况分行业统计表
填报单位： | [8 empty] | 单位：个
项目类别 | 项目 总数 | 项目审批情况 |  |  | 开工 项目 | 竣工 项目 | 验收 项目 | 项目建设情况 |  |  | 工程形象进度
|  | 可研 报告 | 实施 方案 | 工程 设计 |  |  |  | 计划下达建设任务 | 实际完成建设内容及效益 | 效益 | 工程形象进度
总 计 | 175 | 146 | 5 | 24 | 175 | 109 | 51
基本农田(淤地坝)建设 | 5 |  | 5 |  | 5 | 3 |  | 修建及修复基本农田1130亩 | 新增及改善基本农田680亩。 |  | 60
小型农田水利 | 39 | 39 |  |  | 39 | 27 | 15 | 修建渠道84公里、拦水坝10处、截流坝3座、抽水站1座、河堤等 | 修建渠道58公里、拦水坝7处、抽水站1座，新增及改善灌溉面积6700亩。 |  | 70
人畜饮水工程 | 29 | 29 |  |  | 29 | 19 | 8 | 修建机井、水塔、蓄水池，管道79公里 | 修建管道50公里，解决9750人、5400头大家畜饮水困难。 |  | 65
县乡村道路 | 95 | 73 |  | 22 | 95 | 55 | 28 | 新修及改造道路294公里、桥梁22座1011延米、农村便民桥28座 | 新增和改善道路190公里、桥梁14座650延米、农村便民桥20座。 |  | 65
水毁工程修复 | 7 | 5 |  | 2 | 7 | 5 |  | 修复河堤1360米、道路35公里、渠道5公里 | 保护农田380亩、改善灌溉面积350亩、恢复道路25公里。 |  | 70
林业示范工程
小流域治理

## 附表1-5
附表1-5
2006年中央预算内专项（国债）以工代赈示范项目建设情况统计表
填报单位： | [8 empty] | 单位：个
项目类别 | 项目 总数 | 项目审批情况 |  |  | 开工 项目 | 竣工 项目 | 验收 项目 | 项目建设情况 |  |  | 工程形象进度
|  | 可研 报告 | 实施 方案 | 工程 设计 |  |  |  | 计划下达建设任务 | 实际完成建设内容及效益 | 效益 | 工程形象进度
总 计 | 6 | 5 |  | 1 | 6 | 6 | 3
基本农田(淤地坝)建设
小型农田水利 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 修建拦河坝、渠道等 | 新增及改善灌溉面积450亩。 |  | 100
人畜饮水工程
县乡村道路 | 5 | 5 |  |  | 5 | 5 | 2 | 新修和改造四级公路29公里、桥梁2座119延米 | 新增和改善四级公路29公里、桥梁2座119延米。 |  | 100
易地扶贫搬迁
林业示范工程
小流域治理

## 附表2-1
附表2-1
2005年财政预算内以工代赈及配套资金到位及完成情况分县统计表
填报单位： | [16 empty] | 单位：万元
市县名 | 计划 下达 时间 | 计 划 安 排 |  |  | 国家以工代赈资金到位情况 |  |  |  | 各级配套资金到位情况 |  |  |  |  | 实际完成投资 |  |  | 劳务报酬支付情况
|  | 合计 | 以工 代赈 资金 | 各级 配套 | 县级财政报帐拨付 |  |  | 到位 率 (%) | 合计 | 省级 配套 | 市级 配套 | 县级 配套 | 项目 单位 自筹 | 合计 | 以工代赈资金 | 配套资金 | 计划 支付 金额 | 实际支付 |  | 支付 率 (%)
[5 empty] | 到县 财政 | 报拨 | 欠拨 | [10 empty] | 人数 | 金额
安康市 | 12月12日/2005年 | 3600 | 2736 | 864 | 2736 | 2622 | 114 | 96 | 629 | 25 |  | 604 |  | 3315 | 2686 | 629 | 544 | 17880 | 535 | 98
汉滨区 |  | 644 | 532 | 123 | 532 | 517 | 15 | 97 | 101 |  |  | 101 |  | 633 | 532 | 101 | 104 | 1800 | 104 | 100
汉阴县 |  | 250 | 214 | 42 | 214 | 197 | 17 | 92 | 42 |  |  | 42 |  | 256 | 214 | 42 | 42 | 680 | 39 | 92
石泉县 |  | 528 | 412 | 122 | 412 | 362 | 50 | 88 | 87 |  |  | 87 |  | 449 | 362 | 87 | 82 | 1580 | 72 | 88
宁陕县 |  | 474 | 345 | 129 | 345 | 345 |  | 100 | 68 |  |  | 68 |  | 413 | 345 | 68 | 69 | 8000 | 72 | 104
紫阳县 |  | 206 | 172 | 34 | 172 | 150 | 22 | 87 | 34 |  |  | 34 |  | 206 | 172 | 34 | 34 | 1300 | 34 | 100
岚皋县 |  | 319 | 196 | 123 | 196 | 196 |  | 100 | 68 | 25 |  | 43 |  | 264 | 196 | 68 | 42 | 1012 | 43 | 102
平利县 |  | 212 | 156 | 56 | 156 | 156 |  | 100 | 31 |  |  | 31 |  | 187 | 156 | 31 | 31 | 683 | 31 | 100
镇坪县 |  | 299 | 242 | 57 | 242 | 232 | 10 | 96 | 47 |  |  | 47 |  | 289 | 242 | 47 | 47 | 940 | 47 | 100
旬阳县 |  | 331 | 230 | 101 | 230 | 230 |  | 100 | 101 |  |  | 101 |  | 331 | 230 | 101 | 46 | 760 | 46 | 100
白河县 |  | 314 | 237 | 77 | 237 | 237 |  | 100 | 50 |  |  | 50 |  | 287 | 237 | 50 | 47 | 1125 | 47 | 100

## 附表2-2
附表2-2
2005年中央预算内专项（国债）以工代赈及配套资金到位及完成情况分县统计表
填报单位： | [16 empty] | 单位：万元
市县名 | 计划 下达 时间 | 计 划 安 排 |  |  | 国家以工代赈资金到位情况 |  |  |  | 各级配套资金到位情况 |  |  |  |  | 实际完成投资 |  |  | 劳务报酬支付情况
|  | 合计 | 以工 代赈 资金 | 各级 配套 | 县级财政报帐拨付 |  |  | 到位 率 (%) | 合计 | 省级 配套 | 市级 配套 | 县级 配套 | 项目 单位 自筹 | 合计 | 以工代赈资金 | 配套资金 | 计划 支付 金额 | 实际支付 |  | 支付 率 (%)
[5 empty] | 到县 财政 | 报拨 | 欠拨 | [10 empty] | 人数 | 金额
安康市 | 12月12日/2005年 | 452 | 354 | 98 | 354 | 329 | 25 | 93 | 68 |  |  | 68 |  | 402 | 334 | 68 | 68 | 1802 | 68 | 100
汉滨区 |  | 80 | 67 | 13 | 67 | 67 |  | 100 | 13 |  |  | 13 |  | 80 | 67 | 13 | 13 | 320 | 13 | 100
汉阴县 |  | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 |  | 100 | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 6 | 1 | 1 | 20 | 1 | 100
石泉县 |  | 141 | 93 | 48 | 93 | 73 | 20 | 78 | 18 |  |  | 18 |  | 91 | 73 | 18 | 18 | 390 | 18 | 100
宁陕县 |  | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 |  | 100 | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 8 | 1 | 1 | 200 | 1 | 100
紫阳县 |  | 24 | 20 | 4 | 20 | 15 | 5 | 75 | 4 |  |  | 4 |  | 24 | 20 | 4 | 4 | 100 | 4 | 100
岚皋县 |  | 12 | 10 | 2 | 10 | 10 |  | 100 | 2 |  |  | 2 |  | 12 | 10 | 2 | 2 | 42 | 2 | 100
平利县 |  | 110 | 92 | 18 | 92 | 92 |  | 100 | 18 |  |  | 18 |  | 110 | 92 | 18 | 18 | 550 | 18 | 100
镇坪县 |  | 27 | 23 | 4 | 23 | 23 |  | 100 | 4 |  |  | 4 |  | 27 | 23 | 4 | 4 | 80 | 4 | 100
旬阳县 |  | 42 | 35 | 7 | 35 | 35 |  | 100 | 7 |  |  | 7 |  | 42 | 35 | 7 | 7 | 100 | 7 | 100
白河县

## 附表2-3
附表2-3
2005年中央预算内专项（国债）示范项目以工代赈及配套资金到位及完成情况分县统计表
填报单位： | [16 empty] | 单位：万元
市县名 | 计划 下达 时间 | 计 划 安 排 |  |  | 国家以工代赈资金到位情况 |  |  |  | 各级配套资金到位情况 |  |  |  |  | 实际完成投资 |  |  | 劳务报酬支付情况
|  | 合计 | 以工 代赈 资金 | 各级 配套 | 县级财政报帐拨付 |  |  | 到位 率 (%) | 合计 | 省级 配套 | 市级 配套 | 县级 配套 | 项目 单位 自筹 | 合计 | 以工代赈资金 | 配套资金 | 计划 支付 金额 | 实际支付 |  | 支付 率 (%)
[5 empty] | 到县 财政 | 报拨 | 欠拨 | [10 empty] | 人数 | 金额
安康市 | 12月12日/2005年 | 437 | 320 | 117 | 320 | 290 | 30 | 90 | 117 |  |  | 117 |  | 407 | 290 | 117 | 64 | 1209 | 58 | 90
汉阴县 |  | 123 | 90 | 33 | 90 | 60 | 30 | 67 | 33 |  |  | 33 |  | 93 | 60 | 33 | 18 | 210 | 12 | 67
紫阳县 |  | 125 | 90 | 35 | 90 | 90 |  | 100 | 35 |  |  | 35 |  | 125 | 90 | 35 | 18 | 450 | 18 | 100
岚皋县 |  | 129 | 90 | 39 | 90 | 90 |  | 100 | 39 |  |  | 39 |  | 129 | 90 | 39 | 18 | 249 | 18 | 100
白河县 |  | 60 | 50 | 10 | 50 | 50 |  | 100 | 10 |  |  | 10 |  | 60 | 50 | 10 | 10 | 300 | 10 | 100

## 附表2-4
附表2-4
2006年财政预算内以工代赈及配套资金到位及完成情况分县统计表
填报单位： | [16 empty] | 单位：万元
市县名 | 计划 下达 时间 | 计 划 安 排 |  |  | 国家以工代赈资金到位情况 |  |  |  | 各级配套资金到位情况 |  |  |  |  | 实际完成投资 |  |  | 劳务报酬支付情况
|  | 合计 | 以工 代赈 资金 | 各级 配套 | 县级财政报帐拨付 |  |  | 到位 率 (%) | 合计 | 省级 配套 | 市级 配套 | 县级 配套 | 项目 单位 自筹 | 合计 | 以工代赈资金 | 配套资金 | 计划 支付 金额 | 实际支付 |  | 支付 率 (%)
[5 empty] | 到县 财政 | 报拨 | 欠拨 | [10 empty] | 人数 | 金额
安康市 | 11月29日/2006年 | 3366 | 2818 | 548 | 2778 | 1764 | 1014 | 63 | 364 |  |  | 364 |  | 2128 | 1764 | 364 | 548 | 9545 | 373 | 68
汉滨区 |  | 728 | 609 | 119 | 609 | 410 | 199 | 67 | 73 |  |  | 73 |  | 483 | 410 | 73 | 119 | 1627 | 81 | 68
汉阴县 |  | 328 | 278 | 50 | 278 | 30 | 248 | 11 | 40 |  |  | 40 |  | 70 | 30 | 40 | 50 | 380 | 40 | 80
石泉县 |  | 89 | 74 | 15 | 74 | 24 | 50 | 32 | 9 |  |  | 9 |  | 33 | 24 | 9 | 15 | 110 | 5 | 33
宁陕县 |  | 371 | 310 | 61 | 310 | 156 | 154 | 50 | 14 |  |  | 14 |  | 170 | 156 | 14 | 61 | 2000 | 28 | 46
紫阳县 |  | 362 | 304 | 58 | 304 | 220 | 84 | 72 | 44 |  |  | 44 |  | 264 | 220 | 44 | 58 | 1350 | 40 | 69
岚皋县 |  | 390 | 325 | 65 | 325 | 249 | 76 | 77 | 52 |  |  | 52 |  | 301 | 249 | 52 | 65 | 1083 | 52 | 80
平利县 |  | 42 | 36 | 6 | 36 | 26 | 10 | 72 | 4 |  |  | 4 |  | 30 | 26 | 4 | 6 | 155 | 5 | 83
镇坪县 |  | 239 | 201 | 38 | 201 | 149 | 52 | 74 | 28 |  |  | 28 |  | 177 | 149 | 28 | 38 | 560 | 28 | 74
旬阳县 |  | 379 | 316 | 63 | 316 | 220 | 96 | 70 | 44 |  |  | 44 |  | 264 | 220 | 44 | 63 | 1000 | 44 | 70
白河县 |  | 390 | 325 | 65 | 325 | 280 | 45 | 86 | 56 |  |  | 56 |  | 336 | 280 | 56 | 65 | 1280 | 50 | 77
市直 |  | 48 | 40 | 8 | [12 empty] | 8

## 附表2-5
附表2-5
2006年中央预算内专项（国债）示范项目以工代赈及配套资金到位及完成情况分县统计表
填报单位： | [16 empty] | 单位：万元
市县名 | 计划 下达 时间 | 计 划 安 排 |  |  | 国家以工代赈资金到位情况 |  |  |  | 各级配套资金到位情况 |  |  |  |  | 实际完成投资 |  |  | 劳务报酬支付情况
|  | 合计 | 以工 代赈 资金 | 各级 配套 | 县级财政报帐拨付 |  |  | 到位 率 (%) | 合计 | 省级 配套 | 市级 配套 | 县级 配套 | 项目 单位 自筹 | 合计 | 以工代赈资金 | 配套资金 | 计划 支付 金额 | 实际支付 |  | 支付 率 (%)
[5 empty] | 到县 财政 | 报拨 | 欠拨 | [10 empty] | 人数 | 金额
安康市 | 9月4日/2006年 | 428 | 270 | 158 | 270 | 260 | 10 | 96 | 143 |  |  | 143 |  | 413 | 270 | 143 | 50 | 1483 | 46 | 92
白河县 |  | 70 | 50 | 20 | 50 | 50 |  | 100 | 20 |  |  | 20 |  | 70 | 50 | 20 | 10 | 300 | 10 | 100
岚皋县 |  | 81 | 50 | 31 | 50 | 50 |  | 100 | 31 |  |  | 31 |  | 81 | 50 | 31 | 6 | 183 | 6 | 100
宁陕县 |  | 60 | 50 | 10 | 50 | 40 | 10 | 80 | 10 |  |  | 10 |  | 60 | 50 | 10 | 10 | 500 | 10 | 100
旬阳县 |  | 65 | 40 | 25 | 40 | 40 |  | 100 | 10 |  |  | 10 |  | 50 | 40 | 10 | 8 | 80 | 4 | 50
镇坪县 |  | 40 | 30 | 10 | 30 | 30 |  | 100 | 10 |  |  | 10 |  | 40 | 30 | 10 | 6 | 120 | 6 | 100
紫阳县 |  | 112 | 50 | 62 | 50 | 50 |  | 100 | 62 |  |  | 62 |  | 112 | 50 | 62 | 10 | 300 | 10 | 100