## Sheet2
安康市2009年重点项目进展情况统计表
填报单位： 投资：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 2009年计划 |  | 1- 月累计完成投资 | 占当年计划的% | 当月完成投资 | 形象进度 | 备注
|  |  |  | 投资 | 主要建设内容
|  |  |  | 投资 | 主要建设内容
合计
填报负责人： 填报人： 填报时间：2009年 月 日 联系电话：

## Sheet1
岚皋县2008年重点项目建设投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 总投资 | 建设年限 | 止2007年累计完成投资 | 2008年计划完成投资 |  | 包挂领导 | 责任部门 | 开工时间 | 竣工时间
[7 empty] | 投资 | 主要建设内容
5 | 芙蓉电站 | 续建 | 装机5000千瓦 | 4900 | 2006-2008 | 4336 | 564 | 厂房建设和设备安装 | 杨义龙 | 小水电中心 | 2006年 | 2008年
6 | 湘子坝电站 | 新建 | 装机容量4980KW | 4250 | 2008-2010 |  | 500 | 引水隧道和厂房建设 | 杨义龙 | 小水电中心 | 一季度 | 2010年
7 | 新春电站技改 | 新建 | 装机容量5000KW | 4500 | 2008-2010 |  | 1000 | 厂房建设 | 杨义龙 | 小水电中心 | 一季度 | 2010年
8 | 铁佛110KV变电站 | 续建 | 变电站建设 | 4000 | 2007-2009 | 500 | 1000 | 基础建设和设备安装 | 杨义龙 | 市供电局 | 2007年 | 2009年
9 | 0.4千伏低压行政村改造工程 | 续建 | 改造94个村低压线路 | 2491 | 2007-2009 | 50 | 1000 | 94个村低压线路改造 | 杨义龙 | 电力局 | 2007年 | 2009年
10 | 35千伏滔河变电工程 | 新建 | 主变容量2×3150KVA | 1100 | 2008 |  | 1100 | 基础建设和设备安装 | 马洪光 | 电力局 | 一季度 | 2008年
11 | 35千伏城关至滔河变线路 | 新建 | 全长26千米 | 520 | 2008 |  | 520 | 输电线路建设 | 杨义龙 | 电力局 | 一季度 | 2008年
12 | 光明电站35千伏接入线路 | 新建 |  | 186 | 2008 |  | 186 | 输电线路建设 | 杨义龙 | 电力局 | 一季度 | 2008年
四 | 城镇开发项目 |  |  | 10480 |  | 2158 | 3535
1 | 东兴花园商住楼 | 续建 | 建筑面积4500平方米 | 400 | 2007-2008 | 40 | 360 | 主体建设 | 陈 稳 | 城建局 | 2007年 | 2008年
2 | 河滨大道二期工程 | 续建 | 休闲步道建设，灯饰和绿化工程 | 580 | 2007-2008 | 130 | 450 | 休闲步道建设，灯饰和绿化工程建设 | 陈 稳 | 城建局 | 2007年 | 2008年
3 | 湖滨花园四期工程 | 新建 | 房地产开发 | 1200 | 2008-2009 |  | 1000 | 房地产开发 | 陈 稳 | 城建局 | 一季度 | 2009年
4 | 佐龙集镇改造 | 新建 | 集镇供水、排水、道路改造 | 100 | 2008 |  | 100 | 集镇供水、排水、道路改造 | 谢 荧 | 佐龙镇 | 一季度 | 2008年
5 | 岚皋公路段宾馆建设 | 续建 | 建筑面积3000平方米 | 350 | 2007-2008 | 125 | 225 | 主体建设 | 张 峰 | 公路段 | 2007年 | 2008年
6 | 黄家河坝大桥 | 新建 |  | 150 | 2008-2009 |  | 100 | 桥梁建设 | 黄仲文 | 城建局 | 一季度 | 2009年
7 | 岚新大厦 | 续建 | 建筑面积35000平方米 | 4200 | 2007-2009 | 700 | 500 | 主体建设 | 陈 稳 | 城建局 | 2007年 | 2009年
8 | 麻柳坝开发 | 续建 | 7500平方米 | 3500 | 2006-2009 | 1163 | 800 | 基础设施和房地产开发 | 陈 稳 | 城建局 | 2006年 | 2009年
五 | 社会事业项目 |  |  | 8340 |  | 2937 | 3734
1 | 岚皋中学迁建 | 续建 | 教学楼2300平方米，体育场、学生宿舍及附属设施 | 3800 | 2006-2009 | 2131 | 500 | 教学楼，学生宿舍及附属设施建设 | 杨首艳 | 教育局 | 2006年 | 2009年
2 | 中小学危房改造 | 续建 | 全县中小学危房改造 | 1270 | 2007-2008 | 806 | 464 | 全县中小学危房改造 | 杨首艳 | 教育局 | 2007年 | 2008年
3 | 农村初中安全设施 | 新建 | 城关、石门等中学校舍改造 | 1060 | 2008-2009 |  | 1060 | 城关、石门等中学校舍改造 | 于初林 | 教育局 | 一季度 | 2009年
4 | 农村社会事业统筹公共设施建设项目 | 新建 | 31个项目村 | 440 | 2008 |  | 440 | 31个项目村 | 王安中 | 计划局 | 一季度 | 2008年
5 | 县医院业务用房及设施建设 | 新建 | 业务用房及设施建设 | 1000 | 2008-2009 |  | 500 | 业务用房及设施建设 | 杨首艳 | 卫生局 | 一季度 | 2009年
6 | 两所一庭建设 | 新建 | 办公场所建设 | 250 | 2008 |  | 250 | 办公场所建设 | 唐天舜 | 法院、检察院、公安局 | 一季度 | 2008年
7 | 武警中队建设 | 新建 | 办公场所建设 | 120 | 2008 |  | 120 | 办公场所建设 | 张 里 | 公安局 | 一季度 | 2008年
8 | 城关镇综合办公楼 | 新建 | 办公场所建设 | 100 | 2008 |  | 100 | 办公场所建设 | 叶秀祥 | 城关镇 | 一季度 | 2008年
9 | 乡镇敬老院建设 | 新建 | 民主、蔺河、堰门敬老院建设 | 300 | 2008 |  | 300 | 敬老院建设 | 袁玉萍 | 民政局 | 一季度 | 2008年
六 | 旅游基础设施建设项目 |  |  | 11932 |  | 600 | 3800
1 | 南宫山旅游基础设施建设 | 新建 | 南宫山基础设施建设 | 3185 | 2008-2009 |  | 500 | 基础设施建设 | 张 峰 | 旅游局 | 一季度 | 2009年
2 | 神河源旅游基础设施建设 | 新建 | 旅游道路、景区步道等配套设施 | 500 | 2008 |  | 500 | 旅游道路、景区步道等配套设施 | 张 峰 | 旅游局 | 一季度 | 2008年
3 | 岚河漂流基础设施建设 | 新建 | 上下码头建设 | 300 | 2008 |  | 300 | 上下码头建设 | 张 峰 | 旅游局 | 一季度 | 2008年
4 | 千层河旅游基础设施建设 | 续建 | 旅游道路、景区步道等配套设施 | 4547 | 2007-2010 | 600 | 1000 | 旅游道路、景区步道等配套设施建设 | 张 峰 | 旅游局 | 2007年 | 2011年
5 | 南宫山南坡旅游专线道路 | 新建 | 总里程15公里 | 1200 | 2008-2009 |  | 500 | 道路硬化15公里 | 袁守平 | 孟石岭乡 | 一季度 | 2009年
6 | 百里生态旅游长廊建设 | 新建 | 特色林果园、竹林、民居改造和基础设施建设 | 2200 | 2008-2009 |  | 1000 | 特色林果园、竹林、民居改造和基础设施建设 | 陈 稳 | 计划局 | 一季度 | 2009年
七 | 矿产开发项目 |  |  | 9000 |  | 3065 | 1500
1 | 西部铜矿（小镇铜矿） | 续建 | 建年产1000吨铜金粉生产线一条 | 6000 | 2006-2009 | 1265 | 1000 | 采矿和基础设施建设 | 杨义龙 | 乡企局 | 2006年 | 2009年
2 | 佐龙铜矿钒矿开发 | 续建 | 年产钒矿1000吨 | 3000 | 2007-2009 | 1800 | 500 | 探矿和基础设施建设 | 杨义龙 | 乡企局 | 2007年 | 2009年