## 县域
未来3—5年安康市政府与国家开发银行合作项目计划表（县域）
填报日期：2009年5月 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设期 | 建设规模 | 总投资 | 其中 |  | 申请贷款年度安排 | 项目主管部门 | 项目业主
[6 empty] | 资本金 | 开行贷款
43 | 合 计 |  |  |  | 167225 | 66425 | 100800
| 全市打包项目 |  |  |  | 16500 | 4000 | 12500
1 | 全市中小学校舍标准化建设项目 | 新建 |  | 规划地震灾后全市建设标准化校舍14万平米。 | 14000 | 4000 | 10000 | 2009-2012 | 市教育局 | 县区教育局
2 | 十县区创业促就业贷款 | 新建 | 3年 | 全市十县区解决500人创业促就业贴息贷款 | 2500 |  | 2500 | 2009－2012 | 市劳动局 | 县区劳动局
| 汉 滨 区 |  |  |  | 22900 | 6400 | 16500
3 | 汉滨区政府北迁工程项目 | 新建 | 3年 | 各类用房总面积35000平方米 | 20000 | 5000 | 15000 | 2009-2010 | 区政府 | 区政府
4 | 汉滨区第二医院门诊综合楼 | 新建 | 2年 | 新建8550平方米门诊楼，框架结构，9层（地上8层，地下1层） | 2900 | 1400 | 1500 | 2009-2010 | 卫生局 | 第二医院
| 石 泉 县 |  |  |  | 19200 | 7100 | 12100
5 | 石泉县新桥片区基础设施 | 新建 | 2年 | 征地、拆迁，道路、市政配套设施建设 | 5000 | 2000 | 3000 | 2009-2010 | 城建局 | 城投公司
6 | 石泉县堡子湾片区基础设施 | 新建 | 2年 | 河堤500米，道路1400米 | 6000 | 2000 | 4000 | 2009-2010 | 城建局 | 城投公司
7 | 石泉县职业中学能力建设 | 新建 | 2年 | 校舍1.05万平方米 | 1300 | 500 | 800 | 2009-2010 | 教育局 | 职业中学
8 | 石泉县中学扩建 | 新建 | 2年 | 宿舍、科技楼9000平方米、设备购置 | 1200 | 500 | 700 | 2009-2010 | 教育局 | 县中学
9 | 石泉县杨柳广场及道路建设 | 新建 | 2年 | 2万平方米 | 2000 | 600 | 1400 | 2009-2010 | 城建局 | 城投公司
10 | 石泉县老城改造 | 新建 | 2年 | 房屋1万㎡，道路一千米 | 1500 | 600 | 900 | 2009-2010 | 城建局 | 城投公司
11 | 石泉县莲花湖开发 | 新建 | 2年 | 20平方公里 | 1200 | 500 | 700 | 2009-2010 | 旅游局 | 旅游局
12 | 石泉县医院住院楼建设 | 新建 | 2年 | 7200平方米 | 1000 | 400 | 600 | 2009-2010 | 卫生局 | 县医院
| 白 河 县 |  |  |  | 4339 | 1889 | 2450
13 | 白河县人民医院综合门诊楼项目 | 新建 | 2年 | 综合门诊楼6000平方米 | 600 | 250 | 350 | 2009-2010 | 卫生局 | 人民医院
14 | 白河县中医院综合楼项目 | 新建 | 2年 | 综合楼4500平方米 | 500 | 200 | 300 | 2009-2010 | 卫生局 | 中医院
15 | 白河县河街防洪堤建设项目 | 新建 | 2年 | 河街防洪堤水文站—小河口全长32.80米 | 2640 | 1140 | 1500 | 2009-2010 | 水利局 | 水利局
16 | 白河县职业教育中心扩建项目 | 续建 | 2年 | 教学楼3008平方米，学生公寓楼2880平方米 | 599 | 299 | 300 | 2009-2010 | 教体局 | 职业教育中心
| 镇 坪 县 |  |  |  | 4400 | 1840 | 2560
17 | 镇坪县货运站建设 | 新建 | 2007-2008 | 建存货库房、停车场4500㎡。 | 800 | 400 | 400 | 2008 | 镇坪县交通局 | 镇坪县货运站
18 | 镇坪县优质高中建设项目 | 续建 | 2007-2008 | 扩建操场1000㎡、新建综合楼3600㎡、改造教学楼2500㎡。计划建筑总面积为6100㎡。 | 500 | 240 | 260 | 2007 | 镇坪县教体局 | 镇坪县中学
19 | 镇坪县文化馆、图书馆及青少年宫建设 | 扩建 | 2009-2010 | 建图书馆、活动室、娱乐场所6500㎡. | 800 | 300 | 500 | 2010年 | 文化旅游局 | 县文化馆
20 | 镇坪县三道门景区开发与建设 | 新建 | 2008-2010 | 开发三道门景区及配套设施建设。 | 2300 | 900 | 1400 | 2010年 | 镇坪县旅游局 | 镇坪县旅游局
| 宁 陕 县 |  |  |  | 4935 | 2035 | 2900
21 | 宁陕县长安河治理 | 新建 | 2007-2009 | 治理河道总长度3.5km，需修建拦水坝18座，沿河道两岸布设排污管5.0km，建设污水处理厂一处。 | 4000 | 1600 | 2400 | 2007-2009 | 县政府 | 水利局
22 | 宁陕县县城环山公园 | 新建 | 2007-2009 | 标识景观系统、观景台、特色步道、凉亭、厕所、垃圾桶、给排水工程、光照景观系统等。 | 935 | 435 | 500 | 2007-2009 | 县政府 | 建设局
| 汉 阴 县 |  |  |  | 10300 | 7000 | 3300
23 | 汉阴县人民医院扩建项目 | 扩建 | 2007-2008 | 扩建住院楼6000平方米、门诊医技楼6000平方米。 | 1700 | 700 | 1000 | 2007-2008 | 卫生局 | 县医院
24 | 汉阴县凤凰山庄开发项目 | 改造 | 2007-2009 | 旅游景点景观建设；景区道路及休闲娱乐设施建设；水电、通讯等基础设施建设。 | 5000 | 4000 | 1000 | 2008-2009 | 旅游局 | 旅游局
25 | 汉阴县水围寨旅游开发项目 | 新建 | 2008-2009 | 建32.3米高77.5米长水坝一座，形成库容143万立方米、有效水面165亩旅游水面，景点景观建设；景区道路及休闲娱乐设施建设等 | 3000 | 2000 | 1000 | 2008-2009 | 旅游局 | 旅游局
26 | 汉阴县职教中心培训用房建设 | 扩建 | 2008-2009 | 建培训用房5500平方米 | 600 | 300 | 300 | 2008-2009 | 文教局 | 县职教中心
| 平 利 县 |  |  |  | 34200 | 14460 | 19740
27 | 平利县河滨大道堤防道路 | 新建 | 2年 | 新建河滨大道6.2公里，及辅助设施。 | 2200 | 880 | 1320 | 2009-2010 | 平利县城建局 | 平利县城建局
28 | 平利县老城综合开发改造 | 新建 | 2年 | 开发建设居住、商贸用房及道路、供排水、绿化等配套公共设施。 | 31000 | 13080 | 17920 | 2009-2010 | 平利县城建局 | 平利县城建局
29 | 平利县中医院门诊楼 | 新建 | 2年 | 建筑面积4500平方米 | 1000 | 500 | 500 | 2009-2010 | 平利县卫生局 | 平利县中医院
| 岚 皋 县 |  |  |  | 7290 | 2090 | 5200
30 | 岚皋县中医医院建设项目 | 新建 | 2年 | 本项目总建筑面积为7800㎡，其中新建门诊综合楼5000㎡；住院楼改扩建2800㎡及部分医疗设备购置。 | 1490 | 690 | 800 | 2009-2010 | 岚皋县卫生局 | 岚皋县中医医院
31 | 岚皋县城市基础设施配套改造及建设工程 | 新建 | 3年 | 1、县城三岔路口至二桥沿河岸休闲步道建设；2、景观桥两座、车行桥一座建设；3、老城区排污改造工程建设； 4、肖家坝至黄家河坝沿河两岸河堤及步道建设；5、肖家坝开发区道路硬化建设 | 4800 | 1000 | 3800 | 2009-2012 | 岚皋县城建局 | 岚皋县城市建设投资开发有限公司
32 | 岚皋县县级医院综合楼建设项目 | 新建 | 2年 | 县医院综合住院楼建设工程，建筑面积5000平方米，以及住院床位、中心供氧等配套设施 | 1000 | 400 | 600 | 2009-2010 | 岚皋县卫生局 | 岚皋县医院
| 紫 阳 县 |  |  |  | 10715 | 5365 | 5350
33 | 紫阳县职教中心 | 新建 | 2年 | 建筑面积7500m2 | 750 | 400 | 350 | 2009-2010 |  | 紫阳职中
34 | 紫阳县工业园区基础设施建设 | 新建 | 2年 | 征659亩，拆迁3.4万平米，建设园区主干道路2144.8米，其它支路2万平米，给排水工程，及污水处理厂建设 | 9965 | 4965 | 5000 | 2009-2010
| 旬 阳 县 |  |  |  | 27750 | 12450 | 15300
35 | 旬阳县职业中学迁建 | 新建 | 2007-2010 | 建筑面积53000平方米 | 8850 | 6850 | 2000 | 2007 | 教育局 | 旬阳职业中学
36 | 旬阳县大道 | 新建 | 2008-2010 | 步行道、绿化、路灯等1500米 | 3000 | 1000 | 2000 | 2008 | 交通局 | 旬阳城镇建设有限公司
37 | 旬阳县白柳工业园区基础设施建设 | 新建 | 2008-2010 | 白柳工业园区基础设施建设，其中：道路5公里，供排水8公里，防洪堤1.5公里 | 2500 | 500 | 2000 | 2008 | 经贸局 | 旬阳城镇建设有限公司
38 | 旬阳县送家岭森林公园 | 新建 | 2009-2011 | 规划建设面积8.73公顷 | 2400 | 1000 | 1400 | 2009 | 文化旅游局 | 旬阳城镇建设有限公司
39 | 旬阳县火车站广场 | 新建 | 2009-2011 | 广场“三通一平”，铺地，绿化等 | 2000 | 500 | 1500 | 2009 | 城建局 | 旬阳城镇建设有限公司
40 | 旬阳县大河南小区开发 | 新建 | 2010-2012 | 开发面积380亩 | 6000 | 1600 | 4400 | 2010 | 城建局 | 旬阳城镇建设有限公司
41 | 旬阳县瑞莲小区开发及基础设施建设 | 新建 | 2010-2012 | 瑞莲小区开发及基础设施建设 | 3000 | 1000 | 2000 | 2010 | 城建局 | 旬阳城镇建设有限公司
| 工业园区 |  |  |  | 4696 | 1796 | 2900
42 | 新型社区基础设施建设项目 | 新建 | 2007-2008 | 园区安置点基础设施 | 1696 | 596 | 1100 | 2008 | 工业园区 | 工业园区开发建设有限公司
43 | 污水处理厂 | 新建 | 2008 | 日处理污水能力3万吨 | 3000 | 1200 | 1800 | 2008 | 工业园区 | 工业园区开发建设有限公司