## 安康市2011年重点项目前期工作计划
安康市2011年重点项目前期工作计划执行情况表
填报单位： | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 2011年前期工作内容及计划目标 | 2011年1- 5月 前期工作 完成情况 | 2011年1月-5月项目开工情况 |  | 存在问题及建议 | 采取的措施 | 项目主管 （责任）部门
[6 empty] | 开工 时间 | 完成 投资
| 合 计 |  | 11311693
一 | 基础设施(20个) |  | 3399600
1 | 安康—张家界——衡阳铁路（安康段） | 市境内130公里，（全长650公里） | 600000 | 方案调研，开展预可行性研究报告编制 | [5 empty] | 市发展改革委 西安铁路局
2 | 安康铁路枢纽客运站及恒口货运站扩建 | 建成1.06万平方米客运站，恒口货运站扩至500万吨能力 | 40000 | 争取列入阳安线建设规划 | [5 empty] | 市发展改革委 西安铁路局
3 | 安康—岚皋（陕渝界）高速公路 | 新建高速公路99公里 | 1000000 | 完成规划编制 | [5 empty] | 市交通局
4 | 平利-镇坪（陕渝界）高速公路 | 新建高速公路85公里 | 800000 | 完成工可研 | [5 empty] | 市交通局
5 | 旬阳小河-甘溪段二级公路 | 改造二级公路54km | 78000 | 力争开工建设 | [5 empty] | 市交通局
6 | 石泉两河-宁陕二级公路 | 改造二级公路34km | 49500 | 力争开工建设 | [5 empty] | 市交通局
7 | G316线安康-旬阳段二级公路 | 二级公路40km | 40000 | 力争年底开工建设 | [5 empty] | 市交通局
8 | 安康富强机场建设 | 新建航站楼6000平方米，跑道2800*45米及配套设施 | 160000 | 完成可研评审、立项批复，力争开工建设 | [5 empty] | 市发展改革委
9 | 安康中心城市环城干道江北段 | 新修长8公里，宽30米的道路及挡护、排水、供电等工程 | 100000 | 完成项目建议书和初步设计编制 | [5 empty] | 市住建局
10 | 安康中心城市城东大桥 | 总长3.9公里,桥长1.2公里,引线2.7公里,宽50米 | 30000 | 完成方案设计、开行贷款等工作，力争开工建设。 | [5 empty] | 市住建局
11 | 安康长岭片区路网建设 | 长岭路长2471米，宽30米；北路1400米，宽30米；片区三级路网长1400米，宽20米 | 39000 | 完成规划编制及评审 | [5 empty] | 高新区管委会
12 | 安康中心城市兴安路改造 | 西起西堤内环路，东至兴安门，道路全长1983米，城市次干路 | 8000 | 完成施工图设计 | [5 empty] | 市住建局
13 | 白河县“两河”工业园区项目 | 工业园区基础设施 | 15000 | 完成规划编制 | [5 empty] | 白河县政府 市工信局
14 | 宁陕新型材料工业园区项目 | 钼矿、建材深加工基地 | 20000 | 完成规划编制 | [5 empty] | 宁陕县政府 市工信局
15 | 镇坪县工业园区项目 | 工业园区基础设施建设 | 24400 | 完成规划、争取开工 | [5 empty] | 镇坪县政府 市工信局
16 | 汉滨区载能工业园区项目 | 在汉滨区建设载能工业园区 | 200000 | 完成载能园区规划 | [5 empty] | 市发展改革委
17 | 紫阳县城西门河新区建设 | 新增建设用地500亩 | 100000 | 测量、地勘、可研、设计 | [5 empty] | 紫阳县政府
18 | 安康市环境保护检测监察中心建设项目 | 建设安康市环境保护检测监察中心 | 4700 | 力争开工 | [5 empty] | 市环保局
19 | 安康市中心城市二期花园沟社区建设项目 | 建设二期建筑面积7200㎡的花园沟社区及配套的路、水、电等基础设施 | 3000 | 力争开工建设 | [5 empty] | 高新区管委会
20 | 西坝防洪及市政综合改造 | 工程建设主要内容包括道路、市政管网、绿化、照明、标志标线等工程 | 88000 | 完成项目开工前期工作，项目2012年开工建设 | [5 empty] | 市住建局
二 | 产业项目（31个） |  | 7678020
（一） | 清洁能源
21 | 安康核电站 | 装机4×100万千瓦 | 5000000 | 确定选址 | [5 empty] | 市发展改革委
22 | 石泉火电厂一期工程 | 装机2×100万千瓦 | 780000 | 完善项目可研报告，争取取得国家发改委同意开展前期工作 | [5 empty] | 石泉县政府 市发展改革委
23 | 旬阳火电厂一期工程 | 装机200万千瓦 | 790000 | 争取通过中咨公司评审 | [5 empty] | 旬阳县政府 市发展改革委
24 | 平利、镇坪县风力发电项目 | 总装机3*5万KW，单机组2000KW建设联合厂房、综合楼、空压站、变电站等设施。 | 150000 | 已完成测风塔建设，编制可研报告 | [5 empty] | 平利县政府 镇坪县政府 市发展改革委
（二） | 新型材料
25 | 旬阳县年产5万吨金属镁联产10万吨碳化硅 | 年产5万吨金属镁联产10万吨碳化硅生产线 | 230000 | 完成项目可研、核准等项目前期工作 | [5 empty] | 市发展改革委
26 | 紫阳县板石资源开发 | 建设年产300万平方米板石生产线一条 | 12000 | 完成前期工作，力争早日开工 | [5 empty] | 紫阳县政府 市国土局
27 | 紫阳县电解锰三期工程 | 建成年产硫酸锰3万吨生产线 | 10000 | 完成工艺试验、环评、征地、核准、三通一平等前期工作 | [5 empty] | 紫阳县政府 市发展改革委
28 | 宁陕江口冷水钒矿开发 | 日处理矿石1000吨 | 30000 | 完成实验选厂、矿山道路 | [5 empty] | 宁陕县政府 市工信局
29 | 平利县年产5万吨氯化钡生产线 | 年产5万吨氯化钡 | 5000 | 力争开工 | [5 empty] | 平利县政府 市工信局
30 | 平利县铌钽矿采选 | 新建日处理5000吨选矿厂 | 30000 | 完成项目备案和核准的报批，争取开工建设 | [5 empty] | 平利县政府 市发展改革委
31 | 汉阴年产2万吨防锈颜料 | 建设年产2万吨高效环保生物防锈颜料生产线 | 20000 | 完成可研报告编制工作 | [5 empty] | 汉阴县政府
（三） | 装备制造
32 | 平利县年产400万支汽车半轴生产线 | 建设年产400万支汽车半轴生产线 | 10000 | 完成项目备案和核准的报批，争取开工建设 | [5 empty] | 平利县政府 市工信局
33 | 白河县年产3万辆商用车零部件生产线 | 年产3万辆商用车零部件，主要内容为新建车身、车架、车桥、总装及变速箱厂等5个生产车间 | 30000 | 移民安置点和厂房建设，场地平整，设备考察预定 | [5 empty] | 白河县政府 市工信局
34 | 汉阴改扩建年产1500套节能环保多功能干燥设备生产线项目 | 新征建设用地20亩，总建筑面积6000m2。主体工程及其它附属设施用房；新购置主要生产设备24台/套，以及配套给排水、消防、供电等公用配套工程 | 4500 | 完成初步设计等工作，力争开工建设 | [5 empty] | 汉阴县政府 市发展改革委
35 | 汉阴县魔芋烘干设备制造 | 100套魔芋湿法烘干加工节能机械设备生产制造 | 6000 | 完成项目可行性研究报告、项目备案及环评，力争今年完成初步设计 | [5 empty] | 汉阴县政府 市发展改革委
36 | 汉滨区高效环保节能生物质气化炉制造 | 年生产6万台生物质气化炉 | 3500 | 改扩建厂房等，建成投产 | [5 empty] | 汉滨区政府 市发展改革委
（四） | 电子信息
37 | 年产20万只LED灯生产项目 | 年产20万只LED灯生产线2条及配套设施 | 10000 | 签订项目协议 | [5 empty] | 高新区管委会
（五） | 秦巴医药
38 | 镇坪羟乙葛根素新产品开发 | 年产羟乙葛根素胶囊1亿粒 | 5200 | 力争开工 | [5 empty] | 镇坪县政府 市工信局
39 | 汉滨区年产200吨双稀、200吨黄体酮 | 年产200吨双稀、200吨黄体酮 | 10000 | 力争开工 | [5 empty] | 汉滨区政府
（六） | 安康丝绸
40 | 石泉年产500万米丝绸服装生产线 | 建设生产车间2万平方米，设备购置120台（套） | 8000 | 完成项目建议书编制 | [5 empty] | 石泉县政府 市招商局
41 | 蚕桑深加工项目 | 丝绸家纺生产线一条 | 15000 | 征地前期工作，力争年内开工 | [5 empty] | 汉滨区政府
（七） | 生态旅游
42 | 镇坪县“自然国心”生态旅游 | 开发“自然国心”鸡心岭、三道门森林公园等7大景区建设 | 25500 | 申报立项 | [5 empty] | 镇坪县政府 市旅游局
43 | 大瀛湖综合开发项目 | 基础设施、游乐项目开发，包括游艇私家会所俱乐部、停车场旅游服务设施建设、流水片区开发及景区道路建设 | 26000 | 力争开工建设 | [5 empty] | 汉滨区政府（瀛湖风景区管理局） 市旅游局
44 | 宁陕县蒿沟森林度徦养生谷项目 | 旅游综合开发 | 36000 | 完成前期手续，力争开工 | [5 empty] | 宁陕县政府 市旅游局
45 | 岚皋县龙爪子旅游综合开发项目 | 占地300亩，建仿古城 | 30000 | 完成征地拆迁 | [5 empty] | 岚皋县政府 市旅游局
（八） | 富硒食品
46 | 年产3万吨果汁饮料加工项目 | 年产3万吨果汁饮料生产线2条及配套设施建设 | 30000 | 签订项目协议 | [5 empty] | 高新区管委会
47 | 富硒有机食品开发项目 | 建设天然富硒山野菜、食用菌加工及配套的交易市场、物流配送中心等 | 80000 | 编制项目可研报告 | [5 empty] | 高新区管委会
48 | 紫阳5万亩种无性系生态茶园建设 | 建紫阳种无性系生态茶园5万亩 | 25000 | 落实项目建设地点 | [5 empty] | 紫阳县政府
49 | 紫阳富硒魔芋食品深加工 | 在向阳镇建设产富硒魔芋类食品深加工生产线 | 5000 | 正在进行魔芋食品深加工可行性论证，力争年内开工 | [5 empty] | 紫阳县政府
（九） | 商贸流通
50 | 安康综合物流园建设项目 | 规划占地2700亩，建设仓储、配送、生产加工、商贸交易以及园区道路、绿化等基础设施。 | 258720 | 确定项目业主 | [5 empty] | 市发改委 汉滨区政府
51 | 安康市鑫源报废汽车回收拆解交易市场 | 建设报废汽车回收拆解中心；建设城乡一体化覆盖各县区的规范回收网络体系；建成60亩规模报废汽车回收拆解交易市场和二手车交易市场等 | 2600 | 完成可研报告编制、立项 | [5 empty] | 市商务局
三 | 生态环境建设(2个) |  | 115000
52 | 月河川道生态防洪工程 | 堤防加固60公里，新修堤防110公里 | 35000 | 完成可研报告，具备开工条件 | [5 empty] | 市水利局
53 | 月河补水工程 | 引水枢纽、隧道、引水渠等建设 | 80000 | 工程选址、前期论证 | [5 empty] | 市水利局
四 | 民生工程（7个） |  | 119073
54 | 安康高新中学 | 建设容纳5000名学生，建筑面积12平方米的高新中学 | 30000 | 签订项目协议 | [5 empty] | 高新区管委会
55 | 安康大剧院 | 建筑面积3.5万平方米 | 17500 | 完成可研报批程序 | [5 empty] | 市文广局
56 | 安康图书馆 | 建筑面积1.5万平方米 | 12000 | 完成可研报批程序 | [5 empty] | 市文广局
57 | 安康市儿童医院建设 | 儿童医院建筑面积6万平方米 | 18000 | 力争开工 | [5 empty] | 市卫生局
58 | 安康市博物馆 | 建筑面积2.2万平方米 | 22328 | 完成初步设计 | [5 empty] | 市文广局
59 | 安康市精神病专科医院 | 业务用房2.4万平方米 | 7900 | 确定建设地点 | [5 empty] | 市卫生局
60 | 安康市体育运动中心 | 占地30亩，新建体育馆坐席3000个， | 11345 | 可研报告评审和初设 | [5 empty] | 市体育局