## Sheet1
安康市2014年市级重点项目前期工作计划执行情况
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 止2013年底项目前期工作进展情况 | 2014年工作计划 | 2014年1-6月前期工作完成情况 | 2014年1-6月项目开工情况 |  | 存在问题及建议 | 项目业主 | 项目主管（责任）部门
[7 empty] | 开工时间 | 完成投资
| 合 计 |  | 8729007.82 |  |  |  |  | 90140
一 | 基础设施(14个） |  | 5579904
1 | 安康—张家界—衡阳铁路（安康段） | 市境内130公里，（全长650公里） | 600000 | 列入国家铁路中长期规划 | 汇报沟通，力争尽早启动前期工作 | 配合中铁四院开展了前期规划资料的收集和现场踏勘 |  |  | 等待中铁总公司开展正式前期工作计划 | 中国铁路总公司 | 市发展改革委 西安铁路局
2 | 安康铁路枢纽工程 | 编制安康铁路交通枢纽规划，规划铁路、线路、站、场布局；西安—安康—武汉高铁，市境内161公里；西安—安康—重庆高铁，市境内113公里 | 3010000 | 完成《安康综合交通枢纽规划研究》送审稿，征求各县区及相关部门意见，待评审；西安—安康—重庆高铁项目已列入国家规划 | 完成《安康综合交通枢纽规划研究》评审，力争将西安—安康—武汉高铁项目列入建设规划 | 目前规划正在进行最终修编完善定稿 |  |  |  | 市发展改革委 西安铁路局 | 市发展改革委 西安铁路局
3 | 安康铁路恒口货运站扩建 | 建成1.06万平方米客运站，恒五500万吨铁路综合货场建设（含100万吨集装箱） | 45000 | 恒口货运站扩建已纳入阳安二线扩能改造可研内容 | 力争纳入阳安二线初步设计 | 已纳入阳安二线扩能改造项目 |  |  |  | 西安铁路局 | 市发展改革委 西安铁路局
4 | 平利至镇坪高速公路 | 建设里程81.95公里 | 945904 | 已完成工可研评审 | 工可方案报批 | 已完成工可编制和现场技术审查，省发改委、省交通厅于2月底对该项目工可研报告进行审查，完成了项目沿线桥隧命名建议方案。初步设计工作已全面开展，省交通厅对设计外业进行了验收 |  |  | 建设成本高、经济效益差、投资压力大；用地指标紧张。请求市政府协调解决配套资金及用地指标 | 省交通厅 | 市交通运输局
5 | G316安康关庙至旬阳吕河公路 | 新改建二级公路36.4公里 | 32000 | 工可研报告完成修改文稿已上报。环评批复已完成，目前已开展建设项目土地预审 | 完成土地预审、环评、初设 | 该项目为亚行贷款支持项目，国内项目前期工作已完成，并纳入全省国省干线交通扶贫项目建设计划，省交通厅和亚行专家组洽商贷款协议。亚行专家组已开展山区公路安全示范项目社会评价调查工作 |  |  | 市县配套建设资金难以落实；用地指标紧张。请求市政府协调解决配套资金及用地指标 | 汉滨区、旬阳县政府，市交通运输局 | 市交通运输局
6 | G210宁陕县城至两河公路 | 新改建二级公路30.5公里 | 23000 | 完成工可设计修改，正在开展建设项目土地预审和环评工作 | 完成土地预审、环评、初设 | 已完成工可设计修改，并报送省厅和省发改委，省国土厅下达建设项目土地预审批复，目前环评报告已完成,专家组对项目进行了现场查勘和评审。初步设计已完成 |  |  | 市县配套建设资金难以落实；用地指标紧张。请求市政府协调解决配套资金及用地指标 | 宁陕、石泉县政府，市交通运输局 | 市交通运输局
7 | G316建民至恒口一级公路（月河快速干道）改建项目 | 新改建一级公路25.62公里 | 128000 | 已向省交通厅提交申请 | 争取立项，开展可研 | 已委托设计单位完成项目建民至恒口越岭关路线走向方案的编报工作,正在开展工可编制工作 |  |  | 市县配套建设资金难以落实，用地指标紧张，未进入交通部、省交通厅项目规划。请求市政府协调解决配套资金及用地指标 | 市交通局 | 市交通运输局
8 | 中心城市北环线建设项目（环城干道江北段工程） | 项目东起关庙汉江大桥北头，在岗岭沟处高新区高新大道接线，总长10.5 公里 | 247000 | 前期方案调查 | 完成初设审查，争取纳入2015年交通部扶贫公路改建计划 | 已委托设计单位完成工可设计，正在进行修改完善；市住建局完成该项目的环评意见批复和项目选址意见书，土地预审市国土局已批复，工可研、初设市发改委已批复；正在按照市长办公会议对路线起点位置调整的要求，重新开展工可设计修改 |  |  | 市县配套建设资金难以落实，用地指标紧张。请求市政府协调解决配套资金及用地指标 | 市住建局 市交通局 | 市住建局 市交通局
9 | 长春路一期 | 起于长岭南路，止于安康大道与黄沟路交叉口，长2400米，宽40米，含环形立交一座，建设内容主要包括道路、桥梁、管网 | 54000 | 完成规划选址及项目建议书 | 完成工可研及初步设计工作 | 已完成项目建议书审批、正进行线型方案的优化、比较。拟将平交环岛方案作为工程近期首选方案，市住建局负责，市国土局、规划局配合，收集和梳理长春路沿线的长岭片区及月河片区土地统征储备、长春路一期建设等相关方案，征求意见并修改完善后报市政府审定 |  |  |  | 市住建局 | 市住建局
10 | 安康至万洲500kv交流输变电工程 | 建设点对网500kv超高压输变电线路297公里 | 245000 | 业主正进行可研编制 | 上报可研报告并力争批复 | 业主正进行可研编制 |  |  |  | 石泉火电厂 | 国家电力公司
11 | 安康市330千伏、110千伏输变电工程 | 建设2项330千伏、7项110千伏电网工程 | 70000 | 完成可研设计 | 完成2项330千伏（330平利变、石泉变），7项110千伏电网项目核准（110千伏旬阳吕河、紫阳毛坝变增容、恒口大同、平利变增容、宁陕江口等7个） | 取得3项110千伏电网项目核准，1项330千伏、2项110千伏电网工程完成环评报告编制；市规划局召开了宁陕江口、紫阳毛坝110千伏输变电工程选址报告评审会，核准申请已报市发改委 |  |  |  | 安康供电局、地电安康分公司 | 安康供电局、地电安康分公司
12 | 高新秦岭大道北段 | 新建长2.8公里，宽26米的城市道路，配套建设排水、照明、绿化等工程 | 10000 | 正在进行项目用地征地拆迁工作 | 征地拆迁、规划设计 | 道路规划设计 |  |  |  | 安康高新产业发展有限责任公司 | 高新区管委会
13 | 恒口浩旺中小企业孵化园 | 项目占地700亩，建设企业服务中心，标准化厂房等，孵化装备制造、电子信息、新型材料等产业企业 | 100000 |  | 签订协议，完成项目建议书 | 正在项目洽谈 |  |  |  | 四川浩旺集团有限公司 | 恒口示范区管委会
14 | 高新总部经济与科技研发中心 | 规划用地185亩，建设总部办公楼，科技研发中心、写字楼、配套住宅及设备用房等，引进300-500家中小企业，打造总部经济和科技研发产业集群 | 70000 | 已完成项目深度策划，招商洽谈中 | 签订招商引资合同，启动总部楼群、科研中心等主体工程建设 | 招商洽谈 |  |  |  | 重庆渝航投资有限公司 | 高新区管委会
二 | 产业项目（35个） |  | 2900903.82
清洁能源
15 | 陕煤集团陕南投资公司石煤综合利用项目 | 建设年产6000吨V2O5生产线1条,安装2×300MW循环流化床(CFB)发电机组 | 350000 | 西北电力设计院做出选址总结，地点确定在大竹园镇鳖盖子、肖家塘 | 争取国家发改委立项批准，启动征地拆迁 | 省发改委同意钒厂由市发改委批准，项目技术实验已全部结束 |  |  | 电厂建设尚未列入国家规划，煤源问题尚未得到解决 | 陕煤集团陕南投资公司 | 市工信局、汉滨区政府
新型材料
16 | 旬阳年产10万吨四高SiC项目 | 建设年产10万吨四高SiC、5万吨晶硅刃料、1万吨SiC高纯超细微粉、1.5万吨高级SiC耐火材料和5000吨高级SiC陶瓷生产线 | 359876 | SiC项目已完成前期设计，完成投资300万元 | 对环保和能耗方面进行进一步论证 | 正在发起组建西科旬阳硅镁材料技术产业园发展有限公司 |  |  | 建议尽快解决项目用地问题 | 旬阳县生态工业园区 | 旬阳县政府
17 | 紫阳钒钛磁铁矿开发 | 建年产钒钛精粉45吨、生铁20万吨、钛白8万吨、片矾500吨钛磁铁矿生产线 | 250000 | 省国资委已批准立项投资，正在进行地质详查 | 启动中试生产线可研报告编制工作，收集、整理中试生产线可研报告编制所需前期资料 | 企业融资重组、工商税务变更已完成，探矿权延续变更手续正在办理；资源地质详查已实施，正进行地质钻探、槽探作业；中试生产线可研报告前期编制资料收集工作有序开展 |  |  | 项目可研报告专业性强、经济技术论证要求高、资料收集难度大；国有企业投资建设项目审批程序繁琐、效率不高；钢铁市场低迷、供求失衡，企业投资信心不足 | 延长集团 | 紫阳县政府
18 | 安康市绢云母深加工项目 | 建厂房2000平方米，仓库5000平方米，年产45万吨绢云母粉干法、湿法生产线 | 49588 | 完成审批、选址、规划 | 完成招商，启动征地 | 正在进行招商工作 |  |  | 资金紧张 | 安康市汇聚投资公司 | 汉滨区政府
19 | 石泉县脱硫石灰粉及商品粉煤灰建设项目 | 新建年产脱硫石灰粉20万吨及商品粉煤灰150万吨生产线及配套设施建设 | 5000 | 完成项目备案 | 完成征地拆迁 | 进场道路建设手续已批 |  |  | 进展较慢，业主等待火电厂开工建设 | 石泉县金新建材有限公司 | 石泉县政府
20 | 宁陕县山外山石材项目 | 建成年产板材50万平米石材生产线及配套矿山建设 | 5000 | 完成项目的可行性研究报告、项目选址 | 完成前期工作，力争工程开工建设 | 完成项目的可行性研究报告、项目选址及其他前期工作，开工建设 | 2014.3 | 3530 |  | 陕西宁陕山外山石材发展有限公司 | 宁陕县政府
21 | 平利年产2万吨硅微粉生产线项目 | 新建厂房2万平方米，购置安装加工设备350台套及配套设施 | 15000 | 项目建议书 | 完成项目可研 | 安全许可证办理完毕，进入征地阶段 |  |  | 加快征地工作 | 中晶康利（陕西）股份有限公司 | 平利县政府
22 | 高新区玻璃钢开发 | 建设年产1万吨玻璃钢加砂管道，年产1.5万吨玻璃钢中央空调系列配件生产线 | 20000 | 招商接洽 | 完成规划设计，启动征地拆迁 | 招商洽谈 |  |  |  | 河北华信忠良玻璃钢有限公司 | 高新区管委会
23 | 汉阴高效环保型防锈颜料和高效环保复合多功能塑料稳定剂建设项目 | 建设年产高效环保型生物防锈颜料1万吨、中高端重防腐蚀漆2万吨、高效环保复合多功能塑料稳定剂1万吨生产线 | 20000 | 进行项目前期工作 | 完成项目规划设计、征地工作，完成备案、用地、环评等各项前期手续办理 | 已完成三通一平等前期准备工作，开始基础施工 | 2014.4 | 300 |  | 安康市金茂生物工程有限公司 | 汉阴县政府
富硒食品
24 | 中国（安康）富硒产品研发中心建设 | 建设富硒产品研发综合实验楼（建筑面积10500平方米）和实验基地 | 9255 | 已完成规划选址、项目立项工作 | 完成土地征用、环评、安评、能评等审批事项,力争开工建设 | 正在积极争取项目，多方筹措资金，争取早日开工建设 |  |  | 建设资金缺口大，请求市本级财政部门给予支持 | 市富硒产品研发中心 | 市农业局
25 | 安康市现代农业园区建设项目 | 建成省级现代农业园区30个以上，市级现代农业园区60 个以上，引领建设各类园区300个，园区面积占到全市耕地面积15%以上 | 570000 | 全市共启动建设各级各类现代农业园区262个，规划面积151.3万亩，已建设总面积53.3万亩，已流转土地42万亩，已完成投资46亿元，实现产值52亿元 | 择优选择100个精品现代农业园区，重点进行培育提升，力争到2014年底，全市打造2千万以上产值园区50个，其中亿元以上产值5个、5千万元——1亿元产值现代农业园区15个、2千万元——5千万元产值现代农业园区30个 | 上半年全市新启动建设园区31个，各级各类现代农业园区总数达293个，规划面积155.98万亩，累计已建设总面积56.35万亩、完成投资67.7亿元，上半年全市园区实现产值30.8亿元 | 2014.1 | 纳入百园提升工程的100个园区新完成投资8.1亿元 | 园区融资难，土地流转难；管理水平低；经济效益相对低 | 市农业局 | 市农业局
26 | 旬阳县烟碱、茄尼醇、农副产品、生物提取综合利用项目 | 建设烟碱、茄尼醇提取车间及精制间，农副产品储藏及冷藏 | 60000 | 完成可行性研究报告，签订项目合作框架 | 完成征地搬迁及厂区三通一平 | 启动项目前期可研编制工作，完成项目用地前期规划 |  |  | 加快推进项目用地拆迁工作 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 旬阳县政府
27 | 白河县年产30吨木瓜多酶高蛋白生产线建设项目 | 建设年生产30吨木瓜多酶高蛋白生产线、冷库、研发中心、质检中心、及其它辅助设施建设 | 10000 | 已完成公司注册 | 编制项目可研报告，开展项目招商、审批等前期工作并启动土地征迁工作 | 正在编制项目可研报告及洽谈投资相关事项 |  |  |  | 陕西省健木堂实业有限公司 | 白河县政府
28 | 宁陕秦岭矿泉水项目 | 建设1条玻璃瓶装水生产线，1条pet瓶瓶装水生产线，1条饮茶水及桶装水生产线，1条pet瓶吹瓶制瓶生产线；日产瓶装水2万瓶，桶装水2000桶 | 5000 | 厂房设计手续。环评已完成、建设已基本启动 | 完成前期工作，完善公司销售网络,力争工程开工建设 | 完成前期工作，工程开工建设 | 2014.3 | 1200 |  | 陕西岭南矿泉水有限公司 | 宁陕县政府
29 | 旬阳红薯淀粉深加工项目 | 建设1万亩红薯新品种繁育基地，1万吨淀粉精深加工、1万吨粉条及淀粉制品、2万吨猪饲料初级加工生产线各一条，配套建设100万斤商品鲜薯营销、仓储、包装等设施 | 5500 | 正在进行可研论证，办理相关审批手续 | 完成可研 | 项目可研、前期手续已经办理完成 |  |  | 建议政府尽快确定地价 | 陕西中兆福生态农业开发公司 | 旬阳县政府
30 | 石泉县富硒无公害黄花菜产业化建设项目 | 建设1000亩黄花菜种植示范基地、黄花菜加工厂、发展项目区农户种植5万亩黄花菜生产基地 | 17188.82 | 完成项目备案及本地公司注册 | 项目勘察设计、设备订购以及示范基地建设 | 已种植700亩黄花菜示范基地；商标已注册，富硒认证已办理；建厂用地已协调落实 | 2014.1 | 350 | 种植面积还达不到建厂要求 | 石泉县正兴有机绿色食品有限公司 | 石泉县政府
31 | 平利矿泉水生产线 | 输水管道、天然矿泉水加工车间、化验室、办公楼等 | 24000 | 项目建议书 | 完成项目可研 | 完成签约，通过项目评审 |  |  | 督促投资方尽快成立平利项目筹建处，启动项目筹建 | 北京紫色光激光有限公司 | 平利县招商局
生物医药
32 | 安康生物医药产业园 | 建设医药科研中心，化学合成原料药生产基地、生物制剂生产基地、针剂及输液生产基地等 | 300000 | 科研中心及生物制剂生产线建设项目已完成备案 | 完成产业园规划设计，招商确定合作方，立争开工建设科研中心及生物制剂生产线 | 产业园规划设计，招商洽谈 |  |  |  | 北京大学安康生物研究院 | 高新区管委会
生态旅游
33 | 安康瀛湖旅游文化产业基地 | 项目占地8700亩，建筑面积约110万平方米。以打造“中国西部最大的水休闲游乐中心”、“中国汉江印象地”和“世界富硒养生度假胜地”为主题进行产业基地建设 | 300000 | 启动项目前期工作 | 完成项目建设的规划及前期审批工作，收储项目建设用地200亩，完善旅游服务设施建设 | 市政府与陕文投集团公司签订了战略合作框架协议；完成产业基地概念性规划；进行了资源管控等基础性管理工作 |  |  | 各项工作与省政府要求进度节点有差距；加快项目落地实施工作 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会
34 | 汉滨区五里生态文化园项目 | 建设集文化景观、观光农业、休闲旅游、生态人居于一体的文化生态园区，占地2325亩，建筑面积464987平方米 | 139496 | 项目前期各项准备工作 | 编制项目可研报告 | 已完成项目可研报告和备案手续，正在做项目规划 |  |  |  | 陕西大为投资管理有限公司 | 汉滨区政府
35 | 镇坪县飞渡峡产业扶贫园建设 | 建设生态产业观光园、生态旅游观光园、旅游产品生产基地等 | 9000 | 完成征地、移民、与农户签订协议等前期准备工作 | 完成项目审批，开工建设 | 项目已备案，办理土地、规划、环保、节能评估等相关手续 |  |  |  | 镇坪县原野生态农业科技发展有限公司 | 镇坪县政府
36 | 宁陕中庄逍遥谷 | 建设包括旅居、度假、会所、特色酒店、商业功能的主题山水庄街景区 | 28000 | 部分前期手续完成 | 完成河堤、桥梁建设，力争启动庄园主体工程建设 | 启动旅居、度假特色接待中心，商业功能的主题山水庄街景区等主体工程建设 | 2014.3 | 2000 |  | 西安中庄置业有限公司 | 宁陕县政府
37 | 紫阳任河漂流 | 河道危险地段整治、清除河道两岸障碍物、设立标识牌和警示牌；修建码头、游客服务中心停车场等设施 | 5000 | 方案论证，与投资企业签约 | 完成可研 | 完成项目总体规划、下码头游客接待大厅及河堤施工图设计、道路改造挡坎施工，清理河道1.5公里，完成投资260万元 | 2014.3 | 260 | 项目前期建设内容多，服务设施及基础性建设投资较大，建设资金压力较大 | 紫阳县紫诚旅游开发有限公司 | 紫阳县政府
38 | 岚皋县生态文明先行示范区建设 | 创建国家生态文明试点示范县 | 80000 |  | 完成实施方案 | 已完成实施方案并上报市发改委审批 |  |  | 投资额度和缺口资金较大,上级项目配套资金没有到位,该项目无法按期正常开工建设 | 岚皋县政府 | 岚皋县政府
39 | 紫阳蚂蟥梁旅游新区综合开发 | 打造集文化、度假、休闲、旅游于一体的紫阳新城 | 30000 | 方案论证 | 启动项目规划前期工作，收集可研项目资料等 | 前期规划资料收集工作已完成，项目概念规划工作已启动 |  |  | 项目处于前期招商阶段，开发企业未确定，项目规划有一定的局限性 | 紫阳县旅游局 | 紫阳县政府
40 | 白云山文化生态园 | 恢复重建万春寺遗址，以佛教文化为核心，依托库区水面和库区沿岸布置水上娱乐等项目。打造公共服务区、民俗文化体验区、休闲运动区、陕南移民集中安置区、林业生态保育区等五大片区 | 49000 | 成立筹建领导小组 | 启动恢复重建万春寺，确立项目业主，推进征地、报建等手续 | 完成了选址、规划 |  |  | 项目报批、报建均在市政府 | 待定 | 汉滨区政府
41 | 汉阴县凤凰岭森林公园建设项目 | 建设旅游基础设施及旅游景点 | 61600 | 已完成各景点规划设计工作正在审报国家级森林公园 | 修建公园大门一座，建设部分旅游基础设施 | 已通过国家评审，目前正在编制总体规划 |  |  | 项目资金不足 | 汉阴县林业局 | 汉阴县政府
42 | 汉阴县凤堰古梯田基础设施建设项目 | 移民生态博物馆建设总投资3200万元；完成凤堰古梯田景区主干道（汉漩路）52公里，景区道路32公里，停车场17400平方米，游客步道8公里以及安保工程、环卫设施、游客接待中心等配套设施项目 | 8900 | 完成核心区域修建性详细规划编制；完成了项目建设的立项，完成凤堰古梯田景区规划；生态停车场、演艺场等基础设已开工建设，基础性工程初步完成 | 完成核心区域修建性详细规划编制成果稿；游客服务中心建设项目一期工程开工；冯家堡子周边附属基础设施建设开工 | 已开始规划编制，冯家堡子附属基础设施已开工建设，完成道路建设20公里 | 2014.2 | 1500 | 项目资金不足 | 汉阴县旅游产业发展领导小组办公室 | 汉阴县政府
现代物流及其他
43 | 恒口鑫泰冷链物流综合批发市场 | 建设农产品市场、工业交易品市场、建材市场及相关配套 | 13500 |  | 完成项目可研 | 正在编制项目可研 |  |  |  |  | 恒口示范区管委会
44 | 汉阴县优质富硒农产品冷链物流项目 | 新建优质富硒农产品冷链物流仓库及配套设施 | 16000 | 已完成选址等前期准备工作 | 完成项目规划设计和可行性研究报告编制 | 正在进行规划设计和征地拆迁等前期工作 |  |  |  | 汉阴巨川实业有限公司 | 汉阴县政府
45 | 安康威尼斯酒店 | 建设集餐饮、客房、大型演艺厅、洗浴中心、健身房、书画展厅等功能区于一体的大型商务酒店 | 30000 | 已完成项目深度策划，招商洽谈中 | 办理前期手续，规划设计，争取开工 | 完善报建手续，主体基础准备开挖 |  |  |  | 威尼斯大酒店有限公司 | 高新区管委会
46 | 安康闽台产业园项目 | 一期占地2000亩，建设综合产业园区，引进福建沿海及台港的劳动密集型企业 | 50000 | 准备开始规划编制工作，同时正在引进一个管材项目 | 完成项目修建性详细规划，寻找融资对象，合作建设 | 完成了选址，一期合作开发的方式、范围及内容已经区政府常务会讨论通过，并签订正式合同 |  |  |  |  | 汉滨区 政府
47 | 宁陕富宁纺织项目 | 建设年产900万米服装面料生产线一条，购置高速剑杆织机200台、浆纱机一台、锅炉一台 | 5000 | 正在进行土地的勘探设计、河堤建设工作 | 力争完成厂房三通一平建设等项目前期工作 | 即将进行加工场地桥梁建设 |  |  | 土地指标无法落实 | 陕西宁陕富宁纺织有限公司 | 宁陕县政府
三 | 民生工程（5个） |  | 46000
48 | 安康市公共卫生服务中心 | 新建公共卫生服务大厦3万平方米，其中疾控中心10000平方米，血站12000平方米，卫生监督所2000平方米，疗养院3000平方米，其他配套设施3000平方米 | 18000 | 开始做可行性研究报告 | 完成可研、立项、报批等工作，成立建设机构；完成征地、地勘、环评、详规、设计、招标工作 | 确定了建设规模、项目选址及解决前期配套启动资金；与市规划局商议了相关的国有资产处置意见；立项报告已通过市发改委批复，已向市规划局申请建设项目用地，同时与市国土局、环保局进行洽谈衔接；已邀请两家设计院进行了实地勘察，进行初步规划；完成了拟北迁单位资产清查和可研报告编制工作 |  |  | 建设用地尚未明确 | 安康市 卫生局 | 安康市 卫生局
49 | 安康市老年病医院及残疾人托养中心 | 建设门诊部、住院部、康复训练中心、后勤综合服务辅助用房等 | 12000 | 开始编制项目建设可行性研究报告；完成全院整体规划 | 完成可行性研究总体报告编制与报批、立项、规划设计等工作 | 完成可行性研究报告的编制和整体规划；与上海复星集团进行入资合作洽谈 |  |  |  | 安康市中医医院 | 安康市卫生局
50 | 汉滨区卫生综合服务大厦项目 | 新建综合楼15000平方米 | 6000 |  | 完成三通一平，征地拆迁 | 征地拆迁进入收尾工作 |  |  | 项目征地拆迁难度大 | 汉滨区卫生局 | 汉滨区政府
51 | 旬阳桥沟潭廊桥 | 建一座跨旬河180米长通车廊桥一座，兼备游览、休闲、商业等功能 | 15000 | 项目可研已完成，项目设计已评审 | 启动项目建设 | 已完成招标工作，待土地出让程序办理后开工建设 |  |  |  | 合肥中昱廊桥置业有限公司 | 旬阳县政府
52 | 镇坪县文化中心建设 | 总建筑面积约41000平方米 | 10000 | 完成项目建议书 | 完成项目设计，开工建设 | 完成项目设计评审，征地拆迁工作，场地平整及三通一平 |  |  |  | 镇坪县广电局 | 镇坪县政府
53 | 岚皋县职业中学迁建工程 | 新建学生宿舍楼6000平方米，学生食堂1310平方米；扩建学校运动场地800平方米 | 5000 |  | 完成可研 | 已完成征地拆迁等工作,正在委托有资质的单位编制项目可研报告 |  |  | 由于国家教育体制改革,影响了职业教育学校建设专项支持力度,建议上级部门给予大力支持 | 岚皋县政府 | 岚皋县政府
四 | 生态环保（7个） |  | 202200
54 | 月河补水工程 | 新建石泉县双营水库，总库容1200万立方米，有效库容1000万立方米，坝型为混合坝，最大坝高16 米；建设输水隧洞11公里 | 38400 | 已完成规划方案 | 完成项目建议书，启动可研报告编制 | 通过公开招标确定由省水工程勘查规划研究院承担该工程项目建议书和可行性研究报告编制工作，与设计单位签订了设计合同 |  |  | 通过招标，设计费共计600万元，目前只到位180万元 | 安康市水利局 | 安康市水利局
55 | 月河综合整治工程 | 新修加固月河干流及支流堤防及护岸102公里 | 51000 | 已完成流域综合规划 | 完成项目建议书，启动可研报告编制 | 正在筹办招标前的各项准备工作 |  |  | 项目前期费未落实 | 安康市水利局 | 安康市水利局
56 | 陕西省主体功能区岚皋示范县 | 创建陕西省主体功能区示范县 | 60000 |  | 完成实施方案 | 已完成实施方案,正在提请县政府审定 |  |  |  | 岚皋县政府 | 岚皋县政府
57 | 安康污水厂污泥处置工程 | 100吨/日、发酵车间、陈化车间、加工车间、成品车间、办公楼等建筑面积8553平方米 | 5800 |  | 项目申报审批、争取建设投资 | 项目上报省发改委争取项目资金 |  |  | 投资额度和缺口资金较大,上级项目配套资金没有到位,无法按期正常开工建设 |  | 汉滨区政府
58 | 紫阳县汉江紫阳段水污染综合防治 | 建集镇垃圾处理场20个，建小型垃圾收集点168个，污水处理站168个，对5000户的厕所、圈舍进行改造，建设三格式化粪池5000个，对辖区内重点流域进行整治，对重点排污口进行治理。对15个重点畜禽养殖场污染进行治理；对20个集镇的饮用水源进行区划，并设置警示标志、围栏等进行保护 | 15000 | 完成项目编制大纲，确定可研编制单位，开始编制 | 完成可研编制、评审及项目的申报立项 | 《紫阳县水污染综合防治规划》（2013-2020）初稿已编制完成，并报送县政府审定 |  |  |  | 相关镇人民政府 | 紫阳县政府
59 | 石泉县湖泊生态环境保护项目 | 后柳湿地公园、池河湿地公园、杨柳湿地公园、曾溪湿地公园 | 12000 | 已编制可行性研究报告 | 完成规划报批，完成前期工作 | 项目已申报，暂未获审批 |  |  | 缺乏项目资金 | 石泉县环保局 | 石泉县政府
60 | 岚皋岚河流域生态保护修复工程 | 实施水污染治理、水土保持、湿地修复、水源涵养和岸坡绿化工程，发展涉水旅游产业 | 20000 |  | 完成可研、启动实施 | 已完成实施方案初稿并提请县政府审定,正在修改完善 |  |  | 投资额度和缺口资金较大 | 岚皋县政府 | 岚皋县政府