## Sheet1
安康市2014年市级重点项目前期工作计划执行情况统计表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 (万元) | 止2013年底项目前期工作进展情况 | 2014年工作计划 | 2014年1-9月前期工作完成情况 | 2014年项目 开工情况 |  | 存在问题及建议 | 项目业主 | 项目主管（责任）部门
[7 empty] | 开工时间 | 完成投资
| 合 计 |  | 8729007.82 |  |  |  |  | 244748
一 | 基础设施(14个） |  | 5579904 |  |  |  |  | 8374
1 | 安康—张家界—衡阳铁路（安康段） | 市境内130公里，（全长650公里） | 600000 | 列入国家铁路中长期规划 | 汇报沟通，力争尽早启动前期工作 | 配合中铁四院开展了前期规划资料的收集和现场踏勘 |  |  | 等待中铁总公司正式开展前期工作计划 | 中国铁路总公司 | 市发展改革委 西安铁路局
2 | 安康铁路枢纽工程 | 编制安康铁路交通枢纽规划，规划铁路、线路、站、场布局；西安—安康—武汉高铁，市境内161公里；西安—安康—重庆高铁，市境内113公里 | 3010000 | 完成《安康综合交通枢纽规划研究》送审稿，征求各县区及相关部门意见，待评审；西安—安康—重庆高铁项目已列入国家规划 | 完成《安康综合交通枢纽规划研究》评审，力争将西安—安康—武汉高铁项目列入建设规划 | 目前规划已定稿，已准备上报市政府请予审议 |  |  |  | 市发展改革委 西安铁路局 | 市发展改革委 西安铁路局
3 | 安康铁路恒口货运站扩建 | 建成1.06万平方米客运站，恒五500万吨铁路综合货场建设（含100万吨集装箱） | 45000 | 恒口货运站扩建已纳入阳安二线扩能改造可研内容 | 力争纳入阳安二线初步设计 | 已纳入阳安二线扩能改造项目 |  |  | 具体规模目前还未确定 | 西安铁路局 | 市发展改革委 西安铁路局
4 | 平利至镇坪高速公路 | 建设里程81.95公里 | 945904 | 已完成工可研评审 | 工可方案报批 | 已完成工可编制和现场技术审查，初步设计工作已全面开展，6月25日省交通厅组织对设计外业进行了验收 |  |  | 建设成本高、经济效益差、投资压力大；用地指标紧张。请求市政府协调解决配套资金及用地指标 | 省交通厅 | 市交通运输局
5 | G316安康关庙至旬阳吕河公路 | 新改建二级公路36.4公里 | 32000 | 工可研报告完成修改文稿已上报。环评批复已完成，目前已开展建设项目土地预审 | 完成土地预审、环评、初设 | 为亚行贷款支持项目，按照秦巴山区交通扶贫项目，前期工作已全部完成，并纳入全省国省干线交通扶贫项目建设总盘子，建设计划已上报交通部争取国内投资补助。项目施工图设计已报省交通厅并通过现场技术审查，目前正在进行设计修改 |  |  | 市县配套建设资金难以落实；用地指标紧张。请求市政府协调解决配套资金及用地指标 | 汉滨区、旬阳县政府，市交通运输局 | 市交通运输局
6 | G210宁陕县城至两河公路 | 新改建二级公路30.5公里 | 23000 | 完成工可设计修改，正在开展建设项目土地预审和环评工作 | 完成土地预审、环评、初设 | 已完成工可设计修改，并报送省交通厅厅和省发改委。完成建设项目土地预审手续，省国土厅已下达建设项目土地预审批复。9月初市环保部门已完成环评批复。初步设计已完成 |  |  | 市县配套建设资金难以落实；用地指标紧张。请求市政府协调解决配套资金及用地指标 | 宁陕、石泉县政府，市交通运输局 | 市交通运输局
7 | G316建民至恒口一级公路（月河快速干道）改建项目 | 新改建一级公路25.62公里 | 128000 | 已向省交通厅提交申请 | 争取立项，开展可研 | 已完成部分路线、土地、主要拆迁建筑物勘察测量外业工作和资料的收集工作，全线地质、防洪调绘及总体设计方案、路线方案比较以及OD调查。目前，工可报告汇编已完成，上报省交通厅，已向市发改委报送申请省发改委立项的请示 |  |  | 市县配套建设资金难以落实，用地指标紧张，未进入交通部、省交通厅项目规划。请求市政府协调解决配套资金及用地指标 | 市交通局 | 市交通运输局
8 | 中心城市北环线建设项目（环城干道江北段工程） | 项目东起关庙汉江大桥北头，在岗岭沟处高新区高新大道接线，总长10.5 公里 | 247000 | 前期方案调查 | 完成初设审查，争取纳入2015年交通部扶贫公路改建计划 | 市政府确定由市规划局牵头组建工程建设指挥部，市规划局成立了指挥部办公室，与市住建局进行了资料移交，指挥部办公室与设计单位多次座谈,优化了初步设计的标段划分、试验段选址、交通节点控制等内容 |  |  | 指挥部办公室缺乏前期工作经费 | 市规划局 市交通局 | 市规划局 市交通局
9 | 长春路一期 | 起于长岭南路，止于安康大道与黄沟路交叉口，长2400米，宽40米，含环形立交一座，建设内容主要包括道路、桥梁、管网 | 54000 | 完成规划选址及项目建议书 | 完成工可研及初步设计工作 | 现已完成项目建议书、规划选址意见书审批，方案设计已完成并进行了修改完善，报市规划局审查后最终确定。同时，对长春路沿线的土地规模统征、项目功能定位、项目策划包装进行研究，已委托策划单位进行策划 |  |  | 资金紧缺，尽快确定线性方案 | 市住建局 | 市住建局
10 | 安康至万洲500kv交流输变电工程 | 建设点对网500kv超高压输变电线路297公里 | 245000 | 业主正进行可研编制 | 上报可研报告并力争批复 | 业主正进行可研编制 |  |  |  | 石泉火电厂 | 国家电力公司
11 | 安康市330千伏、110千伏输变电工程 | 建设2项330千伏、7项110千伏电网工程 | 70000 | 完成可研设计 | 完成2项330千伏（330平利变、石泉变），7项110千伏电网项目核准（110千伏旬阳吕河、紫阳毛坝变增容、恒口大同、平利变增容、宁陕江口等7个） | 取得3项110千伏电网项目核准，1项330千伏、2项110千伏电网工程完成县、市级前期手续的办理；宁陕江口、紫阳毛坝110千伏输变电工程已取得项目核准并开工建设 | 2014.7 | 8374 | 宁陕县110kv江口输变电工程变电站工程由于征地遗留问题，当地农民阻挡施工，致使工程停滞 | 安康供电局、地电安康分公司 | 安康供电局、地电安康分公司
12 | 高新秦岭大道北段 | 新建长2.8公里，宽26米的城市道路，配套建设排水、照明、绿化等工程 | 10000 | 正在进行项目用地征地拆迁工作 | 征地拆迁、规划设计 | 正在进行征地拆迁、规划设计工作 |  |  |  | 安康高新产业发展有限责任公司 | 高新区管委会
13 | 恒口浩旺中小企业孵化园 | 项目占地700亩，建设企业服务中心，标准化厂房等，孵化装备制造、电子信息、新型材料等产业企业 | 100000 |  | 签订协议，完成项目建议书 | 完成项目建议书，正在与四川浩旺集团积极对接，争取尽早达成协议 |  |  | 在地价和优惠条件方面难以与企业达成一致。下一步将加强沟通，争取早日签订协议 | 四川浩旺集团有限公司 | 恒口示范区管委会
14 | 高新总部经济与科技研发中心 | 规划用地185亩，建设总部办公楼，科技研发中心、写字楼、配套住宅及设备用房等，引进300-500家中小企业，打造总部经济和科技研发产业集群 | 70000 | 已完成项目深度策划，招商洽谈中 | 签订招商引资合同，启动总部楼群、科研中心等主体工程建设 | 正在进行招商接洽、规划设计 |  |  |  | 重庆渝航投资有限公司 | 高新区管委会
二 | 产业项目（35个） |  | 2900903.82 |  |  |  |  | 235964
清洁能源
15 | 陕煤集团陕南投资公司石煤综合利用项目 | 建设年产6000吨V2O5生产线1条,安装2×300MW循环流化床(CFB)发电机组 | 350000 | 西北电力设计院做出选址总结，地点确定在大竹园镇鳖盖子、肖家塘 | 争取国家发改委立项批准，启动征地拆迁 | 钒厂项目建设市发改委已备案，电厂项目建设市发改委已上报省发改委 |  |  | 电厂建设尚未列入国家规划，煤源问题尚未得到解决 | 陕煤集团陕南投资公司 | 市工信局、汉滨区政府
新型材料
16 | 旬阳年产10万吨四高SiC项目 | 建设年产10万吨四高SiC、5万吨晶硅刃料、1万吨SiC高纯超细微粉、1.5万吨高级SiC耐火材料和5000吨高级SiC陶瓷生产线 | 359876 | SiC项目已完成前期设计，完成投资300万元 | 对环保和能耗方面进行进一步论证 | 已与西安科技大学达成组建西科旬阳硅镁材料产业园投资公司意向 |  |  | 建议政府从政策、手续办理、地价等方面给予项目优惠和便利，促进项目尽快落地实施 | 旬阳县生态工业园区 | 旬阳县政府
17 | 紫阳钒钛磁铁矿开发 | 建年产钒钛精粉45吨、生铁20万吨、钛白8万吨、片矾500吨钛磁铁矿生产线 | 250000 | 省国资委已批准立项投资，正在进行地质详查 | 启动中试生产线可研报告编制工作，收集、整理中试生产线可研报告编制所需前期资料 | 企业融资重组、探矿权延续变更、工商税务变更已完成；资源地质详查已实施，正进行地质钻探、槽探作业；中试生产线可研报告编制资料收集已启动，并有序开展 |  |  | 项目可研报告专业性强、经济技术论证要求高、资料收集难度大；国有企业投资建设项目审批程序繁琐、效率不高；钢铁市场低迷、供求失衡，企业投资信心不足 | 延长集团 | 紫阳县政府
18 | 安康市绢云母深加工项目 | 建厂房2000平方米，仓库5000平方米，年产45万吨绢云母粉干法、湿法生产线 | 49588 | 完成审批、选址、规划 | 完成招商，启动征地 | 正在进行招商工作 |  |  | 资金紧张 | 安康市汇聚投资公司 | 汉滨区政府
19 | 石泉县脱硫石灰粉及商品粉煤灰建设项目 | 新建年产脱硫石灰粉20万吨及商品粉煤灰150万吨生产线及配套设施建设 | 5000 | 完成项目备案 | 完成征地拆迁 | 进场道路建设手续已批复 |  |  | 进展较慢，业主等待火电厂开工 | 石泉县金新建材有限公司 | 石泉县政府
20 | 宁陕县山外山石材项目 | 建成年产板材50万平米石材生产线及配套矿山建设 | 5000 | 完成项目的可行性研究报告、项目选址 | 完成前期工作，力争工程开工建设 | 完成项目的可行性研究报告、项目选址及其他前期工作，开工建设 | 2014.3 | 4200 |  | 陕西宁陕山外山石材发展有限公司 | 宁陕县政府
21 | 平利年产2万吨硅微粉生产线项目 | 新建厂房2万平方米，购置安装加工设备350台套及配套设施 | 15000 | 项目建议书 | 完成项目可研 | 安全许可证办理完毕，进入征地阶段 |  |  | 加快征地工作 | 中晶康利（陕西）股份有限公司 | 平利县政府
22 | 高新区玻璃钢开发 | 建设年产1万吨玻璃钢加砂管道，年产1.5万吨玻璃钢中央空调系列配件生产线 | 20000 | 招商接洽 | 完成规划设计，启动征地拆迁 | 正在进行招商接洽 |  |  | 因市场低迷，导致业主投资积极性不高，招商进展缓慢 | 河北华信忠良玻璃钢有限公司 | 高新区管委会
23 | 汉阴高效环保型防锈颜料和高效环保复合多功能塑料稳定剂建设项目 | 建设年产高效环保型生物防锈颜料1万吨、中高端重防腐蚀漆2万吨、高效环保复合多功能塑料稳定剂1万吨生产线 | 20000 | 进行项目前期工作 | 完成项目规划设计、征地工作，完成备案、用地、环评等各项前期手续办理 | 已完成三通一平等前期准备工作，开始基础施工 | 2014.4 | 300 | 因资金短缺，目前项目建设处于停工状态 | 安康市金茂生物工程有限公司 | 汉阴县政府
富硒食品
24 | 中国（安康）富硒产品研发中心建设 | 建设富硒产品研发综合实验楼（建筑面积10500平方米）和实验基地 | 9255 | 已完成规划选址、项目立项工作 | 完成土地征用、环评、安评、能评等审批事项,力争开工建设 | 初步设计已完成。目前正在积极争取项目，多方筹措资金，争取早日开工建设 |  |  | 建设资金缺口大，请求市本级财政部门给予支持 | 市富硒产品研发中心 | 市农业局
25 | 安康市现代农业园区建设项目 | 建成省级现代农业园区30个以上，市级现代农业园区60 个以上，引领建设各类园区300个，园区面积占到全市耕地面积15%以上 | 570000 | 全市共启动建设各级各类现代农业园区262个，规划面积151.3万亩，已建设总面积53.3万亩，已流转土地42万亩，已完成投资46亿元，实现产值52亿元 | 择优选择100个精品现代农业园区，重点进行培育提升，力争到2014年底，全市打造2千万以上产值园区50个，其中亿元以上产值5个、5千万元——1亿元产值现代农业园区15个、2千万元——5千万元产值现代农业园区30个 | 截止目前，全市建设各级各类园区总数达304个；纳入百园提升工程的100个园区1-9月流转土地5.9万亩，园区投资22.08亿元,园区产值30亿元 | 2014.1 | 220800 | 园区发展不平衡；园区建设融资难；技术和管理人才缺乏 | 市农业局 | 市农业局
26 | 旬阳县烟碱、茄尼醇、农副产品、生物提取综合利用项目 | 建设烟碱、茄尼醇提取车间及精制间，农副产品储藏及冷藏 | 60000 | 完成可行性研究报告，签订项目合作框架 | 完成征地搬迁及厂区三通一平 | 正在进行前期规划设计 |  |  | 尽快协调场区内两家砖厂的拆迁 | 陕西博森生物制药股份集团有限公司 | 旬阳县政府
27 | 白河县年产30吨木瓜多酶高蛋白生产线建设项目 | 建设年生产30吨木瓜多酶高蛋白生产线、冷库、研发中心、质检中心、及其它辅助设施建设 | 10000 | 已完成公司注册 | 编制项目可研报告，开展项目招商、审批等前期工作并启动土地征迁工作 | 项目可研报告编制完成，正在招商洽谈 |  |  |  | 陕西省健木堂实业有限公司 | 白河县政府
28 | 宁陕秦岭矿泉水项目 | 建设1条玻璃瓶装水生产线，1条pet瓶瓶装水生产线，1条饮茶水及桶装水生产线，1条pet瓶吹瓶制瓶生产线；日产瓶装水2万瓶，桶装水2000桶 | 5000 | 厂房设计手续。环评已完成、建设已基本启动 | 完成前期工作，完善公司销售网络,力争工程开工建设 | 工程开工建设并基本竣工 | 2014.3 | 1800 | 投资规模缩减 | 陕西岭南矿泉水有限公司 | 宁陕县政府
29 | 旬阳红薯淀粉深加工项目 | 建设1万亩红薯新品种繁育基地，1万吨淀粉精深加工、1万吨粉条及淀粉制品、2万吨猪饲料初级加工生产线各一条，配套建设100万斤商品鲜薯营销、仓储、包装等设施 | 5500 | 正在进行可研论证，办理相关审批手续 | 完成可研 | 前期手续办理完成 |  |  | 建议政府尽快确定地价 | 陕西中兆福生态农业开发公司 | 旬阳县政府
30 | 石泉县富硒无公害黄花菜产业化建设项目 | 建设1000亩黄花菜种植示范基地、黄花菜加工厂、发展项目区农户种植5万亩黄花菜生产基地 | 17188.82 | 完成项目备案及本地公司注册 | 项目勘察设计、设备订购以及示范基地建设 | 在曾溪镇、饶峰镇、熨斗镇、云雾山镇种植1686亩黄花菜示范基地；商标已注册，富硒认证已办理；公司生产车间已正式选址在饶峰镇新华村，正在进行各项准备工作 | 2014.1 | 600 | 种植面积仍然较小 | 石泉县正兴有机绿色食品有限公司 | 石泉县政府
31 | 平利矿泉水生产线 | 输水管道、天然矿泉水加工车间、化验室、办公楼等 | 24000 | 项目建议书 | 完成项目可研 | 完成签约，通过项目预审 |  |  | 督促投资方尽快成立平利项目筹建处，启动项目建设 | 北京紫色光激光有限公司 | 平利县招商局
生物医药
32 | 安康生物医药产业园 | 建设医药科研中心，化学合成原料药生产基地、生物制剂生产基地、针剂及输液生产基地等 | 300000 | 科研中心及生物制剂生产线建设项目已完成备案 | 完成产业园规划设计，招商确定合作方，立争开工建设科研中心及生物制剂生产线 | 启动产业园规划编制，正在招商确定合作方，同时筹集建设基金 |  |  |  | 北京大学安康生物研究院 | 高新区管委会
生态旅游
33 | 安康瀛湖旅游文化产业基地 | 项目占地8700亩，建筑面积约110万平方米。以打造“中国西部最大的水休闲游乐中心”、“中国汉江印象地”和“世界富硒养生度假胜地”为主题进行产业基地建设 | 300000 | 启动项目前期工作 | 完成项目建设的规划及前期审批工作，收储项目建设用地200亩，完善旅游服务设施建设 | 完成项目规划和重点项目修建性规划 |  |  |  | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会
34 | 汉滨区五里生态文化园项目 | 建设集文化景观、观光农业、休闲旅游、生态人居于一体的文化生态园区，占地2325亩，建筑面积464987平方米 | 139496 | 项目前期各项准备工作 | 编制项目可研报告 | 已完成项目可研报告和备案手续，在第七届中国西部文化产业博览会上签约，目前正在做项目规划 |  |  |  | 陕西大为投资管理有限公司 | 汉滨区政府
35 | 镇坪县飞渡峡产业扶贫园建设 | 建设生态产业观光园、生态旅游观光园、旅游产品生产基地等 | 9000 | 完成征地、移民、与农户签订协议等前期准备工作 | 完成项目审批，开工建设 | 项目已备案，种植园已建成 |  |  |  | 镇坪县原野生态农业科技发展有限公司 | 镇坪县政府
36 | 宁陕中庄逍遥谷 | 建设包括旅居、度假、会所、特色酒店、商业功能的主题山水庄街景区 | 28000 | 部分前期手续完成 | 完成河堤、桥梁建设，力争启动庄园主体工程建设 | 启动庄园主体工程 | 2014.3 | 2000 |  | 西安中庄置业有限公司 | 宁陕县政府
37 | 紫阳任河漂流 | 河道危险地段整治、清除河道两岸障碍物、设立标识牌和警示牌；修建码头、游客服务中心停车场等设施 | 5000 | 方案论证，与投资企业签约 | 完成可研 | 前期试漂已成功，上码头售票中心装修及部分配套设施施工已完毕；下码头完成部分道路挡护及河堤施工，接待服务中心主体施工已完成；清理河道7公里，皮筏艇等设施已购置到位 | 2014.3 | 1854 | 项目建设内容多、投资大，企业建设资金压力较大 | 紫阳县紫诚旅游开发有限公司 | 紫阳县政府
38 | 岚皋县生态文明先行示范区建设 | 创建国家生态文明试点示范县 | 80000 |  | 完成实施方案 | 已完成实施方案，并报省市争取资金扶持,正在推动实施方案中涉及的193个支撑项目建设 |  |  |  | 岚皋县政府 | 岚皋县政府
39 | 紫阳蚂蟥梁旅游新区综合开发 | 打造集文化、度假、休闲、旅游于一体的紫阳新城 | 30000 | 方案论证 | 启动项目规划前期工作，收集可研项目资料等 | 前期部分规划资料已收集完成，正进行项目概念规划 |  |  | 项目处于前期招商阶段，开发企业未确定，项目规划有一定的局限性 | 紫阳县旅游局 | 紫阳县政府
40 | 白云山文化生态园 | 恢复重建万春寺遗址，以佛教文化为核心，依托库区水面和库区沿岸布置水上娱乐等项目。打造公共服务区、民俗文化体验区、休闲运动区、陕南移民集中安置区、林业生态保育区等五大片区 | 49000 | 成立筹建领导小组 | 启动恢复重建万春寺，确立项目业主，推进征地、报建等手续 | 完成了选址、规划 |  |  | 项目报批、报建均在市政府 | 待定 | 汉滨区政府
41 | 汉阴县凤凰岭森林公园建设项目 | 建设旅游基础设施及旅游景点 | 61600 | 已完成各景点规划设计工作正在审报国家级森林公园 | 修建公园大门一座，建设部分旅游基础设施 | 完成森林公园大门基础设施建设，绿化美化景区农家乐、观景点30余处，栽植各类苗木30万株，新建改造油茶观光茶园4000亩，建观景点2处，建森林公园管护站1处 | 2014.7 | 420 | 缺乏项目资金，建设推进力度缓慢 | 汉阴县林业局 | 汉阴县政府
42 | 汉阴县凤堰古梯田基础设施建设项目 | 移民生态博物馆建设总投资3200万元；完成凤堰古梯田景区主干道（汉漩路）52公里，景区道路32公里，停车场17400平方米，游客步道8公里以及安保工程、环卫设施、游客接待中心等配套设施项目 | 8900 | 完成核心区域修建性详细规划编制；完成了项目建设的立项，完成凤堰古梯田景区规划；生态停车场、演艺场等基础设已开工建设，基础性工程初步完成 | 完成核心区域修建性详细规划编制成果稿；游客服务中心建设项目一期工程开工；冯家堡子周边附属基础设施建设开工 | 景区主干道提等改造升级工程全面铺开，吴家花屋、冯家堡子的旅游环线道路已全面完成并通车。吴家花屋、冯家堡子一期修复工程完成验收，二期布展已收集部分展品进驻 | 2014.2 | 2300 | 项目资金不足 | 汉阴县旅游产业发展领导小组办公室 | 汉阴县政府
现代物流及其他
43 | 恒口鑫泰冷链物流综合批发市场 | 建设农产品市场、工业交易品市场、建材市场及相关配套 | 13500 |  | 完成项目可研 | 已完成项目可研 |  |  | 下一步将积极扩宽招商渠道，争取早日开工 |  | 恒口示范区管委会
44 | 汉阴县优质富硒农产品冷链物流项目 | 新建优质富硒农产品冷链物流仓库及配套设施 | 16000 | 已完成选址等前期准备工作 | 完成项目规划设计和可行性研究报告编制 | 正在进行规划设计和征地拆迁等前期工作 |  |  | 征地拆迁困难 | 汉阴巨川实业有限公司 | 汉阴县政府
45 | 安康威尼斯酒店 | 建设集餐饮、客房、大型演艺厅、洗浴中心、健身房、书画展厅等功能区于一体的大型商务酒店 | 30000 | 已完成项目深度策划，招商洽谈中 | 办理前期手续，规划设计，争取开工 | 完成前期手续办理，工程7月底开工建设，目前临时施工棚搭建完成，正在挖建基坑 | 2014.8 | 1690 |  | 威尼斯大酒店有限公司 | 高新区管委会
46 | 安康闽台产业园项目 | 一期占地2000亩，建设综合产业园区，引进福建沿海及台港的劳动密集型企业 | 50000 | 准备开始规划编制工作，同时正在引进一个管材项目 | 完成项目修建性详细规划，寻找融资对象，合作建设 | 完成了选址，一期合作开发的方式、范围及内容已经区政府常务会讨论通过，并签订正式合同 |  |  |  |  | 汉滨区 政府
47 | 宁陕富宁纺织项目 | 建设年产900万米服装面料生产线一条，购置高速剑杆织机200台、浆纱机一台、锅炉一台 | 5000 | 正在进行土地的勘探设计、河堤建设工作 | 力争完成厂房三通一平建设等项目前期工作 | 部分河堤建设完成 |  |  | 土地指标无法落实 | 陕西宁陕富宁纺织有限公司 | 宁陕县政府
三 | 民生工程（5个） |  | 46000 |  |  |  |  | 410
48 | 安康市公共卫生服务中心 | 新建公共卫生服务大厦3万平方米，其中疾控中心10000平方米，血站12000平方米，卫生监督所2000平方米，疗养院3000平方米，其他配套设施3000平方米 | 18000 | 开始做可行性研究报告 | 完成可研、立项、报批等工作，成立建设机构；完成征地、地勘、环评、详规、设计、招标工作 | 成立了项目建设领导小组，市发改委对项目进行了批复，市规划、土管部门完成了用地规划和地界确认，市发改委组织各部门提出了资产处置初步意见，设计院完成的初步规划方案通过了市规划局组织的专家技术评审，通过遴选确定了地勘、环评和施工图设计单位 |  |  | 请市级部门尽快办理用地手续；加大项目建设资金的筹措力度；加快项目立项包装进度，与上级衔接，力争进入2015年中省有关项目建设计划 | 安康市 卫生局 | 安康市 卫生局
49 | 安康市老年病医院及残疾人托养中心 | 建设门诊部、住院部、康复训练中心、后勤综合服务辅助用房等 | 12000 | 开始编制项目建设可行性研究报告；完成全院整体规划 | 完成可行性研究总体报告编制与报批、立项、规划设计等工作 | 完成了可行性研究总体报告编制与规划设计工作 |  |  | 项目资金还未到位；项目建设用地尚未落实；请市政府督促资金落实情况，加快市疾控中心搬迁及土地转让进程 | 安康市中医医院 | 安康市卫生局
50 | 汉滨区卫生综合服务大厦项目 | 新建综合楼15000平方米 | 6000 |  | 完成三通一平，征地拆迁 | 征地拆迁进入收尾工作 |  |  | 项目征地拆迁难度大 | 汉滨区卫生局 | 汉滨区政府
51 | 旬阳桥沟潭廊桥 | 建一座跨旬河180米长通车廊桥一座，兼备游览、休闲、商业等功能 | 15000 | 项目可研已完成，项目设计已评审 | 启动项目建设 | 主体工程完成招标，目前在进行桩基础施工 | 2014.8 | 410 |  | 合肥中昱廊桥置业有限公司 | 旬阳县政府
52 | 镇坪县文化中心建设 | 总建筑面积约41000平方米 | 10000 | 完成项目建议书 | 完成项目设计，开工建设 | 项目设计评审，征地拆迁工作。场地平整及三通一平 |  |  |  | 镇坪县广电局 | 镇坪县政府
53 | 岚皋县职业中学迁建工程 | 新建学生宿舍楼6000平方米，学生食堂1310平方米；扩建学校运动场地800平方米 | 5000 |  | 完成可研 | 已完成可研和征地拆迁工作 |  |  |  | 岚皋县政府 | 岚皋县政府
四 | 生态环保（7个） |  | 202200
54 | 月河补水工程 | 新建石泉县双营水库，总库容1200万立方米，有效库容1000万立方米，坝型为混合坝，最大坝高16 米；建设输水隧洞11公里 | 38400 | 已完成规划方案 | 完成项目建议书，启动可研报告编制 | 已完成项目法人组建、设计招标、合同签订等工作，设计单位已完成外业踏勘测量和外业调查，项目建议书编制进入收尾阶段 |  |  | 目前主要问题是缺乏项目前期费 | 安康市水利局 | 安康市水利局
55 | 月河综合整治工程 | 新修加固月河干流及支流堤防及护岸102公里 | 51000 | 已完成流域综合规划 | 完成项目建议书，启动可研报告编制 | 正在收集相关资料 |  |  | 目前主要问题是缺乏项目前期费 | 安康市水利局 | 安康市水利局
56 | 陕西省主体功能区岚皋示范县 | 创建陕西省主体功能区示范县 | 60000 |  | 完成实施方案 | 已完成实施方案，并通过县政府常务会、县委常委会审议 |  |  |  | 岚皋县政府 | 岚皋县政府
57 | 安康污水厂污泥处置工程 | 100吨/日、发酵车间、陈化车间、加工车间、成品车间、办公楼等建筑面积8553平方米 | 5800 |  | 项目申报审批、争取建设投资 | 项目上报省发改委争取项目资金 |  |  |  |  | 汉滨区政府
58 | 紫阳县汉江紫阳段水污染综合防治 | 建集镇垃圾处理场20个，建小型垃圾收集点168个，污水处理站168个，对5000户的厕所、圈舍进行改造，建设三格式化粪池5000个，对辖区内重点流域进行整治，对重点排污口进行治理。对15个重点畜禽养殖场污染进行治理；对20个集镇的饮用水源进行区划，并设置警示标志、围栏等进行保护 | 15000 | 完成项目编制大纲，确定可研编制单位，开始编制 | 完成可研编制、评审及项目的申报立项 | 《紫阳县水污染综合防治规划（2013-2020）》已印发实施；编制完成集镇及县城新区污水处理工程项目建议书 |  |  |  | 相关镇人民政府 | 紫阳县政府
59 | 石泉县湖泊生态环境保护项目 | 后柳湿地公园、池河湿地公园、杨柳湿地公园、曾溪湿地公园 | 12000 | 已编制可行性研究报告 | 完成规划报批，完成前期工作 | 项目已申报，暂未获审批 |  |  | 缺乏项目资金 | 石泉县环保局 | 石泉县政府
60 | 岚皋岚河流域生态保护修复工程 | 实施水污染治理、水土保持、湿地修复、水源涵养和岸坡绿化工程，发展涉水旅游产业 | 20000 |  | 完成可研、启动实施 | 已完成规划，正在编制可研，完成后送审 |  |  |  | 岚皋县政府 | 岚皋县政府