## 投资不足60%项目名单
附件2
进度滞后重点项目推进表（截至9月底）
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 2014年度投资 | 1-9月完成投资 | 投资完成 占比 | 责任单位 | 配合单位 | 后两个月推进目标 及措施
| 合计22个 | 701111 | 283081 | 40.38%
1 | 安康东站货场改造项目 | 5600 | 1400 | 25% | 市发改委 | 汉滨区政府
2 | G541石泉至紫阳至岚皋公路 | 4000 |  | 0% | 市交通局 | 石泉县、汉阴县、紫阳县、岚皋县政府
3 | S225平利至镇坪公路 | 10000 | 3000 | 30% | 市交通局 | 平利县、镇坪县政府
4 | 秦巴连片特困区县乡公路改造（8个项目） | 37300 | 17630 | 47.27% | 市交通局 | 各相关县区政府
5 | 高井路二期 | 5000 | 1600 | 32% | 市住建局 | 汉滨区政府
6 | 汉调二黄园二期工程 | 5000 | 300 | 6% | 市住建局 | 汉滨区政府
7 | 安康火电厂一期工程 | 30000 | 7500 | 25% | 石泉县政府 | 市发改委
8 | 汉江白河电站 | 20000 | 3500 | 17.5% | 白河县政府 | 市发改委
9 | 汉江旬阳电站 | 10000 | 1906 | 19.06% | 旬阳县政府 | 市发改委
10 | 安康香溪旅游文化广场建设 | 6000 | 2060 | 34.33% | 瀛湖生态旅游区管委会 | 市旅游局
11 | 安康瀛湖旅游景区基础设施建设 | 2600 | 510 | 19.62% | 瀛湖生态旅游区管委会 | 市旅游局
12 | 工程机械再制造 | 8000 | 2670 | 33.38% | 高新区管委会 | 市工信局
13 | 安康众辰钟表文化产业园项目 | 10000 | 4133 | 41.33% | 高新区管委会 | 市工信局
14 | 佳华二级客运商贸中心 | 5000 | 1000 | 20% | 恒口示范区管委会
15 | 安康市妇幼保健院整体迁建项目 | 5000 | 800 | 16% | 市卫生局 | 高新区管委会
16 | 东坝防洪工程 | 14811 | 1195 | 8.068% | 市水利局 | 汉滨区政府
17 | 汉江综合整治工程 | 50000 | 19953 | 39.91% | 市水利局 | 相关县区政府
18 | 恒口示范区污水处理工程 | 5300 | 2100 | 39.62% | 恒口示范区 管委会 | 市环保局
19 | 建民污水处理厂 | 6000 | 1200 | 20% | 高新区管委会 | 市环保局
20 | 飞地经济园区道路建设 | 18000 | 6000 | 33.33% | 市飞地办 | 相关县区政府
21 | 静宁市场提升改造工程 | 3500 | 560 | 16% | 市住建局 | 汉滨区政府
22 | 避灾扶贫移民搬迁项目 | 440000 | 204064 | 46.38% | 市扶贫局 | 各县区政府
注：请于2014年11月13日前发到我委项目管理科。电话：3214192，邮箱：akfgxmk@126.com。