## 附件
附表1：
安康市未开工的32个重点建设项目推进计划表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 2015年计划 |  | 责任单位 | 计划开工时间 |  | 推进措施 | 需要市级层面解决的问题或建议
|  | 年度 投资 | 主要形象进度 |  | 二季度项目开工时间 | 三、四季度项目开工时间
2 | 阳安铁路复线安康境 | 70000 | 征地拆迁、路基及桥隧等施工 | 市发改委(能基科)
14 | 安旬天然气输送主管道建设项目 | 8600 | 建成 | 市发改委（能基科）
5 | ±800千伏酒泉至湖南特高压直流输电工程安康境 | 21000 | 开工建设，征地拆迁 | 市供电局
7 | 安康富强机场 | 119900 | 征地拆迁，开工建设机场快速干道、场外导航台等 | 市机场办
17 | 长春路 | 15000 | 启动征迁，开工建设 | 市住建局
18 | 高井路二期 | 5000 | 完成征迁，开工建设 | 市住建局
121 | G316旬阳至安康二级路改建项目 | 3000 | 完成征地拆迁及招投标等前期工作，当年开工建设 | 市交通局
113 | 安康市江南图书馆（香溪书院） | 3500 | 完成征地，开工建设 | 市文广局
24 | 中心城市公交枢纽站（长途客运中转站） | 6000 | 开工建设，土建施工 | 高新区管委会
92 | 工程机械交易市场 | 6000 | 开工建设 | 高新区管委会
172 | 高新区农贸市场（大型蔬菜生加工项目） | 3000 | 基本建成 | 高新区管委会
93 | 秦巴明珠商贸城 | 6000 | 完成场地三通一平，汽车广场主体完工 | 恒口示范区管委会
97 | 恒创中小企业孵化园 | 5000 | 完成土地三通一平，建设标准化厂房2万㎡ | 恒口示范区管委会
164 | 新型环保节能室内门及钢质门加工项目 | 3000 | 征地拆迁，三通一平 | 恒口示范区管委会
95 | 闽台产业园项目 | 6000 | 完成征地、三通一平、基础设施建设 | 汉滨区政府
114 | 安康大剧院 | 5000 | 完成征地，开工建设 | 汉滨区政府
130 | 生活垃圾填埋场沼气回收综合利用项目 | 2500 | 填埋沼气导流管道4000米 | 汉滨区政府
102 | 汉阴县元阳光伏农业项目 | 12000 | 建温室钢构大棚100个 | 汉阴县政府
115 | 汉阴县公共体育场馆建设项目 | 4000 | 完成基础施工和体育馆主体施工 | 汉阴县政府
143 | 特色养殖生态农业园区项目 | 3280 | 建成投产 | 汉阴县政府
144 | 生态养殖休闲观光小区项目 | 2500 | 建成投产 | 汉阴县政府
175 | 年产2500吨塑料包装材料生产线项目 | 2000 | 建成投产 | 汉阴县政府
183 | 汉阴县老年公寓 | 3000 | 建成 | 汉阴县政府
31 | 石泉县大车考培中心 | 3500 | 三通一平，主体开工建设 | 石泉县政府
41 | 紫阳县城农业局片区综合开发 | 5000 | 1#楼主楼施工至20层，裙楼施工完毕 | 紫阳县政府
170 | 平利县中药材种植与饮片加工生产线建设项目 | 2000 | 于2015年4月开工，完成产业基地及配套设施建设 | 平利县政府
173 | 平利县中小企业孵化基地项目 | 3500 | 完成规划设计，并于2015年5月开工建设 | 平利县政府
10 | S102旬阳至小河二级路改建项目 | 5000 | 完成征地拆迁及招投标等前期工作，当年开工建设 | 旬阳县政府
128 | 仁河口电站 | 2000 | 开工建设 | 旬阳县政府
167 | 烟碱、茄尼醇、农副产品、生物提取综合利用 | 2000 | 完成三通一平，主体工程开工建设 | 旬阳县政府
169 | 中药材深加工及医药物流园 | 3000 | 开工建设，土建施工 | 旬阳县政府
171 | 旬阳县亿丰机电市场建设项目 | 2000 | 完成800米河堤建设及场地“三通一平” | 旬阳县政府