## 新开工项目
安康市2017年重点建设项目计划（新开工）
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2017年计划 |  | 责任单位
[8 empty] | 年度 投资 | 主要形象进度
合计116个项目 | [6 empty] | 3666462 | 943406
一、基础设施（21个） | [6 empty] | 881242 | 174372
1 | S318旬阳县蜀河镇过境公路工程 | 旬阳县政府 | 旬阳县 | 新建 | 改建二级公路4.1公里，其中新建2.7公里，旧路改造1.4公里。新建路基宽度10米，旧路改造路基宽度8.5米，桥隧宽度10米。全线共设大桥两座427米/2座，隧道280米/1座 | 2017-2018 | 15000 | 5000 | 完成工程沿线拆迁工程、路基工程的50%、桥隧工程的30% | 旬阳县政府
2 | 石泉县喜河-熨斗-中坝-后柳旅游环线建设项目 | 石泉县政府 | 石泉县 | 新建 | 建设二级公路44.85公里 | 2017-2019 | 58600 | 7000 | 征地拆迁，路基开挖 | 石泉县政府
3 | 汉阴县城至双河口古镇二级公路建设工程 | 汉阴县交通局 | 汉阴县 | 新建 | 新建二级公路24.08公里 | 2017-2019 | 26100 | 5000 | 完成路基工程70% | 汉阴县政府
4 | 汉阴县城至中坪旅游公路改建工程 | 汉阴县交通局 | 汉阴县 | 新建 | 新建三级公路31.475公里，路基宽度6.5m，路面宽度6.0米 | 2017-2019 | 11400 | 5000 | 完成90%路基工程 | 汉阴县政府
5 | 旬阳县甘溪镇至双河镇三级公路改建工程 | 旬阳县政府 | 旬阳县 | 新建 | 改建三级公路75公里，设计行车速度30公里/小时，路基宽度7.5米，路面宽度6.9米 | 2017-2018 | 38000 | 10000 | 完成工程沿线拆迁工程、甘溪至张坪段路基工程50%、张坪至双河段路基工程20% | 旬阳县政府
6 | 蜀尖公路改造项目 | 旬阳县政府 | 旬阳县 | 新建 | 改扩建蜀河至尖山（湖北界）33公里三级公路建设，路基宽度7.5米，采用水泥混凝土路面 | 2017-2018 | 16500 | 6000 | 完成路基工程60% | 旬阳县政府
7 | 白河县城副中心（中厂镇）隧道建设项目 | 白河县政府 | 白河县 | 新建 | 新建800米隧道、200米跨河引桥、3000米道路及附属设施、水上公园等 | 2017- 2018 | 45000 | 5000 | 实施隧道工程及引桥基础工程 | 白河县政府
8 | 宁陕庙坪至双河公路项目（西汉高速江口连接线） | 宁陕县政府 | 宁陕县 | 新建 | 20公里路基路面工程 | 2017-2018 | 28000 | 10000 | 路基、隧道建成，桥梁下部建成 | 宁陕县政府
9 | 安平二级路大修工程 | 安康市公路管理局 | 平利县 | 新建 | 路基加宽、路面铺设、安防等配套 | 2017 | 10000 | 10000 | 建成 | 平利县政府
10 | 月河快速干道 | 市交通局 | 汉滨区 | 新建 | 新建一级公路40.59公里(其中建民至恒口26.2公里，恒口至涧池14.39公里) | 2017-2019 | 112100 | 3000 | 征地拆迁及部分路基工程 | 市交通局
11 | 南环干道提升改造工程 | 市住建局 | 安康中心城区 | 新建 | 西起七里沟汉江大桥南端，东至巴山东路联络线，全长约6公里，道路宽度31米，其中车行道宽21米，建设内容包括道路改造、交通组织改造、绿化提升、景观照明、综合管廊等 | 2017 | 28972 | 28972 | 建成 | 市住建局
12 | 滨江1号地交通组织及广场景观工程 | 市住建局 | 汉江一桥北头 | 新建 | 广场总面积1.67万平米，配套管理用费2423平米，拟建3处地下人行通道，地下车库1.3万平米 | 2017 | 8000 | 8000 | 建成 | 市住建局
13 | 江北大道东段 | 市住建局 | 江北片区 | 新建 | 西起安康缫丝厂，东至关庙汉江大桥西约400米处（接北环干道金星村交叉路口），全长3020米，宽45米 | 2017-2018 | 33170 | 5000 | 征地拆迁、路基开挖 | 市住建局
14 | 金洲北路、兴安西路改造 | 市住建局 | 中心城区 | 新建 | 金洲北路起点与兴安路相交，终点与内环路相交，全长656.7米（其中：次干路413.3米，步行街243.4米），次干路宽度30米，步行街宽度20米。兴安西路西起永安门，东至影剧院十字，全长500米，新建影剧院十字人行通道一座 | 2017-2018 | 6400 | 6400 | 建成 | 市住建局
15 | 新城广场开发工程 | 市住建局 | 中心城区 | 新建 | 总占地约180亩，建设内容包括市政道路改造，公共服务设施配套，商业开发及安置等 | 2017-2020 | 200000 | 3000 | 征地拆迁、道路改造 | 市住建局
16 | 西城阁古西城文化园 | 安康文化投资发展有限公司 | 中心城区 | 新建 | 项目建设面积约14万平方米。包括：西城阁内部装修改造；西城阁以东延伸1.3公里，新建古西城街区；西城阁以西至亲水广场区域的改造建设；建设区域内的景观雕塑；停车场等公共设施配套建设 | 2017-2018 | 50000 | 20000 | 完成西城阁以西至亲水广场300米的改造；西城阁内部装修；西城阁以东延伸1.3公里新建区域内西城阁文化广场、地下公共停车场等设施。2017年3月开工 | 市文广局
17 | 秦岭大道北段建设工程 | 陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司 | 安康高新区 | 新建 | 长1600米，宽40米，配套建设排水、照明、绿化等工程 | 2017-2018 | 13000 | 5000 | 路基施工 | 高新区管委会
18 | 石梯临江景观大道工程（石梯至张滩公路） | 汉滨区政府 | 汉滨区 | 新建 | 沿汉江南岸石梯至张滩修建8.16公里景观大道 | 2017-2019 | 30000 | 5000 | 征地拆迁及路基建设 | 汉滨区政府
19 | 安康财富中心 | 陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司 | 高新区 | 新建 | 总建筑面积5.4万平方米的酒店、办公为一体的安康发投财富中心 | 2017-2018 | 40000 | 7000 | 主体建至8层以上 | 高新区管委会
20 | 总部经济与科技金融聚集区 | 陕西安康科创发展投资有限公司 | 高新区 | 新建 | 用地185亩，建设集总部经济、科技研发、管理结算、产品展销于一体的产业聚集区 | 2017-2018 | 80000 | 10000 | 主体工程施工（5月开工建设） | 高新区管委会
21 | 御玺台城市综合体项目 | 安康市恒圣房地产开发有限公司 | 恒口示范区 | 新建 | 占地30亩，总建筑面积63715.08平方米，建设商务酒店、商业步行街、商业综合楼及住宅和配套设施 | 2017-2020 | 31000 | 10000 | 建成商务酒店主体封顶。商业步行街和商业综合楼完成工程量50%。2017年2月开工 | 恒口示范区管委会
二、产业建设（72个） | [6 empty] | 2057888 | 600534
| 清洁能源 | [5 empty] | 139300 | 25000
22 | 150兆瓦地面光伏发电一期（20兆瓦）项目 | 深圳能源集团旬阳县宜阳光伏发电有限公司、北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司 | 旬阳县 | 新建 | 建设20兆瓦地面光伏发电站一座 | 2017-2018 | 20000 | 10000 | 征地拆迁及主体工程建设 | 旬阳县政府
23 | 日处理300吨垃圾发电项目 | 青岛新弘源科技有限公司 | 旬阳县 | 新建 | 建设发电装机负荷为4.5～5MW垃圾发电站一座 | 2017-2018 | 20000 | 5000 | 完成厂地平整工程、周边六个垃圾中转站建设工程 | 旬阳县政府
24 | 恒口示范区天然气液化调峰项目 | 陕西大泽能源科技有限公司 | 恒口示范区 | 新建 | 日处理天然气200x104NM3的液化及调峰装置一套，LNG装车站及相应的公用工程装置、辅助生产装置、服务性工程；3万立方的全包容LNG储罐1座；30万立方/天CNG母站及调压计量站 | 2017-2019 | 99300 | 10000 | 完成设备订购，建成ＬＮＧ储罐 | 恒口示范区管委会
| 新型材料 | [5 empty] | 125000 | 34000
25 | 全钒液流电池储能产业化项目 | 华秦储能技术有限公司 | 高新区 | 新建 | 建设全钒液流电池储能生产系统、5MW/30MWh全钒液流电池储能和智能微电网管理系统、先进储能技术研发与检测中心及配套设施 | 2017-2018 | 94000 | 12000 | 先进储能技术研发与检测中心主体工程建设 | 高新区管委会
26 | LFT-D、LFT-G新型材料生产二期项目 | 陕西新智汇科技股份公司 | 高新区 | 新建 | 建设一条4000吨LFT-D生产线和一条德国克劳斯玛菲LFT-G生产线 | 2017-2018 | 10000 | 6000 | 厂房改造完工，设备订购完成 | 高新区管委会
27 | 真石漆及外墙保温材料生产线项目 | 安康鑫磊建材科技有限公司 | 汉阴县 | 新建 | 总建筑面积6400平方米；购置50吨、20吨、10吨、5吨量/次新型真石漆生产线设备各1套，建设外墙保温材料生产线1条及内墙涂料生产线1条，外墙涂料生产线1条，年产8000吨腻子粉设备1套 | 2017 | 6000 | 6000 | 建成投产 | 汉阴县政府
28 | 超微细重钙粉体功能新材料 | 陕西荣合新材料科技有限公司 | 宁陕县 | 新建 | 总建筑面积10000平米，购置设备5套，建设年产20万吨优质碳酸钙，10万吨超微细碳酸钙生产线 | 2017-2018 | 15000 | 10000 | 建成塑料母粒、真石漆加工厂房 | 宁陕县政府
| 富硒食品 | [5 empty] | 402908 | 139554
29 | 安康富硒食品产业园项目 | 陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司 陕西垚森富硒食品有限公司 | 高新区 | 新建 | 占地约500亩，总建筑面积28万平方米的标准化厂房及科技研发、检验检测等配套设施 | 2017-2019 | 132000 | 15000 | 一期80亩开工建设，主体工程施工 | 高新区管委会
30 | 五里工业集中区第二富硒食品园区项目 | 五里工业集中区投资公司 | 汉滨区 | 新建 | 规划占地300亩，建设年产2000吨富硒休闲食品生产线五条、年产1000吨食用菌生产线三条、年产万吨富硒猪肉加工产品线两条及配套建设水电路绿化等附属工程建设。 | 2017-2018 | 11300 | 5000 | 建设标准化厂房10000平米，建成富硒食品生产线1条（2017年3月开工） | 汉滨区政府
31 | 安康大健康富硒食品产业园 | 陕西安康大健康产业开发有限公司 | 恒口示范区 | 新建 | 占地120亩，总建筑面积52290平方米，建设富硒产品加工区、展示交易区和仓储物流区等 | 2017-2019 | 60308 | 7000 | 建设展示交易区招商中心和富硒产品加工区标准化厂房5000平方米及园区道路一条。预计2017年4月开工。 | 恒口示范区管委会
32 | 三里垭贡茶新村 | 平利县女娲贡茶茶业有限公司 | 平利县 | 新建 | 改造精品茶园500亩，改造民居100户，建设休闲观光茶园景点5处，发展茶楼、茶坊6家，茶叶加工厂3家 | 2017-2018 | 16000 | 6000 | 完成茶园改造500亩，新建厂房土地流转（租用）等 | 平利县政府
33 | 舍顿万亩富硒生态茶叶园区 | 紫阳舍顿茶业科技有限公司 | 紫阳县 | 新建 | 改造老茶园8000亩，新建生态茶园2000亩、无性系繁殖茶园50亩、茶叶加工厂房1200㎡ | 2017 | 4800 | 4800 | 建成 | 紫阳县政府
34 | 鼎龙茶叶清洁化生产线 | 紫阳县鼎龙茶业有限责任公司 | 紫阳县 | 新建 | 厂房5000㎡、办公楼1200㎡、辅助用房800㎡，购置设备120台（套），道路、停车场、供电、环卫、厂区绿化等配套设施 | 2017 | 4054 | 4054 | 建成 | 紫阳县政府
35 | 镇坪县万亩高山富硒茶观光园 | 镇坪县向阳春高山茶业有限公司 | 镇坪县 | 新建 | 新建高山富硒茶园万亩以上，改扩建茶园10000亩；新建茶叶加工生产线两条、园区茶韵风情长廊、旅游观光以及相关配套基础设施建设等 | 2017-2019 | 13000 | 6000 | 改扩建茶园5000亩，建成茶韵风情长廊，建成茶叶生产线两条，完善相关配套基础设施建设 | 镇坪县政府
36 | 年产3万吨魔芋制品及3000吨魔芋精粉加工项目 | 安康柏盛富硒生物科技有限公司 | 石泉县 | 新建 | 总建筑面积30000平方米，建设年产3万吨魔芋制品及3000吨魔芋精粉加工生产线，发展魔芋种植基地3万亩 | 2017-2018 | 15000 | 7000 | 厂房主体建设（开工时间：2017年3月） | 石泉县政府
37 | 镇坪县魔芋加工及生产基地建设项目 | 陕西盛达原生态农林科技开发有限公司 | 镇坪县 | 新建 | 建设魔芋精粉厂一处及生产线一条，加工车间三个，相关设备购置，发展魔芋基地30000亩 | 2017-2018 | 15200 | 5000 | 建成魔芋加工厂，建设魔芋良种繁育基地5000亩。2017年3月开工 | 镇坪县政府
38 | 旬阳县油用牡丹产业园建设项目 | 陕西国林伟业生物技术有限公司 | 旬阳县 | 新建 | 建设标准化厂房2万平米，建成牡丹籽油加工和系列产品生产线，产品综合展示物流园 | 2017-2018 | 35000 | 15000 | 建成标准化厂房2万平方米、牡丹系列产品综合展示物流园等 | 旬阳县政府
39 | 白河县油用牡丹（核桃）种植基地及加工项目 | 惠民药材种植有限公司 | 白河县 | 新建 | 占地37亩，新建厂房、办公及生活用房5000平方米，建成牡丹、核桃等农林特产加工生产线；流转土地5000亩，发展牡丹、核桃基地 | 2017 | 5000 | 5000 | 建成 | 白河县政府
40 | 汉阴县绞股蓝全产业链开发项目 | 陕西高誉生物科技有限公司 | 汉阴县 | 新建 | 新建GMP标准化厂房1.2万平方米，茶剂生产线两条，片剂、胶囊生产线各一条，绞股蓝原料粗加工生产线5条 | 2017-2018 | 8500 | 5000 | 一期建成3000平方米GMP标准化车间，茶剂生产线两条，片剂、胶囊生产线各一条 | 汉阴县政府
41 | 拐枣功能食品生产线暨产业化建设项目 | 陕西康健生物科技有限责任公司 | 旬阳县 | 新建 | 总建筑面积12050㎡，建设生产拐枣提取物200吨，开发拐枣护肝宝产品1亿片、250ml拐枣功能饮料800万瓶、拐枣糖含片50吨生产线 | 2017-2018 | 15246 | 5000 | 完成生产加工区提取物生产车间2000㎡、GMP纯净产品生产车间5000㎡及锅炉房100㎡建设及仓储区原料气调仓库等仓库建设 | 旬阳县政府
42 | 绿康富硒猕猴桃现代农业园区开发建设项目 | 平利县绿康富硒猕猴桃现代农业园区开发有限公司 | 平利县 | 新建 | 占地5200亩，其中猕猴桃标准化种植园区4000亩，休闲农业观光园1000亩，标准化育苗基地50亩，综合管理服务区40亩，新建加工厂房4000平方米，冷冻库800平方米 | 2017-2018 | 9850 | 6000 | 完成种植基地建设和新品种培育 | 平利县政府
43 | 星星果桑开发园区 | 紫阳县星星农业科技开发有限公司 | 紫阳县 | 续建 | 桑园1800亩、厂房4569㎡，购置设备25台（套），建年产6000吨蛋白桑饲料生产线1条、年产7.5万吨桑葚饮品生产线2条、年产0.5吨酵素生产线1条，配建桑文化体验馆、休闲观光建筑、旅游服务中心等 | 2017-2018 | 14950 | 8000 | 建成停车场、办公楼，桑园1000亩；启动厂房建设 | 紫阳县政府
44 | 年产6000吨优质富硒有机大米生产加工项目 | 陕西秦沪农业科技有限公司 | 汉阴县 | 新建 | 新建储藏库房1200平方米，生产车间1200平方米，检验检测室、实验室和办公用房等附属用房430平方米，购置各类生产、加工、检验检测设备65台（套），精加工生产线1条，建设有机水稻种植基地10000亩 | 2017 | 8200 | 8200 | 建成投产 | 汉阴县政府
45 | 河心堡水禽养殖基地 | 陕西秦岭皇冠实业有限公司 | 宁陕县 | 新建 | 项目占地200亩，拟建设水禽养殖基地，主要养殖黄河鲤鱼等高档鱼类，基础道路，及相关配套设施 | 2017 | 4500 | 4500 | 建成 | 宁陕县政府
46 | 福纳沃种养殖基地建设项目 | 平利县福纳沃养殖专业合作社 | 平利县 | 新建 | 新建加工厂房及库房3127平方米，接种孵化室158平方米，电商中心370平方米，钢架温室大棚1000平方米，旅游休闲山庄，苗木花卉282亩，观光花谷175亩，果树采摘园155亩，禽类养殖园42亩，垂钓园9亩 | 2017-2017 | 5000 | 5000 | 建成投产 | 平利县政府
47 | 南美白对虾养殖生态渔业及循环产业园区项目 | 陕西壹加壹农业科技发展有限公司 | 汉滨区 | 新建 | 一期项目占地50亩，建设标准化养殖车间13座；二期项目占地50亩，建设一体化家庭养殖设备500套；购置相关设备仪器；配套水、电、路等基础设施建设 | 2017-2018 | 12000 | 5000 | 建设标准化养殖车间13座,购置相关设备仪器；配套水、电、路等基础设施建设 | 汉滨区政府
48 | 年产4000吨富硒山泉水生产项目 | 汉阴县龙寨沟山泉有限责任公司 | 汉阴县 | 新建 | 建设无菌化生产厂房及办公楼综合用房等，购置安装反渗透灌装生产线2条，达到年产4000吨富硒山泉水生产能力 | 2017 | 5000 | 5000 | 建成 | 汉阴县政府
49 | 年产25万吨富硒饮品生产线 | 陕西紫阳硒多多饮品有限公司 | 紫阳县 | 新建 | 厂房5800㎡、仓库4480㎡、检验检测中心500㎡、辅助用房850㎡、综合办公楼2100㎡，购置设备122台（套），建年产20万吨山泉水、年产5万吨富硒茶饮料生产线各1条 | 2017 | 8000 | 8000 | 建成 | 紫阳县政府
| 生态旅游 | [5 empty] | 368800 | 108000
50 | 哪吒洞文化旅游项目 | 旬阳天源文化旅游开发有限公司 | 旬阳县 | 新建 | 项目区规划面积约3平方公里，主要开发建设哪吒洞、生态停车场、游客接待服务中心、游步道、观景亭、休憩亭、文化遗迹保护修复以及其他旅游产品开发等 | 2017-2018 | 15000 | 6000 | 完成游客接待中心形象进度60%、游人步道3km；溶洞内景观打造（包括步道、灯光系统、安全防护、给排水管网等项目建设） | 旬阳县政府
51 | 老爷山生态旅游景区开发项目 | 旬阳县长生农旅综合开发有限公司 | 旬阳县 | 新建 | 总体规划5000亩。主要建设：风景区树木的栽植，中草药种植，林下养殖等特色林业园区；红色旅游体验区、狩猎区、探险谷、儿童游乐区、林间别墅等旅游景观区；停车区、垂钓区、摸鱼区，生态体验区、疗养中心等生活服务区 | 2017-2020 | 80000 | 5000 | 建设接待中心1000平米、建设停车场1500平米、观景台500平米；完成景区内13km道路路基处理工程；启动龙家河口至仙河牛心岭旅游公路路基工程 | 旬阳县政府
52 | 石泉县饶峰镇胜利村特色旅游村建设项目 | 石泉县饶峰镇人民政府 | 石泉县 | 新建 | 新建和改造饶峰驿站入口广场、游客中心、观赏田园、杨家大院遗址公园等55个景点，打造西山拓展、耕读体验、五彩硒田、胜利人家、山寨古风等五个主题旅游项目区和一条溪谷漫游景观带 | 2017-2018 | 12000 | 7000 | 完成饶峰河胜利段生态河堤500米；启动农业科技体验馆、生态景观市场、樱花大道及胜利塔、胜利古山寨、娘娘庙等文化景点建设，启动村口景观、标识、指示标牌、南北村入口等建设 | 石泉县政府
53 | 石泉县云栖后柳旅游开发项目 | 石泉云栖文化旅游发展有限公司 | 石泉县 | 新建 | 该项目主要以民俗小镇、精品酒店、养老院落、树屋酒店、生态花谷及农业观光园等为一体的文化旅游开发 | 2017-2018 | 29000 | 10000 | 精品酒店、养老院落封顶、树屋酒封顶、民俗小镇、生态花谷及农业观光园主体开工建设 | 石泉县政府
54 | 任河漂流旅游综合开发（二期） | 紫阳县紫诚旅游开发有限公司 | 紫阳县 | 新建 | 建设酒店客房、秦巴文化民俗商业街、健康养老度假中心、度假木屋、牡丹科技馆等共计3.6万平方米；建设大型户外拓展基地、丛林CS基地、户外宿营营地、观光栈道等景点及配套设施；建设观光茶园、花卉观赏园、油本牡丹观赏园、农耕体验园2220亩及其他配套设施，改造景区公路3000米 | 2017-2018 | 30000 | 15000 | 商业街、景观、步道及配套设施建设。 | 紫阳县政府
55 | 文笔山景区建设 | 紫阳县文广局 | 紫阳县 | 新建 | 文笔道苑、养生博物馆等景观建筑，步道、公厕等配套设施 | 2017-2018 | 20000 | 8000 | 景点及步道建设 | 紫阳县政府
56 | 擂鼓台森林公园 | 紫阳县文广局 | 紫阳县 | 新建 | 改造景点42处，新建景点6个、旅游步道37km、停车场3000㎡、古式门楼5处及旅游服务构建筑物，购置旅游服务车 | 2017-2018 | 15000 | 12000 | 景区基础设施建设 | 紫阳县政府
57 | 南宫山5A级景区创建项目 | 岚皋县政府 | 岚皋县 | 新建 | 主要建设大雄宝殿、金顶金殿及配套佛教建筑，新建金顶观光电梯160米、客运索道2条2800米。实施公路改造33公里、步道12公里、隧道1100米、连线道路1500米。新建服务区及停车场2处，自驾车营地1处。建设北线养生区、水景瀑布、人工湖、户外拓展训练基地及南线观光梯田及花海 | 2017-2019 | 59000 | 10000 | 建成大雄宝殿，完成步道6公里和南线公路改造，修建AA级厕所5座、垃圾中转站1处，建设观景休憩亭5个、商务服务网点5个，完善景区标识标牌 | 岚皋县政府
58 | 岚皋县神河源、千层河国家4A级景区建设项目 | 岚皋县政府 | 岚皋县 | 新建 | 新建道路17km、改造道路43.8km、步道20km、停车场5处6万㎡、厕所10座、饮水工程30km、电网改造20杆公里，标识标牌200余处；新建小木屋别墅20栋，建设汽车越野、山地自行车拉力赛道2条、射箭竞技中心1处、滑雪场1万㎡、狩猎场二期工程、露营基地3处、观景平台10处 | 2017-2020 | 30000 | 5000 | 新建厕所8座、公路硬化3公里、改造14公里及其他附属设施 | 岚皋县政府
59 | 皇冠国际自行车赛道 | 陕西秦岭皇冠实业有限公司 | 宁陕县 | 新建 | 项目占地面积402亩，总建筑面积150000平方米，将建成全长42公里的标准国际自行车赛道及5个配套服务区 | 2017-2018 | 49800 | 20000 | 5个配套服务区全面开工建设 | 宁陕县政府
60 | 凤堰炊烟养生农业体验中心建设项目 | 汉阴县炊烟有道有限公司 | 汉阴县 | 新建 | 建传统手工作坊1500㎡，富硒宴会餐厅1500㎡，公共区域设施500㎡，多功能展示营销中心1000㎡ | 2017-2018 | 11000 | 5000 | 完成项目主体建设 | 汉阴县政府
61 | 汉阴龙寨沟休闲度假村建设项目 | 安康市福泉有限公司 | 汉阴县 | 新建 | 建设面积600亩，主要建温泉、游客服务中心、旅游宾馆、跑马场、水上乐园、奇石观赏区、停车场、水电路等。 | 2017-2018 | 18000 | 5000 | 完成基础设施建设及旅游宾馆建设 | 汉阴县政府
| 装备制造 | [5 empty] | 89280 | 59280
62 | 汽车关键部件全自动生产线项目 | 陕西南水汽车配件制造有限公司 | 高新区 | 新建 | 建设汽车轻量化铝合金底盘结构件生产线和HS精锻、MH精锻、CF精锻生产线 | 2017-2018 | 40000 | 20000 | 建成汽车轻量化铝合金底盘结构件生产线及HS精锻，订购MH精锻、CF精锻生产线。开工时间：2017.4 | 高新区管委会
63 | 汽车零部件生产线i5智能升级改造 | 安康市通用机械有限公司 | 高新区 | 新建 | 购置沈阳机床集团四条军工级生产线，包括i5智能机床、加工数控中心、专用机床50余台（套） | 2017-2018 | 20000 | 15000 | 完成设备安装。开工时间：2017.3 | 高新区管委会
64 | 金科机械汽车零部件二期项目 | 安康市金科机械有限公司 | 汉滨区 | 新建 | 建设生产车间及辅助设施5000平方米，建设汽车盘式制动器总成生产线4条，形成年产汽车盘式制动器30万套的生产能力 | 2017 | 5280 | 5280 | 建成投产。开工时间：2017.3 | 汉滨区政府
65 | 新能源环保电动船生产线项目 | 安康市宏达船舶制造有限公司 | 汉滨区 | 新建 | 建一条年生产100艘电动船生产线，购置配套设备30台/套，生产、科研、存储等用房12000㎡及附属设施建设 | 2017-2018 | 12000 | 7000 | 完成征地、基础设施建设、部分生产线主体建设。开工时间：2017.3 | 汉滨区政府
66 | 石泉县智能制造示范工厂项目 | 陕西奥邦锻造有限公司 | 石泉县 | 新建 | 该项目占地面积20亩，新建汽车零部件智能生产线，购置智能机床及智能机器人139台套 | 2017 | 12000 | 12000 | 建成运营。（开工时间：2017年1月） | 石泉县政府
| 现代物流 | [5 empty] | 85000 | 24000
67 | 安康烟草仓储中心及全省烟草试验站项目 | 陕西省烟草公司安康市公司 | 高新区 | 新建 | 占地100亩，建设建筑面积74000平方米的集烟草储存仓库、物资仓库、试验车间、员工宿舍楼、办公楼及附属用房为一体的烟草仓储中心 | 2017-2018 | 40000 | 5000 | 年底储存仓库、物质仓库封顶。开工时间：2017.4 | 高新区管委会
68 | 建民农产品批发市场项目 | 安康市天一商贸有限公司 | 汉滨区 | 新建 | 占地18亩，新建15000㎡综合服务楼1栋；配套农产品交易中心、地下冷库、地下停车场、仓储中心、物流中心、配送中心等 | 2017-2018 | 12000 | 5000 | 主体建设。开工时间：2017.4 | 汉滨区政府
69 | 红星路农产品批发市场项目 | 安康市汉滨区茂丰商贸有限公司 | 汉滨区 | 新建 | 占地36亩，新建钢架结构农产品批发市场用房15000㎡；配套停车场、水、电、路、办公用房等建设；配套市场基础设施、信息系统、检验检测设施、动植物检疫设施、仓储设施、警务室设施等 | 2017-2018 | 25000 | 6000 | 主体建设。开工时间：2017.4 | 汉滨区政府
70 | 紫阳硒谷综合物流园 | 紫阳县强祥服务有限公司 | 紫阳县 | 新建 | 客运站务大楼3000㎡、驾驶培训大楼1500㎡、汽车检测车间1700㎡、综合办公楼1600㎡、仓库3000㎡、场地硬化1.16万㎡、绿化2067㎡、桥梁2座及配套设施，购置培训、检测、物流等车辆及设备。 | 2017 | 8000 | 8000 | 建成 | 紫阳县政府
| 生物医药 | [5 empty] | 63000 | 25500
71 | 新药研发及生物医药工程 | 安康北医大生物药业有限公司 | 高新区 | 新建 | 占地120亩，建设生物原料药、化学全合成原料药3条生产线。研发癌症新药“伊沙匹隆”、美容新药“A型肉毒素”、减肥新药“赛利司他” | 2017-2018 | 57500 | 20000 | 主体工程施工。开工时间：2017.3 | 高新区管委会
72 | 安康镇坪振兴现代中药产业园（二期）建设项目 | 安康市振兴实业集团有限公司 | 镇坪县飞地工业园区 | 新建 | 新建2万平方米现代中药材仓储物流中心，扩建年产5000吨中药饮片生产线，新建2条中药提取物、保健品生产线及办公楼等配套基础设施 | 2017 | 5500 | 5500 | 建成 | 镇坪县政府
| 其他 | [5 empty] | 784600 | 185200
73 | 智能终端电子信息产业园项目 | 陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司 | 高新区 | 新建 | 建设符合智能终端等电子产品生产条件、集生产与办公于一体的多层标准化厂房20万平方米，配套建设5万平方米职工公寓 | 2017-2019 | 98000 | 10000 | 主体工程施工。开工时间： | 高新区管委会
74 | 石泉县古堰工业园区互联网+智慧石泉大数据产业园建设项目 | 石泉县工业园区投资开发有限公司 | 石泉县 | 新建 | 该项目占地30亩，建筑面积约1万平方米，主要建设区域性大数据云计算中心、互联网＋智慧产业园基础设施及互联网＋大数据云计算应用体系三部分 | 2017-2019 | 50000 | 10000 | 临时性大数据中心投入运营；信息化产业孵化园主体建设。（开工时间：2017年1月） | 石泉县政府
75 | 塞为斯互联网+智慧民生项目 | 安康塞为斯民生服务有限公司 | 汉滨区 | 新建 | 新建1个市级运营中心；600个社区智慧民生服务云平台；400个村级便民服务中心；电子商务平台开发；培训体验中心；居家养老服务平台 | 2017-2020 | 25000 | 5000 | 新建1个市级运营中心; 100个社区智慧民生服务云平台; 200个村级便民服务中心。开工时间：2017.3 | 汉滨区政府
76 | 小巨人产业园 | 安康小巨人开发有限公司 | 高新区 | 新建 | 产业园区总建筑面积达12万平方米，由独栋厂房区、楼宇工业区、服务配套区、总部基地区组成 | 2017-2018 | 30000 | 13000 | 标准化厂房部分建成。开工时间:2017.2 | 高新区管委会
77 | 汉水泓源健身游乐中心项目 | 中众控股有限公司 | 石泉县 | 新建 | 占地20亩，建筑面积8000平方米。新建游泳馆、羽毛球馆、健身休闲馆、小型高档酒店、儿童游乐场及停车场等基础设施，配套水、电、路等公共基础设施建设，购置休闲健身设备器材若干台套 | 2017-2018 | 9500 | 6000 | 场馆主体开工建设。（2017年3月） | 石泉县政府
78 | 陕南印刷包装基地 | 陕西源康实业有限公司 | 高新区 | 新建 | 占地93亩，总建筑面积4.7万平方米，包括印刷工业展示办公区、生产物流区、生活区等设施 | 2017-2018 | 30000 | 10000 | 生产物流区主体工程封顶。开工时间:2017.2 | 高新区管委会
79 | 新型建筑模块装配项目 | 陕西建筑产业投资集团有限公司 | 高新区 | 新建 | 规划用地160亩，建设工业标准厂房，以及钢管束、自承式钢筋桁架楼承板等多条生产线 | 2017-2018 | 30000 | 10000 | 厂房主体施工。开工时间:2017.7 | 高新区管委会
80 | 闽泰年产300万套服饰生产加工项目 | 安康闽泰服饰有限公司 | 汉滨区 | 新建 | 租用标准化厂房3000㎡，建设生产车间、仓储、办公用房，产品展示区、网店及配套设施等 | 2017 | 8000 | 8000 | 建成投产。开工时间：2017.3 | 汉滨区政府
81 | 福乐康年产200万套童装生产线项目 | 福乐康服饰有限公司 | 汉滨区 | 新建 | 新建年产200万套童装生产加工项目，租用标准化厂房4000㎡，建设生产车间、仓储、办公用房，产品展示区及配套设施等 | 2017 | 5000 | 5000 | 建成投产。开工时间：2017.3 | 汉滨区政府
82 | 通达刷业二期工程 | 平利县通达刷业有限公司 | 平利县 | 新建 | 新建标准化厂房5000平方米，高档牙刷生产线3条，购置安装加工设备85台套 | 2017-2018 | 8000 | 4000 | 完成厂房建设，安装生产线1条。开工时间：2017.3 | 平利县政府
83 | 年产250万双成品鞋生产线 | 紫阳县钜源鞋服有限公司 | 紫阳县 | 新建 | 厂房15000㎡、办公楼3000㎡、辅助用房500㎡，购置设备550台（套），建年产250万双成品鞋生产线共3条，配套建设道路、停车场、供电、环卫等设施 | 2017 | 8000 | 8000 | 建成投产。开工时间：2017.3 | 紫阳县政府
84 | 年产500万副光学高档眼镜加工生产线项目 | 温州市华益眼镜有限公司 | 汉阴县 | 新建 | 新建GMP标准化厂房6000平方米，办公室用房500平方米。建设年产高档眼镜500万副生产线6条 | 2017 | 5000 | 5000 | 建成投产。开工时间：2017.4 | 汉阴县政府
85 | 香山小镇现代农业综合体项目 | 安康市秦巴食业有限公司 | 恒口示范区 | 新建 | 占地10000亩，建设有机稻谷3000亩、有机杂粮基地3000亩、有机茶叶1000亩、生态养殖1000亩、富硒蔬菜瓜果基地1000亩及生态农家休闲体验基地500亩，建设景区观光道路20公里，生态公厕及配套设施 | 2017-2020 | 15600 | 4000 | 建设观光道路10公里，改造水库2座，堰塘16口，民宿2加；发展稻田1000亩、茶园700亩。开工时间：2017.4 | 恒口示范区管委会
86 | 年产5万吨有机肥加工生产线项目 | 永宏化工有限公司 | 白河县 | 新建 | 新建厂房5000平方米，建成年产5万吨有机肥生产线一条 | 2017 | 5000 | 5000 | 建成。开工时间：2017.5 | 白河县政府
87 | 皇冠健康小镇项目 | 宁陕县云海房地产开发有限公司 | 宁陕县 | 新建 | 项目以皇冠镇老镇区朝阳沟为基础，建设以健康养生为主题的特色小镇 | 2017-2020 | 150000 | 20000 | 前期方案设计与评审，启动基础设施建设 | 宁陕县政府
88 | 安康市瀛湖水画小镇建设项目 | 陕西文投安康文化旅游产业投资有限公司 | 汉滨区瀛湖镇 | 新建 | 旅游小镇规划面积约2.2平方公里，分为水域、渔文化、清泉原乡民俗民宿三大组团 | 2017-2019 | 135000 | 4000 | 道路、公共服务设施等施工。2017年10月开工 | 瀛湖生态旅游区管委会
89 | 中国鬼谷子文化小镇 | 石泉县城乡建设投资开发有限公司 | 石泉县 | 新建 | 该项目规划面积3平方公里，建设面积1平方公里左右，主要建设风情园广场、游客接待中心、根雕艺术馆、蚕桑博物馆、观光茶园、荷塘垂钓园、鬼谷庄、鬼谷子纪念馆，鬼谷子书画展馆，饶峰河两岸人文景观等设施 | 2017-2020 | 60000 | 11200 | 完成鬼谷庄和荷塘垂钓园、水上酒店、休闲观光茶园、民居博览馆等设施建设。 | 石泉县政府
90 | 瓦房会馆小镇建设 | 紫阳县正源旅游管理有限责任公司 | 紫阳县 | 新建 | 建设院落会馆、艺术家工作室、特色水街会馆等旅游设施2万㎡及配套基础设施 | 2017-2019 | 53000 | 25000 | 建院落会馆3000㎡及配套基础设施 | 紫阳县政府
91 | 岚皋县四季休闲小镇建设项目 | 岚皋县政府 | 岚皋县 | 新建 | 项目占地3平方公里，以四季镇“杨家院子”为核心，改造提升乡村旅游基础设施，建成4A级景区 | 2017-2019 | 30000 | 10000 | 完成房屋风貌改造200户，完成文化广场、景观桥梁、生态河堤等建设 | 岚皋县政府
92 | 长安硒茶小镇建设项目 | 平利县长安景区建设开发有限责任公司 | 平利县 | 新建 | 新建硒茶小镇基础设施，石牛河水街民俗大院，特色饮食街，自行车绿道，文化中心5D电影院，廖乾五陈列馆，明星众筹茶园，茶山茶园观光步道等 | 2017-2019 | 14500 | 6000 | 完善硒茶小镇基础设施 | 平利县政府
93 | 龙头农耕风情小镇 | 平利县城关镇人民政府 | 平利县 | 新建 | 新建农耕文化体验区、祭祀大殿、拓展锻炼营地等，改造旅游干道等33千米，民居改造400户，配套建设其他附属服务设施 | 2017-2019 | 15000 | 6000 | 启动农耕文化体验区和拓展锻炼营地建设，完成饮水、环卫、道路等建设 | 平利县政府
三、民生工程(20个) | [6 empty] | 485300 | 143500
94 | 安康市香溪书院建设项目 | 市文广局 | 汉滨区香溪隧道以西环城干道路南 | 新建 | 项目总占地面积37.75亩，其中香溪书院占地15亩，生态休闲广场占地22.75亩，总建筑面积15000平方米；分别建成藏书区、借阅区、行政办公室、展览厅业务区、技术设备区、咨询服务区、多功能报告厅、资源共享中心、后勤保障区、休闲服务区 | 2015-2018 | 12000 | 4000 | 主体工程建设 | 市文广局
95 | 安康医疗中心项目（职业技术学院附属医院） | 安康市政府 安康职业技术学院 | 高新区 | 新建 | 医院占地120亩，建筑总面积15万平方米，其中地上建筑面积12万平方米（包括：门诊部，住院部、医技大楼等医疗及办公用房9万平方米），地下建筑面积3万平方米（含人防工程和800个停车位） | 2017-2019 | 55000 | 10000 | 2017年6月前做好项目设计，7月开工建设,征地拆迁、三通一平等工程。 | 安康职业技术学院
96 | 安康市职业教育综合培训中心项目（公共实训基地、职业农民培训中心、机动车考试中心） | 安康市政府 安康职业技术学院 | 高新区 | 新建 | 占地262亩，建筑总面积3万平方米，其中：安康市公共实训基地占地50亩，建筑面积1.5万平方米，职业农民培训中心占地32亩，建筑面积1万平方米；安康市机动车驾驶考试中心占地面积180亩，办公用房0.5万平方米，驾考场地12万平方米 | 2017-2018 | 30000 | 6000 | 2017年6月前做好项目设计，7月开工建设，征地拆迁、三通一平等工程。 | 安康职业技术学院
97 | 中渡村城中村改造项目 | 汉滨区力胜实业有限公司 | 汉滨区 | 新建 | 占地40亩，建筑面积14万㎡ | 2017-2019 | 50000 | 8000 | 启动拆迁、安置，基础建设及2栋高层建设 | 汉滨区政府
98 | 石泉县县城公共停车场项目 | 石泉县政府 | 石泉县 | 新建 | 全县新建停车场4处，新增停车位1300个 | 2017-2018 | 12000 | 5000 | 部分主体开工建设（开工时间：2017年9月） | 石泉县政府
99 | 安康市中心医院综合能力提升工程 | 市中心医院 | 市中心医院院内（江南） | 新建 | 总建筑规模52899平方米，其中扩建门诊综合楼18830平方米，改造现有门诊楼、内外科和科技楼34069平方米 | 2017-2020 | 24300 | 4000 | 完成内科大楼综合改造，启动外科大楼、科技楼改造及门诊楼扩建项目。开工时间：2017.3 | 市卫计局
100 | 高新国际标准医养医院项目 | 安康市博元实业有限公司 | 高新区 | 新建 | 规划用地80亩，一次规划、分期建设，参照二级甲等综合医院标准，建设门诊医技大楼、住院疗养大楼及行政楼、高端医养的老年疾病康复疗养中心及相关配套设施 | 2016-2018 | 60000 | 11000 | 项目工程建设，年底前完成医院主楼工程。开工时间：2017.3 | 高新区管委会
101 | 紫阳华阳医养中心项目 | 陕西华阳建设工程有限公司 | 紫阳县 | 新建 | 综合住院楼2.55万㎡及配套设施，购置医疗设备 | 2017-2018 | 12000 | 10000 | 主体工程施工。开工时间：2017.5 | 紫阳县政府
102 | 旬阳县中医院迁建项目 | 旬阳县中医院 | 旬阳县 | 新建 | 项目占地45亩，建筑面积45000平方米达到医疗病床300张，医养结合床位200张 | 2017-2018 | 20000 | 10000 | 主体工程建设。开工时间：2017.4 | 旬阳县政府
103 | 平利县第二人民医院建设项目 | 平利县政府 | 平利县 | 新建 | 新建外科医技楼13000平方米，门诊大楼及老年病康复护理中心等12500平方米，妇女儿童医院16000平方米，设置床位500张 | 2017-2018 | 24000 | 5000 | 启动建设，土建施工。开工时间：2017.4 | 平利县政府
104 | 岚皋县城区教育资源整合项目 | 岚皋县政府 | 岚皋县 | 新建 | 新建教学楼2000㎡、学生公寓楼4500㎡、综合艺术楼3000㎡、实验综合楼9000㎡、体育馆5010㎡及附属设施 | 2017-2019 | 15000 | 4000 | 开工建设综合艺术楼，体育馆主体完成50%。开工时间：2017.3 | 岚皋县政府
105 | 安康高新实验中学（安中高新分校） | 陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司 | 高新区 | 新建 | 项目占地225亩，总建筑面积97000㎡，建设教学及辅助用房、生活用房、运动场地，附属设施等 | 2017-2018 | 40000 | 12000 | 年底教学楼主体封顶。开工时间：2017.4 | 高新区管委会
106 | 安康高新实验小学（市一小高新分校）项目 | 陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司 | 高新区 | 新建 | 项目占地130亩，总建筑面积62000㎡，建设教学及辅助用房、生活用房、运动场地，附属设施等 | 2017-2018 | 22000 | 10000 | 年底教学楼及辅助工程封顶。开工时间：2017.4 | 高新区管委会
107 | 旬阳县第三小学建设项目 | 旬阳县城关镇中心学校 | 旬阳县 | 新建 | 新建完全小学校区总规划占地面积30亩，新建校舍15000平方米 | 2017-2018 | 6000 | 4000 | 校舍主体建设。开工时间：2017.4 | 旬阳县政府
108 | 镇坪县中学迁建项目 | 镇坪县政府 | 镇坪县 | 新建 | 建筑面积共29064平方米，其中教学及辅助用房12894平方米，办公用房1911平方米，生活用房14259平方米。 | 2017-2019 | 18000 | 5000 | 建设教学及辅助用房4000㎡，生活用房3200㎡，建设部分配套设施 | 镇坪县政府
109 | 青少年足球运动中心项目 | 陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司 | 高新区 | 新建 | 建设标准天然草坪足球场，配套运动员公寓、接待中心、训练房、食堂等设施 | 2017-2018 | 20000 | 10000 | 年底足球场建成，公寓及配套设施封顶。开工时间：2017.4 | 高新区管委会
110 | 石泉县老体育场提升改造项目 | 石泉县政府 | 石泉县 | 新建 | 该项目占地18182平方米，新建16934平方米地下车库及拆迁返还门店和地上文化体育运动场、文体综合楼、观演台等设施 | 2017-2018 | 6000 | 4000 | 完成总工程量的40%（开工时间：2017年9月） | 石泉县政府
111 | 石泉县康全老年公寓建设项目 | 石泉县泉江商贸有限责任公司 | 石泉县 | 新建 | 该项目总建筑面积60000平方米，新建老年公寓住户600套36000平方米、餐厅1000平方米，医疗保健室2000平方米、文化娱乐室1000平方米、活地场所10000平方米、地下停车场及配套道路、供电、给排水、绿化等基础设施建设 | 2017-2019 | 12000 | 8000 | 主体工程完成70%。（2017年2月） | 石泉县政府
112 | 汉阴县老年公寓二期三期项目 | 汉阴县政府 | 汉阴县 | 新建 | 占地60亩，二期建筑面积计划8000平方米，三期建筑面积计划8500平方米，总床位800张 | 2017-2018 | 15000 | 7500 | 基坑开挖，主体框架基本完工 | 汉阴县政府
113 | 平利县老年公寓建设项目 | 平利县政府 | 平利县 | 新建 | 新建家庭公寓是房屋500套20000平方米，功能用房5000平方米，绿化及活动场地3000平方米，设置床位500张 | 2017-2018 | 32000 | 6000 | 启动建设，土建施工。开工时间：2017.4 | 平利县政府
四、生态环保（3个） | [6 empty] | 242032 | 25000
114 | 江南污水处理厂迁建工程 | 安康市自来水公司 | 汉滨区 | 新建 | 实施江南污水处理厂迁建工程 | 2017-2018 | 15000 | 5000 | 完成征地报建，进行主体工程建设。开工时间：2017.6 | 汉滨区政府
115 | 黄洋河生态公园 | 市住建局 | 张滩片区 | 新建 | 利用入口处的河滩湿地，建设湿地公园，占地面积约5000亩，是一个集滨水游赏、生态观光、市民休闲娱乐为一体的城市公园，建设内容包括景观绿化、园路铺装、配套设施、园林景观设施、护堤、管网等 | 2017-2020 | 220000 | 15000 | 启动建设 | 市住建局
116 | 平利县坝河北路河道整治景观工程 | 平利县水利局 | 平利县 | 新建 | 自县城污水处理厂高架桥至马龙潭大桥,全长3.3公里,主要包括滨河生态修复，河床清淤、平整，生态坝建设，生态绿岛建设，滩涂地绿化等 | 2017-2018 | 7032 | 5000 | 完成四级拦水坝、节点景观及河道清淤建设。开工时间：2017.4 | 平利县政府