## 附件2
附件1：
2015-2016年中央预算内投资未开工项目统计表
项目名称 | 市发改委下达计划文号 | 项目数量 | 总投资 | 中央预算 内投资 | 省级预算内投资 | 未开工原因 | 能否实施 | 预计开工时间 | 备注
合计 |  | 17 | 13477 | 8513 | 748
一、汉滨区 |  | 7 | 2659 | 1774 | 148
安康市汉滨区石梯镇棚户区改造配套基础设施项目 | 安发改投资【2015】660 | 1 | 1115 | 560 |  | 由于石梯片区规划调整，待规划确定后实施
汉滨区石转镇石转九年制学校 | 安发改社会（2016）260号 | 1 | 168 | 134 |  | 正在招标中 | 能 | 2017年7月底
汉滨区洪山镇中心卫生院 | 安发改社会（2016）496号 | 1 | 240 | 190 |  | 正在经行招标前准备工作 | 能 | 2018年
汉滨区叶坪镇中心卫生院、 | 安发改社会（2016）496号 | 1 | 150 | 120 |  | 正在进行招投标 | 能 | 2017年7月底
汉滨区紫荆镇沙坝九年制学校 | 安发改社会（2016）529号 | 1 | 190 | 152 |  | 正在进行招投标 | 能 | 2017年7月底
汉滨区恒口镇梅子铺九年制学校 | 安发改社会（2016）529号 | 1 | 148 | 118 |  | 正在进行招投标 | 能 | 2017年7月10日
汉滨区江北幼儿园 | 安发改社会[2015]428号 | 1 | 648 | 500 | 148 | 正在进行招投标 | 能 | 2017年8月
二、宁陕县 |  | 3 | 1996 | 317 | 600
宁陕县基层就业和社会保障服务设施 | 安发改社会（2016）262号 | 1 | 596 | 317 |  | 因正在进行房屋改造方案设计，导致未开工。 | 能 | 2017年7月底
宁陕县江口民族敬老院 | 安发改社会（2016）842号 | 1 | 900 |  | 300 | 因正在进行项目招标准备工作.导致未开工。 | 能 | 2017年8月初
宁陕县城市公益性公墓 | 安发改社会（2016）841号 | 1 | 500 |  | 300 | 因正在进行项目规划设计，导致未开工。 | 能 | 2017年7月
三、岚皋县 |  | 2 | 2952 | 1720
岚皋县2015年城关镇六口工业园区棚户区改造配套基础设施建设项目 | 安发改投资〔2016〕359号 | 1 | 2352 | 940 |  | 由于原棚改计划未实施，配套基础设施建设项目也因此暂缓实施，目前县住建局正在与省市住建部门沟通衔接，拟将棚改计划调整至县城棚改范围 | 能 | 2017年10月
岚皋县疾控中心综合楼建设项目 | 安发改社会（2016）485号 | 1 | 600 | 780 |  | 建设方案正在审定中，拟代建或购置 | 能 | 2017年9月
四、平利县 |  | 1 | 4000 | 3200
平利县医院外科医技综合楼 | 安发改社会〔2016〕246号 | 1 | 4000 | 3200 |  | 建设方案调整为县医院迁址重建，前期工作量大。 | 能 | 已于6月13日发布招标公告，预计7月底开工建设。
五、镇坪县 |  | 2 | 1050 | 840
镇坪县钟宝镇中心小学1#学生宿舍楼项目 | 安发改社会〔2016〕260号 | 1 | 250 | 200 |  | 两次重新选址，建设地块拆迁困难大。 | 能 | 已完成规划，正在进行施工图设计，预计10月底开工。
镇坪县殡仪馆 | 安发改社会〔2016〕247号 | 1 | 800 | 640 |  | 项目重新选址 | 能 | 7月21日已完成施工资格预审，8月24日进行施工开标，8月底前开工。
六、白河县 |  | 2 | 820 | 662
白河县仓上法庭 | 安发改投资[2016]273号 | 1 | 134 | 122 |  | 正在进行招投标 | 能 | 2017年8月底
白河县疾控中心建设项目 | 安发改社会[2016]485号 | 1 | 686 | 540 |  | 正在进行招投标 | 能 | 2017年9月底