## 前期项目
安康市2019年重点前期项目计划
序 号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设地点 | 总投资 | 止2018年底项目前期工作进展情况 | 2019年工作计划 | 项目业主 | 项目主管（责任）部门
| 合计100个 |  |  | 16906653
一 | 基础设施（21个） |  |  | 2005886
1 | 安康750千伏输变电工程 | 新建安康750千伏变电站，变电容量2×150万KVA，安康境内新建750KV线路2×100Km | 汉滨区 旬阳县 | 150000 | 完成规划选址工作 | 完成可研工作 | 国网陕西省电力公司 | 市发改委
2 | 安康至汉中750kV线路工程 | 新建安康至汉中750KV线路2×130Km（安康境内） | 汉滨区 汉阴县 石泉县 | 78000 | 完成选址选线工作 | 完成可研工作 | 国网陕西省电力公司 | 市发改委
3 | 岚皋县通用机场建设项目 | 按照A1类通用机场标准建设 | 岚皋县 | 28000 | 完成通用机场规划选址报告、航行服务分析报告 | 完成军方和民航审批手续办理 | 岚皋县政府 | 岚皋县政府
4 | 镇坪县通用机场建设项目 | 建设2B通用机场。 | 镇坪县 | 32500 | 开展项目前期资料收集工作，正在积极争取项目前期费用 | 完成可研报告编制 | 以PPP模式 选定 | 镇坪县政府
5 | 桐木至旬阳高速公路项目 | 起于旬阳县桐木镇接小康高速公路，止于吕河镇太阳坡接十天高速公路，全长52Km。技术标准：拟建路线采用双向四车道设计标准，整体式路基宽度24m，路面宽度20m，路面结构为沥青混凝土路面 | 旬阳县 | 800000 | 启动工程可行性研究报告编制。 | 完成工可研报告编制，开展土地预审、环评资料编制工作 | 市交通局 旬阳县政府 | 市交通局 旬阳县政府
6 | G210石泉至桦柳树梁（安康汉中界）沿江公路 | 新改建二级公路17Km | 石泉县 | 25300 | 完成工可研报告初稿 | 完成工可研报告并取得批复，开展初步设计 | 市公路局 | 市交通局
7 | G541岚皋花里至八仙公路 | 新改建二级公路33.5Km | 岚皋县 平利县 | 40200 | 完成工可研报告初稿 | 完成工可研报告并取得批复，开展初步设计 | 市交通局 | 市交通局
8 | G316县城过境段改造项目 | 拟建项目起点位于旬阳汉江大桥北桥头，向西沿旧路改造，终点位于吕河汉江大桥北桥头接安旬二级路，全长约12Km。全线采用二级公路标准设计，路基宽度10m，沥青混凝土路面 | 旬阳县 | 25000 | 完成项目工程可行性研究报告编制及用地、选址、环评等前期手续办理。 | 取得项目工可研批复，完成初步设计、施工图设计并取得批复，力争开工建设。 | 旬阳县政府 | 旬阳县政府
9 | 关庙汉江大桥黄洋河大桥并桥加宽暨207省道提升改造项目 | 项目起点位于关庙汉江大桥北岸，接已开工建设的北环线，终点接已建成的南环快速干道。路线全长约3.5km，双项六车道，标准路幅宽度40m。建设内容为现有关庙汉江大桥及黄洋河大桥及部分207省道的改、扩建、管线、市政设施及其他附属工程。 | 汉滨区 | 74600 | 启动项目建议书编制 | 完成项目建议书编制 | 市住建局 | 市住建局
10 | 月河快速干道工程 | 一期中心城市规划区内长约7公里，建议按40米规划控制，按城市交通性主干道标准30米建设，增设人行道、管网、照明、绿化等建设内容，其余路段长约17.745公里，按40米规划控制，按一级公路标准24.5米建设。二期建议按40米规划控制，全段按照城市交通性主干道标准30米建设，增设人行道、管网、照明、绿化等建设内容。 | 汉滨区 恒口示范区 | 305700 | 已启动项目前期工作 | 进行方案设计优化 | 市住建局 | 市住建局
11 | 汉阴县凤凰山隧道及引线工程 | 新建汉阴县城至漩涡隧道（凤凰山隧道）4.445Km及引线工程 | 汉阴县 | 45000 | 完成凤凰山隧道项目工可等前期工作 | 完成初步设计及招投标 | 汉阴县政府 | 汉阴县政府
12 | 汉阴县北环公路建设项目 | 新建9.5Km（汉阴县高速路出口至平梁镇新河村二道河），路基宽12m路面宽11m的二级公路 | 汉阴县 | 25400 | 完成规划论证 | 完成工可及施工图设计 | 汉阴县政府 | 汉阴县政府
13 | 漩涡至汉阳江北沿江公路 | 改扩建漩涡至汉阳段江北沿江公路16.6公里，并配设滨江自行车道。 | 汉阴县 | 55000 | 启动规划论证 | 完成项目规划 | 汉阴县政府 | 汉阴县政府
14 | 恒口示范区南环路工程 | 起点位于两河口，终点位于越岭关， 全长7500米，宽45米 | 恒口示范区 | 80000 | 完成可研 | 完成项目前期工作，力争开工建设。 | 恒口示范区投资发展有限公司 | 恒口示范区（试验区）管委会
15 | 石泉县城基础设施建设项目（世行贷款项目） | 新建的两处应急避难广场，完善老街区雨污分流排水体系，改造污水管网9586米，设计检查井221座，修建红花沟污水提升泵站2.2 万 m³/d，改造雨水管网3783米，设计检查井70座，雨水口194个，治理文昌路滑坡1处，全长100米。新建及改造给水管网2536米；对老街道路进行修复，进增加慢行系统，设置路外公共停车位和非机动车驿站，增加标识与服务设施，绿化及标识，道路修复改造总长7308米 | 石泉县 | 18250 | 项目策划 | 完成可研报告编制 | 石泉县住建局 | 石泉县政府
16 | 石泉县喜河盘龙汉江大桥 | 路线全长800.021m，其中桥梁长285.5m，引线长514.521m，桥面宽度：8.5m=净7.5m+2×0.5m（防撞护栏）。 | 石泉县 | 7600 | 项目策划 | 完成工可研编制 | 石泉县交通局 | 石泉县政府
17 | 岚皋县县城-千层河-神河源景区（遇子坪隧道）旅游环线道路改造工程 | 全长80Km，其中S534石门至陕渝界段三级公路47Km、G211岚皋-陕渝界段二级公路47Km、四季-石门三级公路8Km（含遇子坪隧道3Km） | 岚皋县 | 65000 | 完成项目前期论证 | 完成可行性研究报告编制 | 岚皋县政府 | 岚皋县政府
18 | 岚皋大道镇沿江公路 | 洞河至大道镇沿江公路（含汉江大桥），三级公路，全长27.5公里 | 岚皋县 | 36000 |  | 完成项目建议书 | 岚皋县政府 | 岚皋县政府
19 | 白河县界岭隧道建设项目 | 新建全长2980米公路隧道。 | 白河县 | 29893 | 工可批复中。 | 完成项目立项、可研审批等前期工作。 | 白河县交通运输局 | 白河县政府
20 | 十天高速西营出口至天宝农业示范园二级公路建设项目 | 二级公路标准，全长18.7公里 | 白河县 | 27743 | 工可批复中。 | 完成项目立项、可研审批等前期工作。 | 白河县交通运输局 | 白河县政府
21 | 宁陕县城乡基础设施综合项目 | 合兴牧业（污水处理厂）：2.9亩（建设内容：污水处理设施）危化品运输车检查站：1.5亩（检测设施、干警办公、住房）广货街污水处理厂：7.1亩（建设内容：污水处理设施）棚户区改造：221.8亩（城市基础给水排水供电停车区，街道改建、住房及商贸设施）区域养老院：5.4亩（建设内容：养老设住房、医疗所、看护房、厨房卫生等）桃园梁林麝养殖研究院：1亩（建设内容：研究所、办公房及住所设施建设）；移民安置社区：28亩(建设内容：移民安居住房建设) | 宁陕县 | 56700 | 已审核、资金到位、土地尚未征用、规划选址已确定、环评已完成 | 完善前期项目 | 宁陕县城乡建设投资有限公司 | 宁陕县政府
二 | 产业项目（64个） |  |  | 12829190
| （一）清洁能源 |  |  | 545050
22 | 安康水电站左岸扩机项目 | 4×150MV | 瀛湖生态旅游区区 | 266000 | 项目前期策划研究 | 达到项目建议书阶段 | 国网陕西省电力公司 安康水力发电公司 | 市发改委
23 | 北京天佑48wm风力发电项目（一期） | 占地约20亩，安装24台单机容量2000千瓦的风力发电机组，架设线路15公里。 | 石泉县 | 45000 | 编制了陕西省石泉县风力发电项目发展规划 | 完成可研报告编制 | 北京天佑新能投资有限公司 | 石泉县政府
24 | 岚皋县150MW风力发电项目 | 拟建容量共计150MW，一期拟安装2MW风机50台，二期拟安装2MW风机25台 | 岚皋县 | 120000 | 已在官元、石门、滔河建成了测风塔 | 编制项目核准申请报告 | 合肥阳光新能源科技有限公司 | 岚皋县政府
25 | 远景旬阳县段家河5万千瓦风电场项目 | 规划装机容量50MW，新建升压站一座，项目施工期一年，安装单机容量为2.5MW风电机组20台 | 旬阳县 | 34050 | 项目已核准，陕发改新能源[2018]1716号 | 完成项目前期手续办理工作，力争开工建设 | 旬阳县洵州风力发电有限公 | 旬阳县政府
26 | 九洲10万千瓦风电开发项目 | 在段家河镇、吕河镇、神河镇、石门镇开发建设10万千瓦风电项目。 | 旬阳县 | 80000 | 目前正在申报十三五项目计划，办理项目核准等前期手续 | 完成项目核准，力争开工建设。 | 江苏九洲投资集团有限公司 | 旬阳县政府
| （二）新型材料 |  |  | 50000
27 | ACG石墨烯制备技术研发中试及产业化项目 | 入驻新型材料产业园战略新兴厂房，引进国际先进的石墨阴极电化学剥离法，从事石墨烯研发、中试及石墨烯产业化生产。 | 安康 高新区 | 15000 | 规划设计 | 签约落地，完成项目备案立项手续，力争建成投产 | 美国阿凯迪亚资本有限公司 | 安康高新区 管委会
28 | ACG高端反渗透纳滤膜技术产业化项目 | 入驻新型材料产业园战略新兴厂房，建设3条年产5万支8寸膜元件（250万㎡）反渗透膜生产线，研发生产高端反渗透膜和钠滤膜。 | 安康 高新区 | 15000 | 规划设计 | 力争开工建设 | 美国阿凯迪亚资本有限公司 | 安康高新区 管委会
29 | ACG新型纳米复合材料（高端功能性无纺布）项目 | 入驻新型材料产业园战略新兴厂房，建设3条新型纳米复合材料（高端功能性无纺布）生产线，实现年产3000万㎡的规模。 | 安康 高新区 | 20000 | 规划设计 | 力争开工建设 | 美国阿凯迪亚资本有限公司 | 安康高新区 管委会
| （三）富硒食品 |  |  | 914600
30 | 安康市年产5000吨茶油及茶皂素综合利用项目 | 本项目以油茶籽为主要原料，依托安康汉滨区丰富油茶资源，采用茶油精炼生产工艺技术，拟建2条年产5000吨茶油、茶皂素的生产线，年产国家一、二级标准山茶油5000吨，副产品茶皂素 | 汉滨区 | 15600 | 完成项目建议书 | 进行招商 | 招商待定 | 市招商局
31 | 安康市年产5万吨绞股蓝饮料生产项目 | 项目依托本地优质的水源和丰富的绞股蓝资源，建设年产5万吨绞股蓝饮料生产线 | 安康高新区 | 30000 | 完成项目建议书 | 进行招商 | 招商待定 | 市招商局
32 | 安康市恒口示范区富硒有机蔬菜基地建设项目 | 计划建设高标准冬暖大棚100个，无立柱钢架结构大拱棚260个，需扩建25000平方米联栋式智能温室，6500米有机蔬菜长廊 | 恒口示范区 | 20000 | 完成项目建议书 | 进行招商 | 招商待定 | 市招商局
33 | 浩泽年产30万台智能净水器及女娲硒茶综合开发招商项目 | 占地100亩，新建智能净水器生产线3条，达到年产30万台生产能力；硒茶综合开发项目分三期建设，一期遴选收购1家平利茶业龙头企业，建设浩泽•女娲硒茶开发总部，成立技术研发中心；二期并购重组8-10家平利茶企，成为浩泽•女娲硒茶生产下线，拓展营销网络；三期建设产品总装车间，深度开发系列新产品，延伸产业链条 | 平利县 | 160000 | 已签订招商引资协议，公司在进行新产品前期研发 | 完成项目可行性研究报告，力争落地开工建设 | 浩泽净水国际控股有限公司 | 平利县政府
34 | 平利县绞股蓝现代农业产业园 | 建设绞股蓝产业化开发农业园区3000亩，包括种源基地900亩，GAP示范种植基地2000亩，绞股蓝综合开发生产区60亩，旅游观光区40亩；在长安镇建设绞股蓝加工仓储服务区30000平方米。项目建成后，通过“公司+园区+农户”的模式，采取订单种植方式，建设绞股蓝GAP规范化推广种植基地10万亩 | 平利县 | 49000 | 已到项目建设地点进行了前期实地踏查 | 完成项目可行性研究报告，力争落地开工建设 | 平利药王谷植物药业有限公司 | 平利县政府
35 | 汉阴县功能性食品产业园 | 围绕硒谷康养大健康主题，致力于富硒强化剂、生物酶、益生菌、微生物等领域的研发中试，配套建设康养中心、研发中心、文创中心、专家小院、金融服务等设施，迅速转化最新科研成果 | 汉阴县 | 100000 | 完成项目规划 | 策划包装项目，寻找投资主体，力促启动建设。 | 汉阴县月河工业园区投资开发有限公司 | 汉阴县政府
36 | 汉滨区富硒魔芋产业发展项目 | 建设商贸区、产品展示区、技术研发（含办公区）等功能区；建设10万亩富硒魔芋种芋基地，打造“中国富硒魔芋小镇”；年产10000吨的魔芋全粉厂；年产5万吨魔芋食品厂；魔芋生物制药厂；同时利用中科院优势技术成果转换，生产魔芋可降解香烟过滤嘴和卫生用品等项目 | 汉滨区 | 300000 |  | 前期调研及规划 | 人民电器集团 | 汉滨区政府
37 | 宁陕包装饮用水整合开发 | 整合县域内所有饮用水企业，统一品牌，统一销售。 | 宁陕县 | 50000 | 积极与秦岭山泉等公司洽谈合作开发方案 | 完成县域内可利用矿泉水、山泉水资源调整，提出整合方案 | 县城投公司与青岛瑞润房地产开发有限公司 | 宁陕县政府
38 | 紫阳县硒产业孵化服务中心 | 建设主楼、东辅楼、西辅楼、仓储物流、产品展示厅及接待中心。总建筑面积3万平方米。 | 紫阳县 | 30000 | 完成项目规划 | 编制可研报告 | 紫阳县园区发展投资开发有限公司 | 紫阳县政府
39 | 年产20万吨富硒山泉饮用水 | 厂房5800㎡、仓库4480㎡、检验检测中心500㎡、辅助用房850㎡、综合办公楼2100㎡，购置设备122台（套），建年产20万吨山泉水。 | 紫阳县 | 8000 | 完成项目规划 | 编制可研报告 | 招商待定 | 紫阳县政府
40 | 紫阳县富硒茶产业园区建设项目 | 新建茶园8万亩，升级改造茶园15万亩，培育17个（每个镇一个）规模化、标准茶叶产业园区，融合建设旅游设施。 | 紫阳县 | 70000 | 完成项目规划 | 编制可研报告 | 招商待定 | 紫阳县政府
41 | 百万羽乌鸡产业链项目 | 全县发展年出栏乌鸡100万羽基地，建设10个乌鸡专业村；以滕展公司为主组建产业龙头集团，建设1个乌鸡产品加工厂，开发“月子鸡”“药膳鸡”“富硒鸡蛋皮”等系列高端产品；在二线以上城市开设5个“镇坪乌鸡”专卖配送中心。 | 镇坪县 | 12000 | 规划研究 | 完成规划设计，编制可研 | 镇坪县滕展农业有限公司 | 镇坪县政府
42 | 白河县金正甜杆酒深加工项目 | 建成甜杆种植基地2000亩选址建成年产5000吨甜杆酒加工储存企业一个完成销售网建设。 | 白河县 | 20000 | 已完成可研编制，完成甜杆酒无公害化生产试验。 | 达成与西凤酒业合作，建设甜杆酒深加工厂房及高标准甜杆种植基地。 | 白河县正阳实业集团有限公司 | 白河县政府
43 | 旬阳现代有机农业产业园 | 总面积7575亩，其中重点建设用地范围为2235亩。总体布局为“一带一谷，两心六区”集中展示“种、养、加”、“圈、沼、厕”一体化有机循环农业，建设休闲观光、农耕体验为一体的现代有机农业产业园 | 旬阳县 | 50000 | 完成项目可研、评审、实施方案等项目建设的前期准备工作。 | 积极招商，选定项目业主，达成合作协议。 | 招商待定 | 旬阳县政府
| （四）生物医药 |  |  | 117000
44 | 曙坪中医药健康旅游示范区 | 在镇坪建设10万亩中药材基地，带动实现43个贫困村千户贫困户稳定增收、如期脱贫。 | 镇坪县 | 100000 | 前期调研 | 完成规划设计，征地拆迁 | 陕西安康普欣药业股份有限公司 | 镇坪县政府
45 | 万亩黄连示范基地 | 流转林地1万亩，建成黄连林下规范化种植基地8000亩，示范推广基地2000亩；开展林下黄连良种选育及组培关键技术研究，并进行相关配套设施的建设和安装。 | 镇坪县 | 12000 | 前期调研 | 完成规划设计 | 安康市振兴实业（集团）有限公司 | 镇坪县政府
46 | 万亩石斛种植基地 | 新建石斛种植基地1万亩。建设铁皮石斛种苗组织快繁中型规模生产工厂一座，开展铁皮石斛良种选育及组培关键技术研究，建设铁皮石斛林中规范化种植基地250亩，示范推广基地100亩，并进行相关配套设施的建设。 | 镇坪县 | 5000 | 前期调研 | 完成规划设计 | 西安安得药业有限责任公司镇坪分公司 | 镇坪县政府
| （五）生态旅游 |  |  | 10238940
47 | 中国大巴山神河源、千层河国际旅游度假区开发建设项目 | 新建道路17km、改造道路43.8km、步道20km、停车场5处6万㎡、厕所10座、饮水工程30km、电网改造20杆公里，标识标牌200余处；新建小木屋别墅20栋，建设汽车越野、山地自行车拉力赛道2条、射箭竞技中心1处、滑雪场1万㎡、狩猎场二期工程、露营基地3处、观景平台10处 | 岚皋县 | 30000 | 前期调研 | 编制规划方案 | 岚皋县政府 | 岚皋县政府
48 | 安康市黄洋河生态公园项目 | 利用入口处的河滩湿地，建设湿地公园，占地面积约5000亩，是一个集滨水游赏、生态观光、市民休闲娱乐为一体的城市公园，建设内容包括景观绿化、园路铺装、配套设施、园林景观设施、护堤、管网等 | 汉滨区 | 200000 | 目前已完成规划编制、社会稳定风险评估、PPP策划机构采购等工作 | 完成可研报告编制工作 | 市住建局 | 市住建局
49 | 白河县木瓜小镇建设项目 | 建设大坪、石梯同心、宽坪、迎新等5村为核心园区，新建龙头企业，科研中心，精品园区木瓜民宿，木瓜园林，木瓜广场等。 | 白河县 | 20000 | 正在设计概念性规划 | 完成规划及评审，招商引资企业整体开发木瓜小镇和红石河生态景区 | 中厂镇人民政府 | 白河县政府
50 | 安康珠宝玉石根艺文化产业园 | 主要建设内容为地矿博物馆，珠宝奇石玉器根艺艺术研究院、技术学院、加工展示博物馆、会展中心等 | 汉滨区 | 600000 | 策划包装 | 完成规划设计、项目建设书、PPP方案编制工作 | 安康金州玉石雕刻有限责任公司 | 汉滨区政府
51 | 安康水镇文化旅游综合产业区项目 | 利用县河山水自然风光和地方文化底蕴，规划建设集休闲度假、文化影视、观光体验、康体疗养、亲水游乐、特色美食、旅游购物为一体的综合产业区。具体建设水文化旅游基地、影视基地、健康养老基地、温泉度假基地，国家农业公园，打造山水生态旅游国际目的地 | 汉滨区 | 560000 | 前期调研及规划编制 | 规划评审，招商及办理报建手续 | 北京阳光锐意文化发展有限公司 | 汉滨区政府
52 | 石梯古镇文化旅游区建设项目 | 安康城东新区建设核心项目，项目总用地面积 181.02 公顷，建筑总占地面积76000 ㎡主要建设“一心三带五纵八景”，打造滨湖旅游特色小镇 | 汉滨区 | 200000 | 签订招商协议 | 前期调研及规划 | 深圳万隆投资实业有限公司 | 汉滨区政府
53 | 京康富硒“家茶小镇”项目 | 以根、业、情养、梦为主题推演依据，瞄准康养游、亲子游、研学游、户外游等九大目标客群，策划富硒休闲度假游，自在京康茶田观光游生态原乡民俗文化游，动感山林户外运动游以及春夏秋冬浪漫四季游5大旅游产品，以世界级家茶小镇为目标，打造国际知名的富硒家茶养生度假旅游目的地 | 汉滨区 | 198000 | 完成总体规划方案 | 规划设计、前期报建准备 | 京康农业科技公司 | 汉滨区政府
54 | 中国·女娲硒茶小镇建设项目 | 按照“一心两翼”空间布局，采用“旅游+产业双核驱动”发展模式，以重点镇农业、科技、生态、文化旅游、社会发展、政府服务6大类21项85子项工程建设，带动全县发展 | 平利县 | 3670000 | 前期调研及规划 | 完成项目可行性研究报告及策划方案 | 平利县政府 | 平利县政府
55 | 宝能颐养健康城项目 | 拟建设为颐养健康、文化旅游、医疗、教育、生态住宅为一体的创新型高品质人文生态新城。 | 汉滨区 | 4000000 |  | 前期调研及规划 | 宝能集团 | 汉滨区政府
56 | 大江河旅游开发 | 建设特色小镇、康养中心，中医中药，养老养生项目 | 宁陕县 | 100000 | 已完成前期调查，成立公司。 | 完成项目可研，详规编制、土地收购、土地林地流转及前期申报工作。 | 宁陕县融创致臻实业有限公司 | 宁陕县政府
57 | 广货街鸳鸯沟旅游开发 | 建设一个特色度假景区 | 宁陕县 | 50000 | 启动前期规划 | 启动项目前期工作 | 青岛晟高投资发展公司 | 宁陕县政府
58 | 汉阴县三田坝田园综合体建设项目 | 项目利用三田坝独特的自然禀赋及田园风光，拟规划建设一个占地3000亩，以中药材标准化基地为主导，突出中医养生养老主题，进一步拓展项目旅游观光功能；实现多产业的多业态融合，，建成集循环农业、创意农业、休闲旅游于一体的国家级田园综合体。 | 汉阴县 | 40000 | 已建成杜仲产业种植基地2100亩，配套林下特色养殖及农产品的初级加工，种养循环的产业园区初见雏形。 | 完成项目的可行性研究报告，规划方案的编制评审、立项批复、环评、土地备案等前期工作。 | 安康华晔现代杜仲产业有限公司 | 汉阴县政府
59 | 汉阴县涧池田园综合体建设项目 | 规划面积6.71平方公里，按照一馆、一镇、一带、两堂、三轴、七区的总体布局，打造一个集家训文化，农业生产、乡村休闲旅游、康养于一体的田园综合体 | 汉阴县 | 15940 | 沈氏宗祠已全面建成竣工，一个特色水产养殖园区和特色养殖（梅花鹿）园建成 | 完成项目的可行性研究报告，总体规划的编制评审、立项批复、环评、土地备案等前期工作。 | 待招商 | 汉阴县政府
60 | 汉阴县凤凰山森林公园建设项目 | ①酒店系列：凤凰山生态度假酒店、艺术小屋、乡居客栈、康体中心、娱乐休闲中心、长寿山庄；②凤凰山旅游景观系列：滨水休闲小区、清风茶园、生态苗圃基地、林荫休闲走廊、滑雪场、靶场、攀岩栈道、土包寨森林汽车营地。③铁瓦殿（离尘寺）旅游景区：道路基础设施建设和文物本体修复，旅游度假配套设施等。 | 汉阴县 | 43000 | 项目策划和可研报告编制 | 初步完成项目立项、规划审批。 | 汉阴县文广旅游局 | 汉阴县政府
61 | 紫阳县城特色文化街区建设 | 20个街区以民俗文化区、古城文化主题区、历史文化主题区、艺术文化主题区、茶文化主题区、原生态文化主题区、传统商业文化主题区为元素，修建特色建筑1.4万㎡及配套设施。 | 紫阳县 | 50000 | 完成项目策划论证 | 编制可研报告 | 县住建局 | 紫阳县政府
62 | 镇坪县小河口休闲度假综合体 | 新建五星级酒店康养中心及相关配套基础设施建设 | 镇坪县 | 15000 | 完成规划设计，经县规委会初评后正在修改完善 | 完成招商 | 招商待定 | 镇坪县政府
63 | 宁陕县全域生态旅游综合扶贫项目 | 秦岭中医药养生谷、河心堡林业生态观光园、赵海实生态扶贫项目等宁陕县全域旅游综合扶贫项目建设 | 宁陕县 | 47000 | 已审核、资金到位、土地尚未征用、规划选址已确定、环评已完成 | 完善前期工作 | 宁陕县筒车湾旅游开发有限公司 | 宁陕县政府
64 | 九洲文旅综合开发项目 | 以百里画卷，山水太极为依托，建设一轴二心五片区，以汉江为轴，重点打造九洲太极城旅游中心（阴鱼岛）、蜀河古镇，梯次开发九洲旬阳养生谷（松木沟、冬青村）、秦巴水寨（构元）、乾坤湾户外营地、山野运动基地（棕溪、关口）、峡江水上运动游览项目 | 旬阳县 | 300000 | 已签订联合开发框架协议。 | 编制项目建议书 | 江苏九洲投资集团有限公司 | 旬阳县政府
65 | 陕西省安康市羊山生态旅游景区 | 总规划面积23平方公里,分东庵八卦迷宫游乐园、清明河峡谷探险区、八里川草甸森林游憩区、羊山田园综合体、羊山坪中心服务区、环境保育区六大功能区 | 旬阳县 | 100000 | 规划初稿已编制，目前正在修改专家意见 | 完成项目前期策划及手续办理。 | 陕西龙泉休闲旅游有限公司 | 旬阳县政府
| （六）装备制造 |  |  | 70600
66 | 电动观光车及汽车零部件生产项目 | 一期引进冲压、焊接、喷涂、注塑及吹塑、总装5条产线，年产电动观光车1000台、汽车零配件10万套；二期项目引进仪表盘、全车灯具、新能源充电柜等产线生产、组装汽车零配件。全面建成后三年内预计可年产旅游观光车、巡逻车等电动车辆1万台，汽车仪表盘、汽车灯具等零配件30万套。 | 安康 高新区 | 18600 | 招商洽谈 | 完成项目规划建设方案编制，与意向业主持续洽谈 | 江苏海鹰汽车部件有限公司 | 安康高新区 管委会
67 | 汉阴汽车产业园 | 项目分三期建设，一期主要建设汽车配件商城、二手车展销中心、车辆维修保养和汽车文化区建设；二期主要建设汽车4S店展销、综合商业及汽车展销；三期主要建设商业街及配套公租房等附属设施。 | 汉阴县 | 37000 | 完成项目规划 | 策划包装项目，寻找投资主体，力促启动建设。 | 汉阴县月河工业园区投资开发有限公司 | 汉阴县政府
68 | 恒口示范区昶耀精密设备制造 | 占地100亩，新建生产车间3万平方米，研发大楼1.5万平方米，安装全进口日本马扎克中村流四轴CNC车铣复合机床及5轴CNC机床100台、德国5轴走芯加工机床30台、数控光学研磨机30台，配套相关基础设施。 | 恒口示范区 | 15000 | 完成项目策划论证 | 完成项目前期工作，力争开工建设。 | 陕西安康海润恒昶精密科技有限公司 | 恒口示范区（试验区）管委会
| （七）信息产业 |  |  | 270000
69 | 安康大数据中心暨智慧汉滨建设项目 | 一期租用汉滨区互联网产业服务中心场地，启动智慧汉滨大数据设计和相关行业智慧化建设；二期建设大数据产业园，引进数字经济相关产业，创建楼宇经济、数字经济、智慧经济陕南区域基地 | 汉滨区 | 12000 | 正筹备签约 | 公司注册，启动智慧汉滨大数据设计和相关行业智慧化建设 | 江苏智途科技股份有限公司 | 汉滨区政府
70 | 轩意光电产品加工项目 | 一期主要生产监控ICR切换器、镀膜通讯滤光片及手机滤光片等产品；二期主要生产监控镜头、车载镜头成品、3D激光产品和5G通讯产品。 | 安康 高新区 | 18000 | 招商洽谈 | 力争签订招商引资协议 | 东莞市轩意光电科技有限公司 | 安康高新区 管委会
71 | 玮创达智能安防设备生产加工项目 | 一期建设安防摄像机、录像机及配套产品生产线；二期扩大产能生产安防摄像机、录像机及视音频编解码卡、视频服务器(DVS)等配套产品。 | 安康 高新区 | 20000 | 招商洽谈 | 力争签订招商引资协议 | 江苏玮创达电子科技有限公司 | 安康高新区 管委会
72 | 手机及其他智能终端产业基地项目 | 租用标准化厂房及配套设施2万㎡，主要建设手机组装及包装生产线20条，后期根据企业发展情况增加SMT生产线。 | 安康 高新区 | 20000 | 招商洽谈 | 签订招商引资协议，力争开工建设 | 深圳市红利来智能科技有限公司 | 安康高新区 管委会
73 | 锂电隔膜研发生产项目 | 一期设备投资1亿元，建设3条干法双拉隔膜生产线、涂覆分切包装车间、原材料及成品仓库、消防水池，以及集办公、培训、食宿等为一体的综合大楼；二期项目计划扩大一期项目生产经营规模，投资建设2条高端湿法隔膜生产线及配套设施等。 | 安康 高新区 | 30000 | 招商洽谈 | 力争签订招商引资协议 | 北京星和众工设备技术股份有限公司 | 安康高新区 管委会
74 | 兰邻科技总部及人工智能产品研发生产项目 | 一期主要生产双目摄像机等产品；二期研发高性能人脸识别、人工智能客服系列产品，主要生产高清球机、枪机及智能视频服务器等安防系列产品；三期建设安防智能机器人生产线。 | 安康 高新区 | 110000 | 招商洽谈 | 完成项目规划建设方案编制，与意向业主持续洽谈 | 杭州兰邻科技有限公司 | 安康高新区 管委会
75 | 机器人主板及电源控制器系列产品生产加工项目 | 租赁高客站南侧标准化厂房及配套设施，投资建设机器人主板及电源控制器系列产品生产线 | 安康 高新区 | 10000 | 招商洽谈 | 完成项目规划建设方案编制，与意向业主持续洽谈 | 深圳市利市通科技有限公司 | 安康高新区 管委会
76 | 汉阴县大数据产业园建设项目 | 占地面积100亩，建筑面积180000㎡ | 汉阴县 | 50000 | 已完成概念性规划，与企业签订框架合作协议 | 完成征地拆迁、项目设计和场地建设 | 花扒片区建设指挥部办公室 | 汉阴县政府
| （八）现代物流及其他 |  |  | 623000
77 | 安康市江南物流园区 | 在汉滨区十天高速安康东出口向东300m处,规划建设集物流仓储、集散、交易、配送为一体的大型物流园区 | 汉滨区 | 28000 | 完成工可研报告待批，开展初步设计 | 修订完善初步设计上报省厅评审，争取完成初步设计评审和批复 | 市运管局 | 市交通局
78 | 安康市快递园区建设项目 | 拟在安康高新区规划建设集运输配送、现代仓储、货物分拨、多式联运、包装加工、物流信息、展览展销为一体综合性大型快递园区 | 汉滨区 | 15000 | 完成项目策划论证 | 完成项目建议书 | 招商待定 | 市招商局
79 | 西北农产品电商产业园 | 展示交易中心、冷链物流中心、电商运营中心、农产品价格包装中心、产品检疫检测中心、金融服务中心、培训孵化中心、名特优产品专区、进口农产品专区、美食一条街、配套公寓、酒店。 | 汉滨区 | 500000 | 完成项目策划论证 | 做好项目前期申报审批工作 | 待定 | 汉滨区政府
80 | 安康毛绒玩具产业物流园区项目 | 新建占地80亩物流园区 | 汉滨区 | 8000 | 已注册安康秦润物流有限公司，完成征地30亩，可行性研究报告的编制和评审正在进行中 | 完成本项目的初步设计和审批，招投标，确定建设规模及附属设施、配套设施，争取进行一期工程施工 | 汉滨区毛绒文创产业领导小组办公室 | 市毛绒文创产业发展领导小组办公室
81 | 安康毛绒玩具文创产业发展中心建设项目 | 计划总建设面积10000平方米，其中厂房20000平米，办公楼6000平米，附属设施4000平米，均为新建 | 安康市 高新区 | 30000 | 在江苏扬州等地开展考察，积极开展招商引资。可行性研究报告的编制和评审正在筹备中。 | 完成项目招商、项目征地、项目策划等工作，年底进行一期工程土建及相关工程的施工。 | 招商待定 | 市毛绒文创产业发展领导小组办公室
82 | 安康pp棉生产基地建设项目 | 计划总建设面积30000平方米，其中厂房20000平米，办公楼6000平米，附属设施4000平米，均为新建 | 安康市 高新区 | 20000 | 编制项目策划书 | 开展招商活动 | 招商待定 | 市工信局
83 | 岚皋县区域物流综合服务中心项目 | 项目占地40亩，主要建设产品交易大棚和商铺、周转库、产品展销厅、检验中心、接待中心、信息咨询服务中心、公司办公室、住宿餐饮、停车场等配套设施；冷链库和满足一般需要的仓储设施等；物流配送车辆20台 | 岚皋县 | 7000 | 完成项目策划论证 | 完成项目备案 | 岚皋县政府 | 岚皋县政府
84 | 旬阳县毛绒玩具文创产业园 | 建设生产厂房、办公用房、产品研发中心、展示中心、原材料批发中心、文创设计中心、电商运营中心等共计2万平方米，入驻毛绒玩具文创企业2家以上。 | 高新区 | 10000 | 正在拟定项目规划、设计等，完成选址工作。 | 建设生产厂房、办公用房、产品研发中心、展示中心、原材料批发中心、文创设计中心、电商运营中心等共计2万平方米 | 招商待定 | 旬阳县政府
85 | 恒口示范区新社区工厂 | 建设新社区工厂2.5万平方米，（恒大新天地1万平方米，格林小镇1万平方米，雷河社区0.5万平方米）年产值0.75亿，带动就业2500人 | 恒口示范区 | 5000 | 完成项目策划论证 | 完成项目前期工作，力争开工建设。 | 富安毛绒玩具厂、恒安毛绒玩具厂、锦安毛绒玩具厂、汇安毛绒玩具厂 | 恒口示范区（试验区）管委会
三 | 民生工程（12个） |  |  | 785187
86 | 第十四届全国运动会10公里马拉松游泳比赛赛场建设项目 | 项目总用地面积20.26公顷，总建筑面积33020平方米，规划建设翠屏岛主场馆区、全运会综合服务调度中心、寒春园综合服务区。其中翠屏岛10公里马拉松游泳比赛主场馆用地面积15.06公顷，总建筑面积18747平方米；全运会综合服务调度中心用地面积0.9公顷，总建筑面积2260平方米；寒春园综合服务区用地面积4.3公顷，总建筑面积12013平方米。 | 安康市瀛湖生态旅游区 | 31887 | 已完成项目备案、修建性详细规划编制，完成翠屏岛主赛场、综合调度中心土地征用；完成翠屏岛主赛场全运之家、综合调度中心规划选址、环评手续办理 | 完成工程招投标、施工许可等前手续。 | 陕西文投安康文化旅游产业投资有限公司 | 安康瀛湖生态旅游区管理委员会
87 | 安康中心医院江北院区二期暨安康市高新国际康养中心项目 | 项目占地433亩，建筑面积37.66万平方米。包括：健康养老、康复医院与护理、“互联网+医疗”信息化建设、高新区医院住院综合楼建设 | 高新区花园大道 | 427000 | 完成项目建议书编制 | 完成项目立项、总体规划、可研报告、一期征地及规划设计等前期工作 | 安康市中心医院 | 市卫健委
88 | 安康市精神病福利院 | 占地10亩，建筑面积20000平方米 | 平利县 | 6500 | 完成项目前期手续 | 争取开工建设 | 市民政局 | 市民政局
89 | 秦巴明珠国际会议会展中心项目 | 规划内容有秦巴明珠国际会展中心、秦巴连片贫困地区论坛及联席会议永久性会址、秦巴明珠博物馆、企业总部经济中心创客空间等。 | 汉滨区 | 160000 | 前期研究 | 正在深度策划包装 | 待定 | 汉滨区政府
90 | 百福新型生态休闲养老项目 | 陕西安康百福新型生态休闲养老项目主要由六大功能区组成，即入口接待区、养老培训区、五福养生区、日月潭湿地区、百福生态园、养老中心区等，以及地下人防、设备用房、停车场等，同时建设供水、污水、温泉、室外道路、景观绿化、管网等其他配套工程。项目占地面积约500亩，项目总建筑面积200870平方米。 |  | 40000 | 前期研究 | 完成前期工作 | 待定 | 汉滨区政府
91 | 汉阴县中医医院综合住院楼建设项目 | 新建综合住院楼一栋（框剪结构，13层），建筑面积13000㎡，床位150张。 | 汉阴县 | 6500 | 已完成项目立项、可研批复 | 完成项目土地征收及各相关部门批复，力争年底前开工建设 | 汉阴县中医院 | 汉阴县政府
92 | 石泉江南高级中学 | 新建教学及辅助用房、生活用房、办公用房、学生宿舍合计110000平方米，运动场建设20000平方米及附属工程。 | 石泉县 | 42000 | 编制了项目可研报告 | 完成初步设计 | 石泉县教体局 | 石泉县政府
93 | 紫阳县医院综合楼建设项目 | 建设面积25000平方米。主要建设内容包括：门诊挂号收费、急诊、门诊输液大厅、门诊内外妇儿中医、检验、放射、心脑电图、彩超、疼痛科、各科治疗室、新农合医保办公室、病理科、腔镜中心、中西医药房库房、眼科、口腔、耳鼻喉、康复理疗、皮肤、碎石科等。 | 紫阳县 | 6300 | 前期研究 | 编制可研报告 | 县医院 | 紫阳县政府
94 | 平利县文化大厦 | 规划用地20亩，地上建筑面积13000平方米，地下车库（人防工程）8000平方米 | 平利县 | 8000 | 已启动规划设计 | 完成项目规划设计方案，力争落地开工建设 | 平利县文广旅游局 | 平利县政府
95 | 镇坪县城棚改三期-交通局片区 | 规划占地3364.65平方米，拟建设一栋集商住、停车、酒店综合一体的综合楼，总建筑面积约25884.55平方米，建设住房100套，停车位192个。 | 镇坪县 | 12000 | 完成土地招拍挂 | 完成规划设计 | 镇坪县鸿良建筑安装有限责任公司 | 镇坪县政府
96 | 镇坪县老城区棚户区改造二期-政府巷片区 | 规划占地4500平方米，拟建设一栋集商住、停车与一体的综合楼，总建筑面积约50000平方米，建设住房288套，停车位260个。 | 镇坪县 | 20000 | 完成土地招拍挂 | 完成规划设计，征地拆迁，项目立项，规划评审 | 待招商 | 镇坪县政府
97 | 镇坪县综合教育园区 | 项目总占地面积25亩，新建标准化高中一所，含教学楼、实验楼、宿办楼、图书室等，建筑面积约23000平方米。建设体育场馆一处，配套基础设施建设 | 镇坪县 | 25000 | 完成“两评一案”评审 | 确定采购社会资本方，完成开工前各项审批手续 | 镇坪县教体局 | 镇坪县政府
四 | 生态环保（3个） |  |  | 1286390
98 | 月河综合整治工程 | 月河干流及主要支流两岸综合治理 | 汉滨区 汉阴县 | 1070000 | 完成规划编制 | 完成规划修改、审查和批复 | 汉滨区政府 汉阴县政府 恒口示范区管委会 | 市水利局
99 | 县城、重点镇污水治理PPP项目 | 对各县区、重点村镇三级污水处理设施、配套管网、污泥处理、流域综合治理项目整合打包，采用PPP模式，统一设计、建设及运营 | 全市 | 200000 | 前期策划研究 | 完成项目策划、包装工作 | 十县区政府 | 市住建局
100 | 白河县农村小型水库项目 | 新建天宝小型水库1座，库容70.4万m³；新建川河小型水库1座，库容96.3万m³。 | 白河县 | 16390 | 已完成立项审批、可研审查、初步设计等工作 | 完成初步设计、招投标等前期工作。 | 白河县水利局 | 白河县政府