## 安康市
2020年农口中央预算内投资项目专项检查情况表
填报日期：
序 号 | 投资专项和项目名称 | 市发改下达中央预算内投资计划 |  | 县级下达中央预算内投资计划 |  | 年度投资下达情况 | [5 empty] | 截至2021年7月底年度下达投资到位情况 | [5 empty] | 已完成投资资金支付率 | 项目安排、开工、完工情况 |  |  |  | 截至2021年7月底完成投资 （万元） | 形象进度 | 备注
|  | 文 号 | 投资计划 （万元） | 文 号 | 投资计划 （万元） | 合计 （万元） | 中央预算 内投资 （万元） | 省级配套 （万元） | 市县配套 （万元） | 银行贷款 （万元） | 自筹资金 （万元） | 合计 （万元） | 中央预算 内投资 （万元） | 省级配套 （万元） | 市县配套 （万元） | 银行贷款 （万元） | 自筹资金 （万元） |  | 安排 项目 （个） | 已开工项目 （个） | 已完工 项目 （个） | 未开工 项目 （个）
安康合计 |  |  | 12558
一 | 农业可持续发展专项 | 安发改农经[2020]495号 | 1420
1 | 石泉县
....
2 | 汉滨区
....
3 | 紫阳县
....
4 | 汉阴县
....
5 | 岚皋县
....
6 | 镇坪县
7 | ....
二 | 农村人居环境整治专项 | 安发改农经〔2020〕284号变更[2020]（536号） | 2000
1 | 平利县
2 | ....
三 | 森林资源培育专项 | 安发改农经[2020]500号 | 1360
2346
1 | 汉滨区
2 | ....
3 | ....
4 | ....
5 | ....
6 | ....
四 | 水生态、中小河流治理等其他水利工程专项 | 安发改农经[2020]434号 | 5432
1 | 汉阴县
2 | ....
3 | ....
4 | ....
5 | ....