## 二标概算总表
附件：
国道211安康关庙至黄洋河（环城干道东段）改建工程（二标段）初步设计概算总表
序号 | 工程或费用名称 | 估 算金额（万 元） |  |  |  |  | 估算指标
|  | 建筑工程 | 安装 工程 | 设备及工器具购置 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 （元）
一 | 工程费用
1 | 二标道路工程 | 7720.088 |  |  |  | 7720.088 | m2 | 64054 | 1205.2468
2 | 二标交通工程 | 535.7681 |  |  |  | 535.7681 | m | 1254 | 4272.4729
3 | K2+468.85箱型通道1-8*6 | 445.4494 |  |  |  | 445.4494 | m2 | 433.68 | 10271.3844
4 | K1+932.85箱型涵洞1-2*2 | 38.6428 |  |  |  | 38.6428 | m | 60.3 | 6408.4245
5 | K2+243.416人行地道 | 1271.062 |  |  |  | 1271.062 | m2 | 1085.5 | 11709.4611
6 | 二标给水工程 | 233.7784 |  |  |  | 233.7784 | m | 1430 | 1634.814
7 | 二标雨水工程 | 690.9476 |  |  |  | 690.9476 | m | 1702 | 4059.6216
8 | 二标污水工程 | 669.3385 |  |  |  | 669.3385 | m | 1798 | 3722.6835
9 | 二标照明工程 | 379.7813 |  |  |  | 379.7813 | 套 | 84 | 45212.0595
10 | 二标电信工程 | 381.1819 |  |  |  | 381.1819 | m | 1748 | 2180.6745
11 | 二标电力工程 | 1213.2957 |  |  |  | 1213.2957 | m | 2036 | 5959.2127
12 | 二标绿化 | 317.18 |  |  |  | 317.18 | m2 | 6315 | 502.2644
| 工程费用合计 | 13896.5137 |  |  |  | 13896.5137 | m | 1254 | 110817.4936
二 | 工程建设其它费用 |  |  |  |  | 19401.804
1 | 征地拆迁费 |  |  |  |  | 17200.3268
1.1 | 征地 | 征地面积106.11亩，按41万元/亩计算 |  |  |  | 4350.51 | 亩 | 106.11 | 410000
1.2 | 拆迁费 |  |  |  |  | 12849.8168
| 拆迁混凝土楼房 | 按3359元/m2暂计 |  |  |  | 4813.7829 | m2 | 14331 | 3359
| 拆迁砖混 | 按3000元/m2暂计 |  |  |  | 6547.8 | m2 | 21826 | 3000
| 拆迁砖房 | 按2806元/m2暂计 |  |  |  | 236.8264 | m2 | 844 | 2806
| 拆迁活动厂房 | 按300元/m2暂计 |  |  |  | 163.23 | m2 | 5441 | 300
| 砖围墙 |  |  |  |  | 3.9 | m | 130 | 300
| 加油站 |  |  |  |  | 500 | 个 | 1 | 5000000
| 景观门楼 |  |  |  |  | 38.6285 | m2 | 115 | 3359
| 广告牌 长15m宽5m高7m |  |  |  |  | 5 | 个 | 1 | 50000
| 摄像头 |  |  |  |  | 1.6 | 个 | 8 | 2000
| 路灯 |  |  |  |  | 14.4 | 个 | 72 | 2000
| ＜10cm材树 |  |  |  |  | 0.96 | 株 | 120 | 80
| 10-20cm材树 |  |  |  |  | 6.6 | 株 | 220 | 300
| >20cm材树 |  |  |  |  | 4.5 | 株 | 90 | 500
| 拆迁10KV线路 |  |  |  |  | 98.325 | m | 6555 | 150
| 低压线路 |  |  |  |  | 135.648 | m | 16956 | 80
| 光缆 |  |  |  |  | 210.816 | m | 35136 | 60
| 混凝土电杆 |  |  |  |  | 27.8 | 根 | 139 | 2000
| 变压器 | 暂计 |  |  |  | 40 | 台 | 8 | 50000
2 | 工程建设管理费 |  |  |  |  | 178.9651
2.1 | 建设单位管理费 | 财建[2016]504号 |  |  |  | 178.9651
3 | 技术咨询费 |  |  |  |  | 1671.0126
3.1 | 工程监理费 | 发改价格[2007]670号、发改价格[2015]299号 |  |  | 113.44 | 229.3688
3.2 | 项目前期工作咨询费 | 已计入一标
3.3 | 工程勘察费 | 已计入一标
3.4 | 工程设计费 | 已计入一标
3.5 | 竣工图编制费 | 设计费×8% |  |  |  | 18.16
3.6 | 施工图审查费 | 陕价行发【2014】88号、发改价格【2015】299号 |  | 陕价行发【2014】88号 |  | 20.6358
3.7 | 清单及限价编制费 | 陕价行发【2014】88号、发改价格【2015】299号 |  | 陕价行发【2014】88号 |  | 23.6472
3.8 | 招标代理服务费 | 计价格[2002]1980号、发改价格【2015】299号 |  | 计价格[2002]1980号、发改价格【2015】299号 |  | 32.4983
3.9 | 环境影响咨询服务费 | 计价格[2002]125号、发改价格[2011]534号 |  |  |  | 15.0087
3.10 | 水土保持评价 | 发改价格【2014】886号，2.5元/m2 |  |  |  | 17.6938
3.11 | 工程全过程咨询费 | 暂估 |  |  |  | 60
3.12 | 电力下线 | 每公里1000万暂计 |  |  |  | 1254
4 | 其他费用 |  |  |  |  | 351.4994
4.1 | 场地准备费及临时设施费 | 工程费×1% |  |  |  | 138.9651
4.2 | 工程保险费 | 工程费×0.45% |  |  |  | 62.5343
4.3 | 交通疏导费 | 暂估 |  |  |  | 150
三 | 基本预备费 | （工程费+其他费）×6% |  |  |  | 1997.8991
四 | 工程静态总投资 | 工程费+其他费+基本预备费 |  |  |  | 35296.2168