## 需求表
附件2
安康市2023年部分中央财政以工代赈任务计划项目清单
序号 | 市 | 县（市、区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 总投资 | 中央财政以工代赈资金 | 其他资金 | 预计带动当地群众务工人数 | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 （非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 其中，易地搬迁脱贫群众受益情况
[11 empty] | 总金额 | 总人数 | 总人数 | 预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工人数 | 易地搬迁脱贫群众预计获得劳务报酬 | 预计培训易地搬迁脱贫群众人数 | 预计公益性岗位吸纳搬迁群众人数
[7 empty] | （万元） | （万元） | （万元） | （人） | （万元） | （人） | （人） | （人） | （万元） | （人） | （人）
| 安康市 | [5 empty] | 5461.38 | 3885 | 1576.38 | 1002 | 1283.2789 | 778 | 74 | 260 | 429.4 | 235 | 35
1 | 安康市 | 汉滨区 | 汉滨区中原镇团结村2023年中央财政以工代赈项目 | 硬化道路2.672公里，路基宽度4.5米，硬化路面宽度3.5米；新建涵洞10道，对路侧设计C级波形梁护栏 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 296 | 250 | 46 | 33 | 105.8589 | 20 | 3 | 20 | 75 | 10 | 3
2 | 安康市 | 汉滨区 | 汉滨区关庙镇捍卫社区2023年中央财政以工代赈项目 | 铺设排水管道2333米，新建检查井54个，雨水口94个，挖方 6143立方米。 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 260 | 200 | 60 | 22 | 65.5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 3 | 2
3 | 安康市 | 汉滨区 | 汉滨区流水镇流水中心社区2023年中央财政以工代赈项目 | 流水中心社区刚子茶园路口至中心社区一组杨杈沟，总里程1.5公里路基宽度 4.5米，硬化路面宽度3.5米。 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 302 | 200 | 102 | 22 | 66.44 | 22 | 3 | 9 | 27 | 9 | 3
4 | 安康市 | 紫阳县 | 紫阳县双安镇2023年中央财政以工代赈项目 | 双安镇四合村水毁道路恢复工程：新建m7.5浆砌片石挡墙236m³、混凝土台柱及承台79m³；白马村三组连接国道541道路工程：改造及硬化道路880m，配套路肩及水沟；林本河村至白马村连接道路工程：新建道路路基3.9km。 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 250 | 150 | 100 | 124 | 63 | 116 | 2
5 | 安康市 | 紫阳县 | 紫阳县蒿坪镇2023年中央财政以工代赈项目 | 蒿坪镇红旗社区水毁道路恢复工程:新建M7.5浆砌石挡墙177m3，C15片石混凝土挡墙118m3。金石村1、2组道路改造工程：改造道路800m，硬化道路170m，新建挡墙640m3、排水沟800m；铺设排水排污管道共1200m。 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 160 | 155 | 5 | 26 | 41.64 | 26 | 2
6 | 安康市 | 紫阳县 | 紫阳县红椿镇2023年中央财政以工代赈项目 | 集镇三期安置点（社区工厂）至河堤路（铁铺垭子）道路改造工程：硬化道路1.2km，配套建设排水沟1.2km、路肩1.2km、安全护栏500m。白兔村道路硬化工程：硬化道路0.9km。 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | 210 | 200 | 10 | 22 | 50.9 | 22 | 2 | 12 | 28.9 | 12 | 2
7 | 安康市 | 紫阳县 | 紫阳县焕古镇大连村2023年中央财政以工代赈项目 | 大连村水毁道路恢复工程：新建浆砌石挡墙2710m³。 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 110 | 100 | 10 | 25 | 28.11 | 25 | 2
8 | 安康市 | 白河县 | 白河县构朳镇高庄社区2023年以工代赈项目 | 新修河堤80米，硬化广场600平方米，边坡挡墙治理及配套基础设施。 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 140 | 120 | 20 | 40 | 50 | 30 | 1 | 10 | 12.5 | 10 | 1
9 | 安康市 | 白河县 | 白河县城关镇群力村2023年中央财政以工代赈项目 | 群力村桃花园至胜利村三组丰食沟桥头4公里产业道路进行提升改造。 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 275 | 220 | 55 | 30 | 66 | 30 | 2 | 10 | 20 | 10 | 2
10 | 安康市 | 白河县 | 白河县麻虎镇太和村2023年中央财政以工代赈项目 | 改造提升道路1.8公里，宽4.5米。 | 2023-01-01 | 2023-10-01 | 210 | 150 | 60 | 35 | 50 | 35 | 2 | 15 | 17.5 | 15 | 2
11 | 安康市 | 岚皋县 | 岚皋县堰门镇进步村2023年中央财政以工代赈项目 | 新建堰门镇进步村猕猴桃园区硬化路2.6km，路基宽5米、路面宽3.5米，新建排水沟1.8㎞，新建挡墙800m³，涵管5处。 | 2023-03-04 | 2023年9月 | 180 | 140 | 40 | 25 | 30 | 25 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1
12 | 安康市 | 岚皋县 | 岚皋县城关镇永丰村2023年中央财政以工代赈项目 | 实施城关镇永丰村三组农田灌溉蓄水堰8000㎡（其中扩建2000㎡，提升修复6000㎡），新建灌溉堰道4000m。 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 180 | 150 | 30 | 40 | 32 | 40 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1
13 | 安康市 | 旬阳市 | 旬阳市双河镇马家村2023年中央财政以工代赈项目 | 新建游区入口步道3公里及相关配套基础设施。 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 120 | 100 | 20 | 42 | 36.85 | 40 | 3 | 20 | 18 | 50 | 3
14 | 安康市 | 旬阳市 | 旬阳市吕河镇周家阳坡村2023年中央财政以工代赈项目 | 新建硬化道路2.5公里。 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 120 | 100 | 20 | 38 | 34.5 | 30 | 8 | 15 | 15 | 15 | 5
15 | 安康市 | 旬阳市 | 旬阳市甘溪镇梯岩村2023年中央财政以工代赈项目 | 新建通组砂石公路4.3公里,新建产业路500米，治理沟道110米。 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 110 | 100 | 10 | 48 | 35 | 48 | 4 | 25 | 18 | 25 | 1
16 | 安康市 | 旬阳市 | 旬阳市仁河口镇桥上村2023年中央财政以工代赈项目 | 桥上村乌龟堡人居环境治理15户，新建宽3.5米道路300米，新建垃圾池1个，公厕1座，健身广场1个。 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 110 | 100 | 10 | 40 | 35.28 | 40 | 2 | 15 | 14 | 15 | 1
17 | 安康市 | 汉阴县 | 汉阴县平梁镇石门寺村2023年中央财政以工代赈项目 | 道路硬化3.0公里，硬化宽3.5米。跨河沟5米便民桥一座。 | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 220 | 200 | 20 | 100 | 71.1 | 60 | 12 | 6 | 8
18 | 安康市 | 汉阴县 | 汉阴县城关镇月河村2023年中央财政以工代赈项目 | 新扩建道路 8km，首尾与 G316 国道连接，采用 18cm 厚 C 30 混凝土面板，设置 C 20 现浇混凝土边沟，增设 M7.5 浆砌石挡墙 60m | 2023-02-01 | 2023-10-01 | 169.66 | 150 | 19.66 | 70 | 54.7 | 30 | 5 | 8 | 10
19 | 安康市 | 平利县 | 平利县城关镇杨家梁村2023年中央财政以工代赈项目 | 挖土方74888.7立方米，填方5099立方米，浆砌挡墙6525立方米，路缘石530米，透水砖人行道铺设918平方米，雨污管网1200米，给水管网904米，雨水井48座，检查井86座，给水阀门井51座，50立方化粪池1座，75立方化粪池1座，室外消火栓9套，砖砌护栏661米，C30商混水泥混凝土路面2732平方米（砂砾石道路垫层6151平方米）等。 | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 930 | 300 | 630 | 25 | 105 | 25 | 2 | 11 | 37 | 11 | 2
20 | 安康市 | 平利县 | 平利县老县镇蒋家坪村2023年中央财政以工代赈项目 | 建设生产道路2400米，其中建设安置点到黑虎庙燕塘垭子1100米（3.5米宽）、安置点到取水井1300米（3.5米宽）；铺设涵管260米，砌筑挡墙1100立方米。 | 2023-04-01 | 2023-09-01 | 150 | 100 | 50 | 25 | 37 | 25 | 1 | 12 | 18 | 12 | 1
21 | 安康市 | 石泉县 | 石泉县城关镇丝银坝村2023年中央财政以工代赈项目 | 新建小河流域堤防、修复饶峰河丝银坝段堤防以及附属工程。沿丝银坝村小河流域两侧，新建农田防护堤，堤防长度800米，高度3-6米；沿丝银坝村饶峰河流域，单面修复原水毁河堤，修复总长度3公里，M7.5浆砌石挡坎3600m³；根据现状河槽及后期发展要求，沿线共布置单向下河台阶式踏步2处，材料为浆砌石。 | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 220.82 | 200 | 20.82 | 74 | 59.2 | 21 | 2 | 8 | 8.5 | 8 | 0
22 | 安康市 | 石泉县 | 石泉县后柳镇2023年中央财政以工代赈项目 | 对牛石川村二五组1.5公里产业路进行硬化，永红村四组通村路水毁进行修复，群英村一组路基进行修复防护，集镇社区一组挡坎进行防护，柏桥村一组1座漫水桥进行新建。 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | 212 | 200 | 12 | 30 | 60 | 30 | 4 | 7 | 16 | 7 | 2
23 | 安康市 | 宁陕县 | 宁陕县城关镇贾营村2023年中央财政以工代赈项目 | 道路全长 2.579公里。主要建设内容：土石方工程、防护工程、路基工程、路面工程、排水工程等。四级（Ⅱ类）公路技术标准，设计速度15公里/小时，路基宽度4.5米,4cm沥青混凝土路面，路面宽度3.5米。 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 525.9 | 300 | 225.9 | 66 | 105.2 | 23 | 4 | 34 | 54 | 17 | 3