## 需求表
附件3
安康市2023年部分省级财政以工代赈任务计划项目清单
序号 | 市 | 县（市、区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） | 总投资 | 省级财政以工代赈资金 | 其他资金 | 预计带动当地群众务工人数（非人次） | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 （非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 其中，易地搬迁脱贫群众受益情况
[11 empty] | 总金额 | 总人数 | 总人数 | 预计吸纳易地搬迁脱贫群众务工人数 | 易地搬迁脱贫群众预计获得劳务报酬 | 预计培训易地搬迁脱贫群众人数 | 预计公益性岗位吸纳搬迁群众人数
[7 empty] | （万元） | （万元） | （万元） | （人） | （万元） | （人） | （人） | （人） | （万元） | （人） | （人）
合 计 | [6 empty] | 733 | 610 | 123 | 139 | 184.21 | 131 | 5 | 52 | 51.8 | 45 | 3
1 | 安康市 | 岚皋县 | 岚皋县南宫山镇西河村2023年中央财政以工代赈项目 | 对南宫山镇西河村现有240亩猕猴桃园区，建设水肥一体化工程，包括拦水坝1座、过滤蓄水池1座、水肥一体化管理用房1处、灌溉主管道2.4公里、灌溉支管5公里，建成后形成资产归西河村股份经济合作社。 | 2023-03-02 | 2023年11月 | 130 | 105 | 25 | 28 | 36 | 24 |  | 9 | 7 | 6
2 | 安康市 | 岚皋县 | 岚皋县四季镇竹园村2023年中央财政以工代赈项目 | 实施四季镇竹园村四组（马宗全门前至熊儿沟口茶叶园区）新建砂石道路3公里，道路宽度4.5米，砂石厚度16公分。 | 2023-04-01 | 2023年10月 | 113 | 105 | 8 | 22 | 38 | 20 | 1 | 8 | 4 | 8
3 | 安康市 | 岚皋县 | 岚皋县民主镇田湾村2023年中央财政以工代赈项目 | 实施民主镇田湾村无暇河堤防工程，新建山洪沟堤防工程600米、堰渠300米等。 | 2023-01-30 | 2023年11月 | 110 | 100 | 10 | 25 | 34 | 25 |  | 15 | 19 | 11
4 | 安康市 | 镇坪县 | 镇坪县城关镇竹节溪村2023年中央财政以工代赈项目 | 水毁道路修复3.3公里及完善安置点相关配套设施，其中：挡墙2927.6立方米，硬化加宽道路3583.6平方米，混凝土路肩 218.87立方米，路肩排水沟245.12立方米，排水及排污管1000米，检查井20座，50立方米化粪池一座等建设工程。 | 2023-06-01 | 2024-02-01 | 240 | 200 | 40 | 42 | 51.21 | 40 | 2 | 10 | 12 | 10 | 1
5 | 安康市 | 镇坪县 | 镇坪县曙坪镇大树村2023年中央财政以工代赈项目 | 修复村组道路43米，清理边坡滑塌土方9000立方米，新建石混凝土挡墙48米，边坡刺槐防护860平方米，混凝土排水边沟92米。 | 2023-05-01 | 2023-10-01 | 80 | 60 | 20 | 12 | 15 | 12 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1
6 | 安康市 | 镇坪县 | 镇坪县钟宝镇旧城村2023年中央财政以工代赈项目 | 建设便民桥1座，长29米、宽4.5米。 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 4.8 | 6 | 1